## PA
| Formulación y Seguimiento al Plan de Acción | [41 empty] | CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2021
SEGUIMIENTO CON CORTE A (SEPTIEMBRE 31) | [14 empty] | 58 | [6 empty] | 9100%
[7 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [18 empty] | Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | [15 empty] | Observaciones Específicas
[7 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año 2021 |  |  | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre
Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Valor Estadistico | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones a la Meta | Observaciones de seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | IV02AC | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 35% | 2.9% | 2.9% | 3% | 3% | 3% | 3% | 17.8% | 50.86% | 3% | 3% | 3% | 7% |  |  | 16% | 45.71% | 33.8% | 96.57% | 1932172155 | 250298709 | 241789471 | 135273737 | -23569706 | 3034398 | 388953307 | 995779916 | 51.54% | 159355937 | 42168790 | 191994488 |  |  |  | 1389299131 | 51.54% | Subdirección Planeación Julián Henao |  | ENERO: SE APOYO AL EQUIPO DEL CONCEJAL LUIS BERNARDO VELEZ EN LA GESTION DE LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL DEL CASO DE INQUILINATOS DEL SEÑOR MARINO LOPEZ. SE ADELANTO TRABAJO DE REV0ISION DE LOS INSUMOS PARA CONCRETAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DE INQUILINATOS EN EL 2021. SE REVISO LAS RESPUESTAS DEL BALANCE DE LA MESA DE TRABAJO 2020 LA CUAL HABIA SIDO DILIGENCIADA POR CUATRO PERSONAS REPRESENTANTES ICBF, PARTICIPACION CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE. FEBRERO: SE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE LAS MCCVH ASÍ: COMUNAS 1 POPULAR, 4 ARANJUEZ, 12 LA AMÉRICA: 18 DE FEBRERO COMUNA 90 SANTA ELENA: 1 FEBRERO COMUNA 60 SAN CRISTÓBAL: 27 DE FEBRERO. MARZO: SE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE LAS MCCVH ASÍ: COMUNA1, COMUNA 5 Y COMUNA 60. ABRIL: SE REALIZARON 11 REUNIONES CON LAS MCCVH DE LAS COMUNAS 1, 2, 6, 8, 15, 16, 60 Y 80. LAS TEMÁTICAS TRATADAS FUERON MCCVH, MVH DE CIUDAD, PEHMED 2030, CCMPH, CONVOCATORIA A NUEVOS INTEGRANTES A LAS MESAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN. SE RESALTA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE MIB DE CARPINELO REALIZADA POR LA MESA DE LA COMUNA 1 AL ISVIMED, EL AVANCE EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA 60 Y TEMA DE PP EN LA COMUNA 8. SE CONVOCÓ LA MESA DE VIVIENDA DE LA COMUNA 14 Y LA 4. MAYO: SE REALIZARON 9 REUNIONES CON LAS MCCVH DE LAS COMUNAS 14, 5, 60, 2, 16, 6, 60. LAS TEMÁTICAS TRATADAS FUERON MCCVH, MVH DE CIUDAD, PEHMED 2030, CCMPH, CONVOCATORIA A NUEVOS INTEGRANTES A LAS MESAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN. SE RESALTA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE MIB DE CARPINELO REALIZADA POR LA MESA DE LA COMUNA 1 AL ISVIMED, EL AVANCE EN EL DISEÑO DE LA ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE LA COMUNA 60. JUNIO: SE REALIZARON 8 REUNIONES CON LAS MCCVH DE LAS COMUNAS 1, 5, 7, 8, 15, 50 LAS TEMÁTICAS TRATADAS FUERON FUNCIONAMIENTO, FUNCIONES, ESTRUCTURA DE LAS MCCVH, PEHMED 2030, TEMA DE PP Y DRP EN LA COMUNA 8. SE ACOMPAÑARON EL PQR DE LA MCVH DE LA COMUNA 3 Y A LA 16 ANTE LA JAL C16. SE CONVOCARON LAS MESAS DE VIVIENDA DE LA COMUNA 9, 70 Y 90 PARA ACTIVACIÓN EL PRÓXIMO MES. SE REALIZARON REUNIONES PARA COMENZAR LA ACTIVACION DE LAS COMISIONES TÉCNICAS Y LA MESA. SE REALIZA ADEMÁS LA PRIMERA MESA INTERISTITUCIONAL DE VIVIENDA. JULIO: SE REALIZARON 14 REUNIONES CON LAS MCCVH DE LAS COMUNAS 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 70, 80 LAS TEMÁTICAS TRATADAS FUERON FUNCIONAMIENTO, FUNCIONES, ESTRUCTURA DE LAS MCCVH, PEHMED 2030, PLANES DE TRABAJO. EN LA COMUNA 8 SE REALIZÓ UNA AUDIENCIA PÚBLICA Y UNA ACTIVIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO EN TERRITORIO A TRAVÉS DE FERIA. SE ACTIVARON LAS COMISIONES TÉCNICAS DE COBERTURA Y CALIDAD HABITACIONAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MODELO DE GESTIÓN HABITACIONAL. AGOSTO: SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA HABITACIONAL, REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL DECRETO 0303 DE 2019 Y RESOLUCIÓN 283 DE 2020. SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTEIEMBRE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE LA LÍNEA SOCIAL Y LA LÍNEA ESTRATÉGICA, REUNIÓN DELEGADOS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS PARA ESTABLECER PLAN DE TRABAJO. TAMBIÉN SE REALIZARON 15 REUNIONES CON LAS MCCVH DE LAS COMUNAS 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 70 LAS TEMÁTICAS TRATADAS FUERON FUNCIONAMIENTO, FUNCIONES, ESTRUCTURA DE LAS MCCVH, PEHMED 2030, TEMAS DE PP Y CCCP, PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMAS DE LAS MESAS, IMPACTO DE OBRA PUBLICA EN EL CERRO EL VOLADOR CON LA MCVHC7.
|  | IV02AD |  | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | 3245 | 46 | 226 | 272 | 413 | 513 | 748 | 2218 | 68.35% | 596 | 501 | 1247 |  |  |  | 2344 | 72.23% | 4562 | 140.6% | [17 empty] | CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LONDOÑO |  | ENERO: DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZARON 46 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 272, LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 8% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DEL GRUESO DE ACTIVIDADES SE ENCUENTRA PROGRAMADA A PARTIR DE ABRIL DE 2021. DURANTE EL MES DE FEBRERO, ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 226 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y/O CALAMIDAD, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 697, LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 22% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DEL GRUESO DE ACTIVIDADES SE ENCUENTRA PROGRAMADA A PARTIR DE ABRIL DE 2021. DURANTE EL MES DE MARZO, ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 272 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.ABRIL: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 1136, LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 36% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DEL GRUESO DE ACTIVIDADES SE INICIO PROGRAMACION EN EL MES DE ABRIL. DURANTE ESTE MES ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 413 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRE. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MAYO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 1648, LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 53% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DEL GRUESO DE ACTIVIDADES SE INICIO PROGRAMACION EN EL MES DE ABRIL. DURANTE EL MES DE MAYO ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 513 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRE. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JUNIO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 2397 LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 77% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DEL GRUESO DE ACTIVIDADES SE INICIO PROGRAMACION EN EL MES DE ABRIL. DURANTE EL MES DE JUNIO ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 748 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACION DE DEMANDA LIBRE. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JULIO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 2993 LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 97% SOBRE LA META GENERAL. AGOSTO: DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 3.478 LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO DEL 112% SOBRE LA META GENERAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 501 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACION DE DEMANDA LIBRE. SEPTIEMBRE:DE 3245 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO 7.807 LO QUE EQUIVALE A UN CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 100% SOBRE LA META GENERAL. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL SE HAN REALIZADO SATISFACTORIAMENTE Y EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE ESPECÍFICAMENTE, SE REALIZARON 1247 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DESDE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL POBLACIÓN DE RIESGO, DESASTRE Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A POBLACION DE DEMANDA LIBRE.
|  | 3.4.5.18 | IV02AC | Política Pública de Inquilinatos Monitoreada | Porcentaje | 100% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 40% | 40% | 8% | 8% | 8% | 16% |  |  | 40% | 40% | 80% | 80% | [17 empty] | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez |  | ENERO: SE APOYO AL EQUIPO DEL CONCEJAL LUIS BERNARDO VELEZ EN LA GESTION DE LA RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL DEL CASO DE INQUILINATOS DEL SEÑOR MARINO LOPEZ. SE ADELANTO TRABAJO DE REVISION DE LOS INSUMOS PARA CONCRETAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DE INQUILINATOS EN EL 2021. SE REVISO LAS RESPUESTAS DEL BALANCE DE LA MESA DE TRABAJO 2020 LA CUAL HABIA SIDO DILIGENCIADA POR CUATRO PERSONAS REPRESENTANTES ICBF, PARTICIPACION CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE. FEBRERO: REACTIVACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO TELEFÓNICA Y VIRTUALMENTE CON LAS DEPENDENCIAS, SE ACTUALIZA EL DIRECTORIO. SE CONTINUO CON LA REVISION DE INSUMOS PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DE INQUILINATOS 2021. SE CONTINUO CON LA REVISION DE RESPUESTAS DEL BALANCE DE LA MESA 2020, DILIGENCIADA POR 10 PERSONAS MAS PARA UN TOTAL DE 14. REALIZAN DOS REUNIONES CON EL DAP PARA ASESORÍA FRENTE A LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PUBLICA. RESPONDE RADICADO E738 CON S564. MARZO: SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE INQUILINATOS DONDE SE SOCIALIZO EL BALANCE DE LA MESA 2020 Y EL AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA. REUNIONES DE LAS COMISIONES 1, 2 Y 3, DONDE SE REVISA, REAJUSTA, SE COMPLEMENTA EL PLAN Y SE DEFINEN RUTAS DE TRABAJO. GESTIONES CON LAS SECRETARIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y GESTIÓN Y CONTROL RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA. SE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL CASO DEL SEÑOR MARINO LOPEZ. ABRIL: REALIZADAS 11 REUNIONES: MESA DE TRABAJO - COMISIÓN GARANTÍA DE DERECHOS - SECRETARÍA DE LAS MUJERES, CULTURA CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE, INDER SE REVISÓ INDICADORES PDM, PLAN POLÍTICA Y ACCIONES A REALIZAR - INCLUSIÓN SER COEQUIPEROS EN LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA - DAP PATRIMONIO BARRIO PRADO - SALUD EL CONTROL SANITARIO A INQUILINATOS - EN ISVIMED PARA RETOMAR CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE INQUILINATOS. SE ACOMPAÑO A VICTOR ROJAS EN AUDIENCIA INQUILINATO. ENTRE OTRAS. MAYO: REALIZADAS 9 REUNIONES: 4 MÓDULO DE INQUILINATOS. 5 CON ENTIDADES DE LA MTIM, COMISIÓN DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, PARA REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON MCNNA, COMISION SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, PARA TRANSVERSALIZACIÓN ENFOQUE DE GÉNERO CON SECRETARIA DE LAS MUJERES. GESTIONES VARIAS: INFORMACIÓN PARA RESPUESTA DE CONTROL POLÍTICO, ACOMPAÑAMIENTO CASO INQUILINATO, DESARROLLO DE TAREAS DE CONTROL SANITARIO, ENTRE OTRAS. NO SE REALIZO REUNIÓN MAYO DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS. JUNIO: ACOMPAÑAMIENTO INQUILINATO VICTOR ROJAS, REUNIONES DE LA RED DE ADMINISTRADORES, UNIDAD DE NIÑEZ Y EQUIPOS PRIMARIOS. CREACIÓN Y APROBACIÓN DE VOLANTE, REUNIÓN DE LA MESA EN PLENO, APROBACIÓN DE LUGARES Y FECHAS DE LAS 5 FERIAS DE INQUILINATOS EN EL 2 SEMESTRE. FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE OPERADOR PARA CARACTERIZAR INQUILINATOS. RESPUESTAS AL CONCEJO EN CONTROL POLÍTICO. PROGRAMACIÓN REUNIÓN COMISIÓN 2 GARANTÍA DE DERECHOS PARA EL 13 DE JULIO. JULIO: SE REALIZAN 5 REUNIONES: DE LA COMISIÓN 2, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA UNIDAD DE NIÑEZ PARA SOCIALIZAR RED DE ADMINISTRADORES, CON LA COMUNIDAD PRADO CENTRO EN LA INSPECCION Y 2 DE AVANCES DEL MÓDULO DE INQUILINATOS. LAS GESTIONES Y EJECUCIÓN DE FERIA DE INQUILINATOS EN SAN LORENZO. VISITA A INQUILINATO Y ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIA PÚBLICA CON INSPECCIÓN 10 A LA SEÑORA LUZ ENEIDA GÓMEZ, DUEÑA DE INQUILINATO. GESTIONES Y REVISIÓN INICIAL DEL VOLANTE DE LICENCIAMIENTO INQUILINATOS PRADO CENTRO Y PROPUESTA DE ESTUDIOS PREVIOS DE OPERADOR. AGOSTO: SE REALIZAN 11 REUNIONES: DE COMISIÓN 2 Y MESA DE TRABAJO, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESARROLLO ECONÓMICO, INDER, SISFDH PARA AVANCES DE PLANEACION, JAC PRADO CENTRO, 2 DE MÓDULO, 2 DE PREPARACION FERIA DE SERVICIOS. GESTION Y REALIZACIÓN DE FERIA DE SERVICIOS INQUILINATOS SAN BENITO. IMPRESION VOLANTE LICENCIAMIENTO INQUILINATOS. SE LIDERA JORNADA DE VACUNACIÓN BARRIO COLON. ACOMPAÑAMIENTO LUZ GÓMEZ DUEÑA DE INQUILINATO. AJUSTES ESTUDIOS PREVIOS OPERADOR. SEPTIEMBRE: SE REALIZAN 5 REUNIONES DE COMISIÓN 2, CON DAGRED, DAP, MEDIO AMBIENTE, PARTICIPACION CIUDADANA, UNIDAD DE NIÑEZ. RECORRIDO DE SENSIBILIZACION Y ENTREGA DE VOLANTES. ACOMPAÑAMIENTO LUZ GÓMEZ DUEÑA DE INQUILINATO. REUNION CON OPERADOR. SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE CONTROL SECRETARÍA DE SALUD. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PATRIMONIO Y DE LA JAC PRADO CENTRO. REUNIÓN COMISIÓN 1 DE LA MESA DE TRABAJO DE INQUILINATOS. 3 REUNIONES DE AJUSTE AL MODULO.
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF |  | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | 2987 | 2663 | 2660 | 2658 | 2688 | 2692 | 2698 | 2676.5 | 89.6% | 2704 | 2703 | 2716 |  |  |  | 2683.25 | 89.83% | 2683.25 | 179.4% | 49854446887 | 2069688616 | 13769419340 | 6235764633 | 649816724 | 9896960606 | 1618026791 | 34239676710 | 68.68% | 222411266 | 2581725073 | 8510845633 |  |  |  | 42972933609 | 68.68% | SUBDIRECCION POBLACIONAL - JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.663 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 37.834 FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.660 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 40.494. MARZO: PARA EL MES DE MARZO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.658 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 43.152.ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.688 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 45.840. MAYO : PARA EL MES DE MAYO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.692 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 48.532. JUNIO: PARA EL JUNIO , SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.698 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 51.230. JULIO: PARA EL JULIO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.704 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 53.934. AGOSTO: PARA EL AGOSTO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.703 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 56.637 SEPTIEMBRE: PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.716 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 59.353
|  | 4.4.5.5 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural - sector público | Número | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/a | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0 | N/a | 0 | N/a | [17 empty] | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN EN CORREGIMIENTOS, A 1 GRUPO FAMILIAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN REASENTADA POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD. MARZO: N EL MES DE MARZO DE 2021, NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN EN DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, SE ENCUENTRAN PROYECTADAS LAS MINUTAS DE 5 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES (URBANIZACIÓN LA MONTAÑA BLOQUES 8 Y 9, URBANIZACIÓN CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B, URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA II Y URBANIZACIÓN FLORES DEL CAMPO), DE LAS CUALES SE ESTÁ A LA ESPERA DE ALGUNOS DOCUMENTOS DEL HOGAR ACTUALIZADOS A LA FECHA, CON EL FIN DE PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DEL SMV PARA EL MES DE ABRIL DE 2021. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2021 SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS, PARA 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN REASENTADA POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. MAYO: DE LAS 15 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA A LOS 15 HOGARES, QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE MAYO DE 2021, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN NINGUNO DE LOS 5 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. JUNIO: DE LAS 13 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA A LOS 13 HOGARES, QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN NINGUNO DE LOS 5 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. JULIO: EN EL MES DE JULIO DE 2021 SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN EN UNO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, PARA 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. AGOSTO: DE LAS 15 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A LOS 15 HOGARES QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 CORREGIMIENTOS DEMEDELLÍN SEPTIEMBRE: DE LAS 26 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A LOS 26 HOGARES QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO EN SUELO RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN.
|  | 4.4.5.8 | IV03AE | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6.173% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 10 | 6.173% | [17 empty] | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | ENERO: EN ESTE MES EL ENCARGADO DE ESTE INDICADOR NO REPORTO INFORMACIÓN. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO DE 2021, NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA NUEVA NI USADA PARA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. MARZO: EN ESTE MES NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, SE ENCUENTRAN PROYECTADAS LAS MINUTAS DE 5 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES (URBANIZACIÓN LA MONTAÑA BLOQUES 8 Y 9, URBANIZACIÓN CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B, URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA II Y URBANIZACIÓN FLORES DEL CAMPO), DE LAS CUALES SE ESTÁ A LA ESPERA DE ALGUNOS DOCUMENTOS DEL HOGAR ACTUALIZADOS A LA FECHA, CON EL FIN DE PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DEL SMV PARA EL MES DE ABRIL DE 2021, SIEMPRE QUE ALGUNOS DE ESTOS 5 HOGARES SEA CARACTERIZADO CON EL ENFOQUE DIFERENCIAL. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 10 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y USADA DE REPOSICIÓN, A 10 HOGARES POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. DICHOS HOGARES SON MADRES CABEZA DE HOGAR Y POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. MAYO: DEL TOTAL DE ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE MAYO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA A 11 HOGARES QUE TIENEN LA CALIDAD DE POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. DICHOS HOGARES SON MADRES CABEZA DE HOGAR Y POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. JUNIO: DEL TOTAL DE ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE JUNIO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 4 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA A 4 HOGARES QUE TIENEN LA CALIDAD DE POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. DICHOS HOGARES SON MADRES CABEZA DE HOGAR; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. JULIO: EN EL MES DE JULIO DE 2021 NO SE REALIZÓ NINGUNA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, PUESTO QUE EL HOGAR QUE FUE ASIGNADO EN EL MES DE JULIO, NO SE ENCUENTRA CARACTERIZADO DENTRO DE NINGÚN TIPO DE LAS POBLACIONES DE DICHO ENFOQUE. AGOSTO: DEL TOTAL DE LAS 15 ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 12 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A 12 HOGARES QUE TIENEN LA CALIDAD DE POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, AL SER HOGARES POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL. DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE: CABEZAS DE HOGAR, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO.
|  | 4.4.5.7 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector privado | Número | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2330 |  |  |  | 2330 | 233% | 2330 | 233% | [17 empty] | Subdirección Planeación Bibiana Osorio Londoño |  | ENERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE REALIZAN LOS ACERCAMIENTOS CON CAMACOL, A FIN DE QUE SE BRINDE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ASIGNACIONES QUE SE REALIZAN EN CADA PERIODO. FEBRERO: DURANTE EL PRESENTE MES SE REALIZAN LOS ACERCAMIENTOS CON CAMACOL, A FIN DE QUE SE BRINDE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ASIGNACIONES QUE SE REALIZAN EN CADA PERIODO. MARZO: PARA EL PRESENTE PERIODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, AUN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA O USADA, SE ADELANTAN GESTIONES ANTE CAMACOL PARA EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION. ABRIL: PARA EL PRESENTE PERIODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, AUN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA O USADA, SE ADELANTAN GESTIONES ANTE CAMACOL PARA EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION. MAYO: PARA EL PRESENTE PERIODO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, AUN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA O USADA, SE ENVIÓ OFICIO A CAMACOL CON EL FIN DE ESTABLECER UN ENLACE QUE NOS PUEDA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN MENSUAL . JUNIO: PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, AUN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA O USADA, SE ADELANTAN GESTIONES ANTE CAMACOL PARA EL SUMINISTRO DE LA MISMA JULIO: PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, AUN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA O USADA, SE ADELANTAN GESTIONES ANTE CAMACOL PARA EL SUMINISTRO DE LA MISMA. AGOSTO: CAMACOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EFECTUÓ REPORTE AL ISVIMED, DONDE INFORMA QUE, DESDE JUNIO DEL AÑO 2020, SE HA CONSTRUIDO 1.899 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, DONDE 219 FAMILIAS LOGRARON ADQUIRIR VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y 1.749 FAMILIAS RECIBIERON VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, LO QUE HA PERMITIDO REDUCIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, A TRAVÉS DE LA ALIANZA CON CAMACOL ANTIOQUIA. SEPTIEMBRE: CAMACOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EFECTUÓ REPORTE AL ISVIMED, DONDE INFORMA QUE, DESDE JUNIO DEL AÑO 2020, SE HA CONSTRUIDO 2.330 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, DONDE 240 FAMILIAS LOGRARON ADQUIRIR VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y 2.090 FAMILIAS RECIBIERON VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, LO QUE HA PERMITIDO REDUCIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, A TRAVÉS DE LA ALIANZA CON CAMACOL ANTIOQUIA.
|  | 4.4.5.4 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 379 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2.902% | 1 | 9 | 7 |  |  |  | 17 | 4.485% | 28 | 7.388% | [17 empty] | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | ENERO: NO SE REPORTO INFORMACIÓN. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 2 GRUPOS FAMILIARES DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN REASENTADA POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD; Y 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. MARZO: EN ESTE MES NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN EN DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, SE ENCUENTRAN PROYECTADAS LAS MINUTAS DE 5 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES (URBANIZACIÓN LA MONTAÑA BLOQUES 8 Y 9, URBANIZACIÓN CIUDAD DEL ESTE ETAPAS A Y B, URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA II Y URBANIZACIÓN FLORES DEL CAMPO), DE LAS CUALES SE ESTÁ A LA ESPERA DE ALGUNOS DOCUMENTOS DEL HOGAR ACTUALIZADOS A LA FECHA, CON EL FIN DE PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DEL SMV PARA EL MES DE ABRIL DE 2021. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 11 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, A 11 HOGARES DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN REASENTADA POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD; 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL; 2 HOGARES POBLACIÓN DEMANDA LIBRE Y 1 HOGAR POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA GRATUITA; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. MAYO: EN EL MES DE MAYO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 15 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, A 15 HOGARES DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 46000057661 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS); Y Y 1 HOGAR POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA GRATUITA; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 13 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL VENTTO 1, A 13 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. JULIO: EN EL MES DE JULIO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL -METROCABLE PICACHO; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. SE INDICA QUE, LA BAJA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DEL MES DE JULIO DE 2021 SE DEBE A QUE NO FUERON REMITIDOS MÁS EXPEDIENTES A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN, POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. EN EL MOMENTO EN QUE SEAN REMITIDOS MÁS EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS AL SMV, A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, ESTOS SERÁN REVISADOS Y ASIGNADOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020. AGOSTO: EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 15 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 15 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, A LOS HOGARES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020. SEPTIEMBRE: EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 26 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 26 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA DE INTERÉS GENERAL, A LOS HOGARES QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda+E24 | Número | 800 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 72% | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0% | 576 | 72% | 27838613035 | 11935840292 | 3781383127 | 593604680 | 99291580 | 277994725 | 127914963 | 16816029367 | 60.41% | 358317733 | 1093765081 | 100231143 |  |  |  | 18368343324 | 60.41% | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: SE ASIGNARON SUBSIDIOS ASÍ: DE LAS RESOLUCIONES: 5 POR (203) ASIGNACIONES, 6 POR (159), 7 POR (64), 8 POR (16) Y 9 POR (134) PARA UN TOTAL DE (576) ASIGNACIONES. FEBRERO: NO SE GENERÓ ASIGNACIONES, YA QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN TÉNICA, Y POSTERIORMENTE PASA A REVISIÓN SOCIAL Y JURÍDICA. MARZO: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. ABRIL: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. MAYO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. JUNIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. JULIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. AGOSTO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. SEPTIEMBRE: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
|  | 4.4.5.6 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/a | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0 | N/a | 0 | N/a | [17 empty] | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: EN ESTE PERIODO NO SE REPORTO INFORMACIÓN. FEBRERO:NO SE REALIZARON ASIGNACIONES DEBIDO A QUE DE UNA PARTE SE BUSCA AMPLIAR EL ALCANCE DEL CONTRATO, POR LA FALTA DE FAMILIAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL DECRETO 1053 - 2020. DE OTRA PARTE, LAS ADMINISTRACIONES PASADAS HA INVERTIDO RECURSO EN CORREGIMIENTOS, COPANDO LA MAYOR CANTIDAD DE EJECUCIONES VIABLES. MARZO: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. ABRIL: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. MAYO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL. JUNIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL. JULIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LOS CORREGIMIENTOS. AGOSTO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL. SEPTIEMBRE:NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL.
|  | 4.4.5.9 | IV04AF | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras. | Número | 150 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 95.33% | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0% | 143 | 95.33% | [17 empty] | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: MEDIANTE RESOLUCIÓN 11 - 2021 , SE ASIGNARON (143) SUBSIDIOS. FEBRERO:NO HUBO ASIGNACIÓN, DEBIDO A QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN TÉNICA, PARA POSTERIORMENTE PASAR A REVISIÓN SOCIAL Y JURÍDICA. MARZO: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. ABRIL: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. MAYO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS DE HOGARES CON ENFOQUE DIFERENCIAL BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO SIN BARRERAS. JUNIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA . JULIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. AGOSTO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA SEPTIEMBRE: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA
|  | 4.4.5.10 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 150 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 160.7% | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0% | 241 | 160.7% | [17 empty] | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN N° 10 DE 2021, SE ASIGNARON 241 SUBSIDIOS A ESTE TIPO DE POBLACIÓN. FEBRERO: NO HUBO ASIGNACIÓN, DEBIDO A QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN TÉNICA, PARA POSTERIORMENTE PASAR A REVISIÓN SOCIAL Y JURÍDICA. MARZO: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. ABRIL: NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS. MAYO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTOS A HOGARES JÓVENES. JUNIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. JULIO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. AGOSTO: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. SEPTIEMBRE: NO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | IV05AC | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 0 | 0.0 |  |  |  | 0.04 | 1.333% | 4% | 1.333% | 852182576 | 42818477 | 31726922 | 5505805 | 6706464 | 4437730 | 31944704 | 123140102 | 14.45% | 12222468 | 1983490 | 790128 |  |  |  | 138136188 | 14.45% | Subdirección Planeación. GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO |  | ENERO: NO SE HA DEFINIDO POR LA ALTA DIRECCIÓN CUÁL SERÁ EL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS. FEBRERO: NO SE HA DEFINIDO POR LA ALTA DIRECCIÓN CUÁL SERÁ EL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS. MARZO: NO SE HA DEFINIDO POR LA ALTA DIRECCIÓN CUÁL SERÁ EL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL INICIO EL ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN EN EL BARRIO CARPINELO, CON LA PREFACTIBILIDAD ESTIMADA PARA FINALES DEL MES DE ABRIL, SE PRESENTARA EL PROYECTO ANTE LA SECRETARIA DE CONTROL Y GESTIÓN TERRITORIAL PARA COFINANCIAR EL MISMO. MAYO: EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON LAS VISITAS DE RECONOCIMIENTO A LOS BARRIOS CARPINELO 1, CARPINELO 2, LA ESPERANZA Y LA AVANZADA, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL TERRITORIO Y LAS POTENCIALIDADES DE INTERVENCIÓN DE LOS BARRIOS. SE DESARROLLÓ UN PRIMER AVANCE DE DIAGNÓSTICO E IDEAS LIVIANAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA Y LA AVANZADA, CON EL FIN DE CONSTRUIR UNA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA QUE SEA PRESENTADA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL. JUNIO: SE CUENTA CON UN AVANCE DE DIAGNÓSTICO E IDEAS LIVIANAS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y UNA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA DE CUATRO SECTORES DE INTERVENCIÓN EN LOS BARRIOS CARPINELO 1, CARPINELO 2, LA ESPERANZA Y LA AVANZADA. LA CUAL FUE PRESENTADA AL DAP PARA BUSCAR LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. JULIO: EN EL MES DE JULIO SE AVANZÓ EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL EN LOS BARRIOS POPULAR, LA ESPERANZA, CARPINELO Y LA AVANZADA. EN ESTOS SE IDENTIFICARON LOS POLÍGONOS CON POTENCIAL, SE ELABORARON LAS IDEAS BÁSICAS PROYECTUALES PARA CADA BARRIO Y SE ARTICULÓ CON EL DAP CON EL FIN DE ELABORAR UNA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA. AGOSTO:EN EL MES DE AGOSTO SE AVANZÓ EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIAL EN LOS BARRIOS CARPINELO Y LA AVANZADA, SE ELABORARON LAS PLANTAS CONCEPTUALES JUNTO CON SU MOBILIARIO PARA CADA BARRIO, EN ARTICULACIÓN CON EL DAP. SEPTIEMBRE:EL PROYECTO MIB COMUNA 1, SE PRESENTÓ ANTE DAP. EN EL PRIMER ACERCAMIENTO EL DAP EXPRESÓ LOS REQUERIMIENTOS PARA ACCEDER A RECURSOS PROVENIENTES DEL PAGO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS, AL CUAL EL ISVIMED AJUSTÓ LA PROPUESTA INICIAL BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS; LA RESPUESTA FINAL DEL DAP MANIFESTÓ EL POR QUÉ NO SE PUEDEN DESTINAR DICHOS RECURSOS PARA EL PROYECTO DEBIDO A QUE LOS PREDIOS CARECEN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA PARA SU URBANIZACIÓN Y PARA RECIBIR RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS. A LA RESPUESTA, EL DAP PROPONE INVITAR A DIFERENTES ENTIDADES A PARTICIPAR DEL PROYECTO MIB COMUNA 1, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO. BAJO LOS LINEAMIENTOS EL PROYECTO ESTÁ EN PROCESO DE PRESENTARSE A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. DURANTE CONVERSACIONES CON EL DAP, TAMBIÉN SE LE HIZO LA INVITACIÓN A PARTICIPAR AL INDER CON ENFOQUE EN REPARACIÓN, Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN LOS POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN DE LA COMUNA 1. AÚN EL ISVIMED SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DEL INDER. EN CUANTO A LA PROYECCIÓN DEL TIEMPO EN QUE SE ALCANZA EL PROYECTO, ESTARÍA CONDICIONADO A LA FLUIDEZ DE RESPUESTA DE LAS ENTIDADES EXTERNAS.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | IV06AH | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 6.383% | 0 | 75 | 0.0 |  |  |  | 75 | 7.253% | 141 | 13.64% | 6975086459 | 134364401 | 78849370 | 259769153 | -67930476 | 19057403 | 149841680 | 573951531 | 8.229% | 246493821 | 60500939 | 1207668 |  |  |  | 882153959 | 8.229% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapat |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA, RAZON POR LO CUAL SE SOLICITO LA SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PROCESOS EN LA CURADURIA SEGUNDA. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA, AUN SIGUEN SUSPENDIDOS LOS PROCESOS EN LA CURADURIA SEGUNDA. MARZO: EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL, (ARQUITECTO) PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA, AUN SIGUEN SUSPENDIDOS LOS PROCESOS EN LA CURADURIA SEGUNDA, IGUALMENTE POR FALTA DE PERSONAL NO SE HAN PODIDO RADICAR NUEVOS EXPEDIENTES, A SU VEZ ESTAMOS A LA ESPERA DEL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CURADURÍA CERO. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL, (ARQUITECTO) PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA, AUN SIGUEN SUSPENDIDOS LOS PROCESOS EN LA CURADURIA SEGUNDA, IGUALMENTE POR FALTA DE PERSONAL NO SE HAN PODIDO RADICAR NUEVOS EXPEDIENTES, A SU VEZ ESTAMOS A LA ESPERA DEL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CURADURÍA CERO. MAYO: EN EL MES DE MAYO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL COMPLETO PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN POR LO CUAL SIGUEN SUSPENDIDOS LOS PROCESOS EN LA CURADURIA SEGUNDA, IGUALMENTE POR FALTA DE PERSONAL NO SE HAN PODIDO RADICAR NUEVOS EXPEDIENTES, A SU VEZ ESTAMOS A LA ESPERA DEL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CURADURÍA CERO JUNIO: SE RECIBIERON 31 CBML, 66 UNIDADES DE VIVIENDA POR PARTE DE LA CURADURIA SEGUNDA Y SE RADICARON 62 CBML, 138 UNIDADES DE VIVIENDA Y AUN ESTAMOS A LA ESPERA QUE INGRESE EL PERSONAL DE LA CURADURIA CERO. JULIO: EN EL MES DE JULIO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE SOLO HASTA EL MES PASADO SE RADICARON 62 CBML, 138 UNIDADES Y AUN ESTAMOS A LA ESPERA QUE INGRESE EL PERSONAL DE LA CURADURIA CERO. AGOSTO: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 42 CBML, 75 UNIDADES DE VIVIENDA POR PARTE DE LA CURADURIA SEGUNDA, SE ESTAN ATENDIENDO ACTAS DE OBSERVACIONES DE LOS RADICADOS DEL MES DE JUNIO Y SE RADICARON 128 CBML, 267 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA CERO. SEPTIEMBRE:EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE ATENDIERON ACTAS DE OBSERVACIONES DE 62 CBML - 138 U/V Y SE HAN RADICADO EN CURADURIA CERO 171 CBML - 371 U/V, AUN ESTAMOS A LA ESPERA QUE INGRESE EL INGENIERO Y EL ABOGADO DE LA CURADURIA CERO
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 |  | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 120 | 39 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 54 | 45% | 9 | 7 | 8 |  |  |  | 24 | 20% | 78 | 65% | 279841603 | 12398831 | 48531150 | 103611921 | 3049092 | -33166728 | 40237768 | 174662034 | 62.41% | 44426973 | -313835 | 259464 |  |  |  | 219034636 | 62.41% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero |  | ENERO: DESDE EL PROGRAMA DE TITULACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO, SE LOGRÓ EL REGISTRO DE CATORCE (14) RESOLUCIONES DE CESIÓN DE BIENES FISCALES A TÍTULO GRATUITO CORRESPONDIENTES A TREINTA Y NUEVE (39) UNIDADES PREDIALES, PARA FAVORECER A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. EL DETALLE DE ESTA GESTIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN LA BASE DE DATOS PARA GEORREFERENCIACIÓN ADJUNTA. ASÍ MISMO SE RECIBIÓ Y ANALIZARON DIECISIETE (17) PETICIONES, DE LAS CUALES SE DIO RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA A LAS DIECISIETE (17) LAS CUALES SE ENCUENTRAN CONSOLIDADAS EN DETALLE MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO DENOMINADO PQRSD ENERO 2021. FEBRERO: DESDE EL PROGRAMA DE TITULACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE LOGRÓ EL REGISTRO DE DOS (2) RESOLUCIONES DE CESIÓN DE BIENES FISCALES A TÍTULO GRATUITO CORRESPONDIENTES A CUATRO (4) UNIDADES PREDIALES, PARA FAVORECER A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. EL DETALLE DE ESTA GESTIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN LA BASE DE DATOS PARA GEORREFERENCIACIÓN ADJUNTA. ASÍ MISMO SE RECIBIÓ Y ANALIZARON SESENTA Y SEIS (66) PETICIONES, DE LAS CUALES SE DIO RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA A LAS CINCUENTA Y SIETE (57), NUEVE (9) SERÁN RESPONDIDAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y SE DIO ALCANCE A SIETE RESPUESTAS DEL MES DE ENERO PARA UN TOTAL DE SETENTA Y TRES (73) RESPUESTAS TRAMITADAS EN EL MES DE FEBRERO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN CONSOLIDADAS EN DETALLE MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO DENOMINADO PQRSD FEBRERO 2021. MARZO: PARA ESTE MES NO SE ADELANTO NINGUN TRAMITE DE REGISTRO DE RESOLUCIONES, PUESTO QUE EL EQUIPO DE TITULACIÓN NO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO PARA ADELANTAR ESTOS PROCESOS. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL SE GESTIONARON EN LAS ETAPAS DE: FIRMA DE RESOLUCIONES, NOTIFICACIONES DE MANERA PERSONAL, ELECTRÓNICA Y/O POR AVISO. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 8 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 3 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. ASÍ MISMO SE ATENDIÓ DURANTE EL MES DE MAYO 21 PQRS CORRRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE TITULACIÓN QUE SE HAN ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA. DICHA INFORMACIÓN TAMBIÉN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL CUADRO DE REGISTRO PQRSD TITULACIÓN ANEXO. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 3 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. ADVIRTIENDO LOS CAMBIOS NORMATIVOS APLICABLES A LAS CESIONES A TÍTULO GRATUITO GENERADAS EN EL AÑO 2020 Y 2021, NOS ENCONTRAMOS EN GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOTES A NOMBRE DEL ISVIMED Y DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (ESTAS ULTIMAS SE LES DA TRÁMITE ANTE LA SUBSCRETARÍA DE GESTIÓN DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN), PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA META ANUAL. JULIO: DURANTE EL MES DE JULIO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 9 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 4 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. ADVIRTIENDO LOS CAMBIOS NORMATIVOS APLICABLES A LAS CESIONES A TÍTULO GRATUITO GENERADAS EN EL AÑO 2020 Y 2021, NOS ENCONTRAMOS EN GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOTES A NOMBRE DEL ISVIMED Y DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (ESTAS ULTIMAS SE LES DA TRÁMITE ANTE LA SUBSCRETARÍA DE GESTIÓN DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN), PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA META ANUAL. AGOSTO:DURANTE EL MES DE AGOSTO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. NOS ENCONTRAMOS EN GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LOTES A NOMBRE DEL ISVIMED Y DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (ESTAS ULTIMAS SE LES DA TRÁMITE ANTE LA SUBSCRETARÍA DE GESTIÓN DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, QUIENES RETOMARÁN EN LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE LAS REVISIONES CONJUNTAS), SIENDO NECESARIO TAMBIÉN AVANZAR CON LAS RESOLUCIONES DEL ISVIMED BAJO LOS LINEAMIENTOS Y APLICACIÓN DE LA NORMA, PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA META ANUAL. SEPTIEMBRE: EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE ATENDIERON ACTAS DE OBSERVACIONES DE 62 CBML - 138 U/V Y SE HAN RADICADO EN CURADURIA CERO 171 CBML - 371 U/V, AUN ESTAMOS A LA ESPERA QUE INGRESE EL INGENIERO Y EL ABOGADO DE LA CURADURIA CERO
210031 | 21PP14-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POBLADO | IV31BA |  | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | Número | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 155881354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | JULIO: SE CUENTA CON EL CDP, SE TRAMITA OTRO SÍ PARA INCLUIR AL OPERADOR, CON EL FIN DE QUE ELABORE LOS 12 DIAGNÓSTICOS E INICIE LA EJECUCIÓN.
210059 | 21PP16 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BELÉN. | IV59BC |  | Vivienda de Interés Social mejoradas | Número | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1427512228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | JULIO: EL PROYECTO AVANZO EN 105 DIAGNÓSTICOS, SE ENCUENTRA EN GESTIÓN EL CDP PARA LA CONTRATACIÓN DEL OPERADOR.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Julián Henao Zapata | Revisó |  | Javier Váldes Barcha
| Profesional Especializado |  |  | Subdirectora de Planeación

## Semanforo
Indicadores de producto | Verde >22,5% | Amarillo Entre 15% y 22,5% | Rojo <15% | Indicadores No programados 2020 | Meta | Logro 2020 | Meta 2021 | Logro | % logro 2021 | % Cuatrienio meta plan
[5 empty] | 2020 |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 100 | 100
Política Pública de Inquilinatos monitoreada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 80% | 64% | 44% |  |  | 45
Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda |  |  |  |  | 1327 | 1724 | 800 | 576 | 77% | 30.5% |  |  |  | 35 | 100
Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento - Acumulativo |  |  |  |  | 18 | 18% | 35 | 34% | 68% | 45% |  |  |  | 27
Bienes fiscales saneados y titulados |  |  |  |  | 357 | 219 | 120 | 78 | 65% | 28%
Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | [6 empty] | 150 | 241 | 161% | 16.07% |  |  |  | 27 | 77.1429 |  | 45
Resoluciones expedidas |  |  |  |  | 300 | 335 | 1034 | 141 | 14% | 7.44% |  |  |  | 45
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público |  |  |  |  | 940 | 260 | 379 | 28 | 7% | 6.1%
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | [6 empty] | 1000 | 2330 | 233% | 29% |  | 100 | 25
Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | [6 empty] | 162 | 10 | 6% | 1%
Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | [6 empty] | 150 | 143 | 95% | 9.53%
Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento Integral de Barrios | [6 empty] | 3 | 0.4 | 4% | 1.33%
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural |  |  |  | N/A | [10 empty] | 100 | 25
Total General | 5 | 1 | 5 | 2 | [10 empty] | 64 | 16 | 41
100
25
#DIV/0!
k

## Desemp Bajo -Me
Proyecto | Indicadores de producto | Verde >22,5% | Amarillo Entre 15% y 22,5% | Medio | Indicadores No programados 2020 | Meta | Logro 2020 | Meta 2021 | Logro | % logro 2021 | % Cuatrienio meta plan | Analisis
[6 empty] | 2020 |  |  | 2021-08-01
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | Política Pública de Inquilinatos monitoreada |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 56% | 56% | 39% | En el año 2021 se lleva un avance del 56%, con las reuniones de mesas de trabajo para los inquilinatos y de las comisiones de trabajo. En el año 2020 cumplió la meta del 100%.
| Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento - Acumulativo |  |  |  |  | 18 | 18% | 35 | 24% | 68% | 42% | En el año 2021 se lleva un avance del 24%, se activaron Secretaría Técnica, Comisiones Técnicas de cobertura y calidad habitacional, desarrollo institucional. Que sumado al logro del 2020, se lleva un avance al cuatrienio del 42%.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda |  |  |  |  | 1327 | 1724 | 800 | 576 | 72% | 30.5%
TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | Bienes fiscales saneados y titulados |  |  |  |  | 357 | 219 | 120 | 70 | 58% | 28%
| Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | [6 empty] | 150 | 241 | 161% | 16.07% | En el año 2021 se asignarón 241 subsidios de mejoramiento de vivienda para población Joven. En el año 2020 el indicador no estaba programado.
| Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | [6 empty] | 150 | 143 | 95% | 9.53% | En el año 2021 se han entregado 143 subsidios de mejoramiento de vivienda para población con discapacidad. En el año 2020 no estaba programado.
| Resoluciones expedidas |  |  |  |  | 300 | 335 | 1034 | 141 | 14% | 7.44% | En el año 2021 se han logrado 141 resoluciones, que sumado al logro 2020 genera un total al cuatrienio de 476 unidades de vivienda así: por parte de la curaduría segunda 444 y 32 unidades de vivienda en la Curaduría Cero.
| Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público |  |  |  |  | 940 | 260 | 379 | 21 | 5% | 5.95% | En el año 2021 se lleva un avance a agosto de 21 subsidios, que sumado al logro del 2020, da un total de 281 subsidios, donde 12 corresponden a vivienda usada, 245 a vivienda nueva del proyecto Ventto 1 y 15 de proyectos que estaban pendientes por asignación de subsidio.
| Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | [6 empty] | 1000 | 1968 | 196% | 24.6% | En el año 2021, Camacol efectuó reporte al ISVIMED, donde informa que, desde junio del año 2020 se han construido 1.968 unidades habitacionales así: 219 VIP y 1.749 VIS. Este reporte será semestral.
| Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | [6 empty] | 162 | 10 | 6% | 1% | En 2021 se lleva un avance a agosto de 10 subsidios para adquisición de vivienda, 6 corresponden a vivienda usada y 4 vivienda nueva del proyecto Ventto 1. En el año 2020 no se presentó avance en este indicador.
| Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento Integral de Barrios | [6 empty] | 3 | 0.4 | 4% | 1.33% | En el año 2021 el proyecto se estructuró y se presentará en la Secretaría de Infraestructura Física e Inder. En el año 2020 no estaba programado
| Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
| Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural |  |  |  | N/A
| Total General | 5 | 1 | 5 | 2
k

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428