## Plan de Accion
| Formulación y Seguimiento al Plan de Acción | [27 empty] | CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2022
SEGUIMIENTO CON CORTE A (NOVIEMBRE 30)
[7 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [20 empty] | Observaciones Específicas
[7 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año 2022
Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Valor Estadistico | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones a la Meta | Observaciones de seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | IV02AC | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 12% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 12.5% | 104.2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 1.5% |  | 11.5% | 95.83% | 24% | 100% | 1932172156 | 1825271001 | 94.47% | Subdirección Planeación Julián Henao |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES, EL CRONOGRAMA INICIA EN FEBRERO. FEBRERO: SE REALIZARON 6 REUNIONES CON LAS MESAS DE LAS COMUNAS 3, 4, 5, 8, 10 Y 15 DONDE SE SIGUE CONSOLIDANDO EL PROCESO DE PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA EN CADA UNA DE LAS MESAS. SE REALIZA EL PRIMER ENCUENTRO CON LA MESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT EL DÍA 22 DE FEBRERO, LA ASISTENCIA NO FUE LA ESPERADA SIN EMBARGO SE LOGRÓ RECOPILAR INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO. NO SE PUDO REALIZAR REUNIÓN CON LAS COMISIONES TÉCNICAS YA QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DE LINEAMIENTOS PARA CONTINUAR ACTIVANDO EL PROCESO. MARZO: SE REALIZARON TRES REUNIONES CON LA SECRETARIA TÉCNICA, EN LAS CUALES SE LLEVÓ A CABO EL SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS PARA DINAMIZAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MISMO, SE PLANEÓ EL ENCUENTRO CON EL CTCI Y EL ENCUENTRO CON LAS COMISIONES TÉCNICAS. SE INSTALA EL CTCI QUEDANDO COMO COMPROMISO LA CREACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CCMPH, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN CON LAS DOS COMISIONES TÉCNICAS, SE LOGRA COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL CCMPH. SE REALIZARON 6 REUNIONES DE MESAS CON LA COMUNA 1, 3, 4, 10, 12 Y 70, ADEMÁS DE UN RECORRIDO EN PALMITAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LA VEREDA LA ALDEA. ABRIL: SE REALIZARON TRES REUNIONES CON LA SECRETARIA TÉCNICA, EN LAS CUALES SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO, SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS PARA DINAMIZAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MISMO, SE PLANEÓ EL ENCUENTRO CON EL CTCI Y EL ENCUENTRO CON LAS COMISIONES TÉCNICAS Y SE PLANEA LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE POLÍTICA HABITACIONAL Y SE ESTRUCTURA EL PLAN DE TRABAJO QUE SERÁ PRESENTADO ANTE ESTE. SE REALIZARON 10 REUNIONES CON LAS MCVH CON LAS COMUNAS 1, 3, 4, 8, 11, 12, 50, 90, ADEMÁS DE UN ACOMPAÑAMIENTO A UNA FERIA QUE PROGRAMARON DESDE LA MESA EN LA COMUNA 12. MAYO: SE REALIZARON: 4 REUNIONES CON LAS MCVH CON LAS COMUNAS 1,6,13,90. 1 MESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT – MMVH. 2 SECRETARÍAS TÉCNICAS. *SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE POLÍTICA HABITACIONAL – CCMPH- EL 17 DE MAYO EN PLAZA MAYOR. JUNIO:SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL CCMPH: 16 REUNIONES CON LAS MCCVH EN LA 1, 2, 3,7, 8, 11, 12, 15,16, 50, 70,90. UNA REUNIÓN DE LA MMVH. REUNION CON LA JAL- MCVH DE LA C16. PRESENTACIÓN DEL PEHMED EN RADIO JAC SANTA MÓNICA C12. SE TRABAJO EN MIB EN CARPINELO DESDE LA MCVHC1. COMITÉ COORDINADOR AMPLIADO EN LA C8 CON PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. REUNIÓN SEMANAL DE LA SECRETARIA TÉCNICA. JULIO: SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL CCMPH: 11 REUNIONES CON LAS MCCVH EN LA 1,3,5,8,9,12,15,80,90. UNA REUNION CON LA COORDINACION DE LA MMVH Y UNA REUNIÓN DE LA MMVH. REUNION DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MODELO DE GESTIÓN HABITACIONAL Y UNA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE COBERTURA Y CALIDAD HABITACIONAL. SE TRABAJO EN MIB EN CARPINELO DESDE LA MCVHC1 CON LOS TECNICOS DEL ISVIMED EN RECORRIDO CON LOS LIDERES Y LIDERESAS EN TERRITORIO. REUNIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA. AGOSTO: SE REALIZARON 10 REUNIONES CON LAS MESAS DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LAS COMUNAS 1,2,3,8,12,13,16,90 EN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, VOTACIONES DE DIRECTIVOS PARA OCTUBRE, ENTREGA DE LIBROS DEL PEHMED2030, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON LA COMUNA 1. ADEMÁS, SE VIENE REALIZANDO REUNIÓN CON LA SECRETARÍA TÉCNICA. SEPTIEMBRE: SE REALIZARON REUNIONES CON LAS MESAS DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LAS COMUNAS 8 Y 90 EN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, VOTACIONES DE DIRECTIVOS PARA OCTUBRE, ENTREGA DE LIBROS DEL PEHMED2030, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON LA COMUNA 1. ADEMÁS, SE VIENE REALIZANDO REUNIÓN CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DONDE SE TRABAJA LO METODOLOGICO Y LOGISTICO DEL CCMPH. SE TRABAJA EN LA ORGANIZACION DE LA MATRIZ DE PROBLEMATICAS DEFINIDAS EN LAS COMUNIDADES. SE TRABAJO EN MIB EN CARPINELO DESDE LA MCVHC1 CON LOS TECNICOS DEL ISVIMED EN RECORRIDO CON LOS LIDERES Y LIDERESAS EN TERRITORIO. OCTUBRE: SE REALIZARON DOS REUNIONES CON LA MESA MUNICIPAL DE VIVIENDA, DOS REUNIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS, UNA REUNIÓN DEL CCDPH, Y UNA REUNIÓN CON LA COORDINADORA DE LA MDVH. SE REALIZA UNA REUNIÓN DEL MIB DE CARPINELO CON LIDERES/AS DE LA MCVH1 Y DEL BARRIO COMO TAL. NOVIEMBRE: SE REALIZARON 13 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 70 Y 90 EN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS Y ELECCIONES DE CARGOS, PARA ELLO SE APOYA EN LA CONVOCATORIA, CUANDO SE JAYA DECIDIDO CON LIDERES/AS, A DIFERENTES ACTORES PARA LA PARTICIPACION. SE ACOMPAÑA A LIDERES DE COMUNA 16 EN DOS JORNADAS DE INVITACIÓN A LIDERES/AS DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNA ASAMBLEA DE ELECCIONES DE CARGOS. SE REALIZA UNA REUNION CON LIDERES/AS DEL TEMA DE VIVIENDA EN LA COMUNA 16 SOLICITADA PARA CONVERSAR DE LA MCVHDE LA BELEN. ADEMÁS, SE VIENE REALIZANDO REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DONDE SE TRABAJA LO METODOLOGICO Y LOGISTICO DEL CCMPH
|  | IV02AD |  | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | 7070 | 0 | 568 | 940 | 646 | 1074 | 1298 | 4526 | 64.02% | 1127 | 1331 | 709 | 559 | 0 |  | 3726 | 52.7% | 8252 | 116.7% |  |  |  | CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LONDOÑO |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. FEBRERO: DE 7070 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 568 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. MARZO: SE REALIZARON 940 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ABRIL: SE REALIZARON 646 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. MAYO: SE REALIZARON 1074 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. JUNIO: SE REALIZARON 1298 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. JULIO: SE REALIZARON 1127 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. AGOSTO: SE REALIZARON 1331 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE AL MES DE AGOSTO SE LLEVA UN TOTAL DE 8.705 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIEMTO SOCIAL LO QUE SIGNIFICA QUE SE SUPERO LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO. SEPTIEMBRE: DE 7070 ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA LA ANUALIDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 709 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE AL MES DE SEPTIEMBRE SE LLEVA UN TOTAL DE 9.414 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIEMTO SOCIAL LO QUE SIGNIFICA QUE SE SUPERO LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO. OCTUBRE: SE REALIZARON 559 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ AL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE AL MES DE OCTUBRE SE LLEVA UN TOTAL DE 9.973. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIEMTO SOCIAL LO QUE SIGNIFICA QUE SE SUPERO LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO. NOVIEMBRE: NO SE REPORTA AVANCE.
|  | 3.4.5.18 | IV02AC | Política Pública de Inquilinatos Monitoreada | Porcentaje | 100% | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 42% | 42% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 40% | 40% | 82% | 82% |  |  |  | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez |  | ENERO: EN LA SEGUNDA SEMANA SE RECIBE EL INFORME FINAL DEL CONTRATO 504 DE 2021 DESDE EL OPERADOR EN FISICO Y DE MANERA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1GLC0HSLGLJ3QZRR9CZBFWKI0_F4N5VMD, EL CUAL FUE REVISADO, SE REALIZA UNA REUNIÓN PARA REALIZARLES ALGUNAS DEVOLUCIONES Y AJUSTES AL MISMO. ADEMAS DE SOLICITO VIRTUALMENTE EL APOYO DE DOS ABOGADOS DEL ISVIMED PARA EL AJUSTE DE LA RESOLUCION DEL COMITE INTERNO DE INQUILINATOS DE ISVIMED. FEBRERO: SE CONSOLIDA INFORMACION DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LA POLÍTICA. SE PARTICIPA Y/O REALIZAN 9 REUNIONES: MESA 1-22 DE TRABAJO – CON LA SISFDH ACUERDOS PARA LIDERAR POLÍTICA – 2 REUNIONES UPB RESPUESTA E1044 – SE PRESENTA EL DIAGNOSTICO A LA MESA ESTRATÉGICA DEL CENTRO - REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE INQUILINATOS – REVISIÓN DE MODIFICACION RESOLUCION 1481/ 2019 - MESA INSTITUCIONAL DE COMUNA 10 - INQUILINATOS COMPONENTE TÉCNICO. SE REALIZAN DOS ASESORIAS TÉCNICAS A DUEÑOS. SE ACOMPAÑA EL OPERATIVO DE INQUILINATOS LIDERADO POR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. SE INICIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 231/2022 CON PARTENON EN EL CUAL SE HAN DESARROLLADO 25 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y 75 CARACTERIZACIONES DE FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS. MARZO: SE PARTICIPA Y/O REALIZAN 8 REUNIONES: 1 REUNION DE COMISIÓN DOS GARANTÍA DE DERECHOS, 3 REUNIONES COMISIÓN 1 CONTROL Y SEGUIMIENTO A INQUILINATOS, 1 REUNION CON PARTENON PARA SEGUIMIENTO A CONTRATO 231/2022, 1 REUNION CON EL DAP DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS, 1 REUNION CON PARTICIPACION CIUDADANA TEMA ENCUADRE POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS Y UNA REUNION EN SERVICIOS Y SUMINISTROS POR PROBLEMÁTICA EN SAN LORENZO EN VIVIENDA COMPARTIDA Y EN EL CAJÓN. CONTINUA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 231/2022 EN MARZO HICIERON 101 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y CARACTERIZACIONES DE 176 FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS. SE VISITA PROCESO ASESORÍA LICENCIAMIENTO GLORIA BEATRIZ PÉREZ CRA 48 #63A-122 PRADO CENTRO. ABRIL: SE PARTICIPA Y/O REALIZAN 10 REUNIONES: 1 CON LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS-1 CON SISFDH Y AFD-1 CON PARTENON DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 231/2022-2 CON SECRECRETARIA DE SALUD, MEDELLIN ME CUIDA-1 DEL CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO COMUNA 10-1 CON SEC. DE CULTURA CIUDADANA-2 PREPARATORIAS A LOS RECORRIDOS-1 CON SECRETARIA DE LAS MUJERES. SE CONTINUA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 231/2022 EN ABRIL HICIERON 96 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y CARACTERIZACIONES DE 231 FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS. MAYO: SE HAN REALIZADO SEIS RECORRIDOS DE INQUILINATOS, DESDE LA COMISIÓN 2 GARANTÍA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS, EN LA COMUNA 10 EN LOS BARRIOS PRADO, BOMBONA, JESÚS NAZARENO, COLON, VILLA NUEVA. SE REALIZÓ ADEMÁS LA REUNIÓN CON LA COMISIÓN 2 EN LA BIBLIOTECA EPM. JUNIO: SE PARTICIPA Y/O REALIZAN 3 REUNIONES: LA TERCERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DEL AÑO 2022-CON PARTENON DE REVISIÓN DE FORMATOS TÉCNICOS- CON DAP Y OMS PARA SISBENIZACION DE MIGRANTES DE INQUILINATOS. SE REALIZAN 4 RECORRIDOS VISITANDO 18 INQUILINATOS EN VILLANUEVA, COLON Y PRADO CENTRO, SE LLEVO LA OFERTA A APROXIMADAMENTE 100 PERSONAS HABITANTES DE INQUILINATOS DESDE EL DAGRD, MUJERES, EDUCACION Y MOVILIDAD. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 231/2022 EN JUNION SE HACEN 111 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS EN INQUILINATOS DE LA COMUNA 4 DONDE SE CARACTERIZARON 180 HOGARES, DE ESTOS 30 DE ADMINISTRADORES/AS, INTEGRADOS POR 343 PERSONAS, SE HACEN DOS VISTAS DE PLANES DE MEJORA A INQUILINATOS. OTRAS GESTIONES: REENVIO DE OFICIO DE RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE LA SALUD FRENTE AL CONTROL DE SANITARIO EN LOS INQUILINATOS, RESPUESTA A PETICION DE PARTENON, RESPUESTA A OFICIO DE CITACION DE CONTROL POLITICO E4169 Y RESPUESTA S5482. JULIO: SE PARTICIPA Y/O REALIZAN 5 REUNIONES: 2 CON PARTENON DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 231 Y DEL TEMA FISICO ESPACIAL DE INQUILINATOS- 1 DE LA COMISIÓN DOS DE INQUILINATOS – 1 CON EL INDER – 1 PREVIA DE CONTROL POLITICO. SE REALIZAN 4 RECORRIDOS VISITANDO 10 INQUILINATOS EN COLON, PRADO Y SAN BENITO, SE LLEVO LA OFERTA A APROXIMADAMENTE 120 PERSONAS HABITANTES DE INQUILINATOS DESDE EL DAGRD, EDUCACION Y MOVILIDAD. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 231/2022 EN JULION SE HACEN 36 DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS EN INQUILINATOS DE LA COMUNA 4. SE PARTICIPO EN LA SESION ORDINARIA DE CONTROL POLITICA DE SITUACION ACTUAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE SE NOS HABIA VINCULADO CON EL TEMA DE INQUILINATOS. AGOSTO: SE REALIZÓ LA MESA DE TRABAJO DE LOS INQUILINATOS EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2022, SE REALIZÓ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 1. SALUDO Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES 2. COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR. 3. ELECCIÓN DE LA PERSONA QUE REPRESENTE EN EL CCMPH LA MTIM (METIM). 4. REGLAMENTO MTIM – INVITADOS PERMANENTES. 5. CONTINUACIÓN CON LA REFLEXIÓN DEL APORTE DE LAS DEPENDENCIAS EN LOS INQUILINATOS. 6. INFORME DE AVANCES PARTENON 7. VARIOS EL ACTA ESTÁ EN VALIDACIÓN INTERNA Y NO SE HA COMPARTIDO A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE OTRA PARTE EL OPERADOR DE INQUILINATOS EFECTUÓ EN EL INDICADOR HOGARES CARACTERIZADOS INQUILINATOS MES DE AGOSTO DE 2022 LA CIFRA DE 43. POR OTRA PARTE EN TANTO VISITAS TECNICAS IDENTIFICACIÓN DE INQUILINATOS MES DE AGOSTO VISITAS REALIZADAS 103. VISITAS EFECTIVAS PARA EL DIAGNÓSTICO 7= (6 COMUNA 10) (1 COMUNA 4). VISITAS NO VÁLIDAS PARA EL DIAGNÓSTICO 96 DURANTE ESTE PERIODO SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DE LA FERIA DE INQUILINATOS EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA Y LA GERENCIA DEL CENTRO. LA ARTICULACIÓN BUSCA DESARROLLAR LA FERIA DE INQUILINATPOS CON CULTURA PARQUE EN EL DE BOLIVAR DE 10 AM A 3 PM Y OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA DE 3PM A 5 PM. SEPTIEMBRE: 11 REUNIONES CON COMISION DE INQUILINATOS – CON INDER – CON LA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA – CON UNIDAD DE NINEZ Y OTRAS ENTIDADES (PROBLEMATICAS NNA EN INQUILINATOS – SOCIALIZAR Y COMPLEMENTAR LOS INDICADORES DE GOBERNANZA MIGRATORIA - 2 REUNIONES CON PARTENON (PLAN DE MEJORA Y PONDERACION INQUILINATOS). - 2 PARA LOGISTICA FERIA DE SERVICIOS DE INQUILINATOS. -COMITE PRIMARIO LINEA PLANEACION SOCIAL Y EQUIPO DIRECTIVO DE ISVIMED. SE REALIZAN 2 RECORRIDOS VISITANDO 5 INQUILINATOS EN COLON Y VILLA NUEVA. - SE ENVIA EL ACTA A LAS PERSONAS PARTICIPES DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS. SE REALIZA CULTURA PARQUE BOLIVAR: AMOR Y CONVIVENCIA, LIDERADA POR LA SECRETARIA DE CULTURA, GERENCIA DEL CENTRO E ISVIMED DONDE SE LOGRARON EXCELENTES RESULTADOS Y LAS PERSONAS DE INQUILINATOS FUERON ATENDIDAS, SE RESALTA EL APOYO DE LAS ENTIDADES PARA COMPLEMENTAR LA CONVOCATORIA A LA POBLACION DE INQUILINATOS Y SUS DIFERENTES CANALES. VISITA INQUILINATO MARYORI MEJIA RUIZ. LA EJECUCION DEL CONTRATO 231/2022 EN AGOSTO SE HACEN 7 DIAGNOSTICOS TÉCNICOS Y CARACTERIZADAS 43 FAMILIAS. SE APOYO AL MIS EN LA RUTA POR LA VIVIENDA EN LAS DIFERENTES JORNADAS. OCTUBRE: SE REALIZAN 9 REUNIONES: UNA DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS-PARA LA LOGISTICA FERIA DE LA FERIA SERVICIOS DE INQUILINATOS-CON LA CORPORACIÓN PRIMAVERA-CON LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y LA CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS-CON LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS- CON EL ICBF-SE PARTICIPA EN LA MESA MULTISECTORIAL- DOS REUNIONES DE PREPARACIÓN DE LOS RECORRIDOS. SE REALIZARON DOS RECORRIDOS PREPARATORIOS Y LOS DOS RECORRIDOS PROPIAMENTE DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DONDE SE VITARON DOS INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 Y 4 4N LA COMUNA 4 ATENDIENDO 39 PERSONAS CON LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE EDUCACIÓN, DAGRD, UNIDAD DE NIÑEZ. SE DILIGENCIAN FORMATOS DE MEDELLIN ME CUIDA PARA SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES. NOVIEMBRE: SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 8 REUNIONES DONDE SE ABORA EL TEMA DE INQUILINATOS: 2 PREPARATORIAS DE LA FERIA DE LA FERIA SERVICIOS DE INQUILINATOS- 1 PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO CASA COMÚN: PROTECTORA Y DEFENSORA DE MIS DERECHOS DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS - 2 PARA ORGANIZAR ENTREGA DE RELAGOS A NNA DE INQUILINATOS – 3 INTERNAS EN EL ISVIMED CON LA JURIDICA, MATRIZ DE RIESGO Y EQUIPO TECNICO PARA TRABAJAR PONDERACION. SE REALIZA FERIA PARA POBLACION DE INQUILINATOS COMUNA 4 EN EL CISAMF CON DIFERENTES OFERTAS PARA LA COMUNIDAD, SE HACE UNA CONVOCATORIA POR WHATSAPP, EN RECORRIDO PREVIO Y PEGA DE INVITACION Y EN MEGAFONEO EL MISMO DIA. SE ASESORA AL SEÑOR VICTOR ROJAS EN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO. SE REALIZAN 6 RECORRIDOS EN LOS INQUILINATOS UN CON SECRETARIA DE EDUCACION EN BOSTON Y OTRO PREVIO A ESTE ACOMPAÑAMIENTO, DOS EN PRADO CENTRO EN UNO SE ENTREGAN REGALOS A NNA Y DOS EN COMUNA CUATRO, ALGUNOS ACOMPAÑADOS POR UNIDAD DE NIÑEZ. SE RECIBE EL DOCUMENTO DE INFORME FINAL DEL OPERADOR DE INQUILINATOS
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF |  | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | 2834 | 2748 | 2753 | 2738 | 2736 | 2710 | 2714 | 16399 | 578.7% | 2713 | 2718 | 2717 | 2725 | 2729 |  | 13602 | 480% | 13602 | 1059% | 73088955870 | 51330692535 | 70.23% | SUBDIRECCION POBLACIONAL - JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.748 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 67.580. FEBRERO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.753 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 70.333. MARZO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.738 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 73.071. ABRIL: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.736 HOGARES ACTIVOS EN EL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y UN CONSOLIDADO PARA PAGOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE 75.807. MAYO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.710 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y UN CONSOLIDADO DE ESTE BENFICIO DE 78.517. JUNIO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.714 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 81.231. JULIO: PARA EL MES DE JUNIO, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.713 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 83.944. AGOSTO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.718 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 86.662. SEPTIEMBRE: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.717 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 89379. OCTUBRE: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.725 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 92.104. NOVIEMBRE: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.729 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 94.833.
|  | 4.4.5.5 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural - sector público | Número | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | N/A | 0 | N/A |  |  |  | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | ENERO: DEL TOTAL DE ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A LOS HOGARES QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE ENERO DE 2022, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO EN SUELO RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 DE CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, DEBIDO A QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA QUE ESTÉ UBICADO EN DICHO SUELO. FEBRERO: NINGUN HOGAR APLICÓ EN SUELO RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 DE CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA QUE ESTÉ UBICADO EN DICHO SUELO. MARZO: NINGUNO DE LOS HOGARES ESTÁ APLICADO EN SUELO RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 DE CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, DEBIDO A QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA QUE ESTÉ UBICADO EN DICHO SUELO. ABRIL: DEL TOTAL DE ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A LOS HOGARES QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE ABRIL DE 2022, NINGUNO DE ELLOS ESTÁ APLICADO EN SUELO RURAL EN NINGUNO DE LOS 5 DE CORREGIMIENTOS DE MEDELLÍN, DEBIDO A QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA UE ESTÉ UBICADA EN DICHO SUELO. MAYO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN SUELO RURAL. JUNIO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN SUELO RURAL. JULIO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN SUELO RURAL. AGOSTO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. SEPTIEMBRE: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. OCTUBRE: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. NOVIEMBRE: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL.
|  | 4.4.5.8 | IV03AE | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 468 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3.632% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 9 | 1.923% | 26 | 5.556% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | ENERO: DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE ENERO DE 2022, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A 1 HOGAR QUE TIENE LA CALIDAD O ESTÁ CARACTERIZADO COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SIFI; DICHO HOGAR TIENE LA CALIDAD DE CABEZA DE HOGAR; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO. FEBRERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE CABEZAS DE HOGAR Y VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. MARZO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 11 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE ATARDECER DE SAN ANTONIO Y AIRES DE ORIENTE; Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 11 HOGARES QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. ABRIL: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A 2 HOGARES QUE TIENEN LA CALIDAD DE CABEZAS DE HOGAR. MAYO: NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, DURANTE DICHO PERIODO SE REVISARON DIFERENTES EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS, PERTENECIENTES A POBLACIÓN REASENTADA POR DESASTRE, VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE, QUE FUERON REMITIDOS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, Y SE REVISARON TAMBIÉN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV, PROYECTADOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, DE LOS CUALES SE REPORTARÁ EN EL MES DE JUNIO DE 2022. JUNIO: EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE ATARDECER DE SAN ANTONIO Y VENTTO I, NUNGUNO DE LOS HOGARES TIENE CARACTERÍSTICA DE POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL EN CADA MEMORANDO REMISORIO DE EXPEDIENTES. JULIO: EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE URBANIZACIÓN EL SOCORRO Y URBANIZACIÓN ALTOS DE CALASANZ ETAPA 1 SUBETAPA 2-1, SI BIEN LOS BENEFICIARIOS SÍ TIENEN LA CARACTERIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, NO SE REPORTAN EN DICHO INDICADOR PUESTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA GRATUITA, Y EN CONSECUENCIA, A DICHOS PROYECTOS HABITACIONALES QUE NO CORRESPONDEN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023. NO OBSTANTE, EN EL PERIODO DE AGOSTO SE REPORTARÁN AQUELLOS QUE TENGAN ALGÚN ENFOQUE DIFERENCIAL, QUE PERTENEZCAN AL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO. AGOSTO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE CABEZAS DE HOGAR O VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. SEPTIEMBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZAS DE HOGAR, CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR. OCTUBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO DISTRITAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, QUE TIENE LA CALIDAD O ESTÁ CARACTERIZADO COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. NOVIEMBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 2 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRE CABEZA DE HOGAR Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD FÍSICA.
|  | 4.4.5.7 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector privado | Número | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 15.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 15.43% |  |  |  | Subdirección Planeación Bibiana Osorio Londoño |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. FEBRERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. MARZO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. ABRIL: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. MAYO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES. JUNIO: EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE ATARDECER DE SAN ANTONIO Y VENTTO I, NUNGUNO DE LOS HOGARES TIENE CARACTERÍSTICA DE POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL EN CADA MEMORANDO REMISORIO DE EXPEDIENTES. JULIO: EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE. AGOSTO: EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE. SEPTIEMBRE: EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE. OCTUBRE: EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE. NOVIEMBRE: EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
|  | 4.4.5.4 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 1142 | 2 | 9 | 24 | 1 | 0 | 9 | 45 | 3.94% | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |  | 15 | 1.313% | 60 | 5.254% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Fabian Ochoa Peña |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2022, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 2 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS M.I.B. TRECE DE NOVIEMBRE Y CONEXIÓN VIAL NORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020. FEBRERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 9 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 9 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL. MARZO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 24 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL ATARDECER DE SAN ANTONIO Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 24 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR DESASTRE Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL. ABRIL: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO MUNICIPAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN A 1 HOGAR PERTENECIENTE A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRAS DE INTERÉS GENERAL. MAYO: NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN EN DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, DURANTE DICHO PERIODO SE REVISARON DIFERENTES EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS, PERTENECIENTES A POBLACIÓN REASENTADA POR DESASTRE, VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE, QUE FUERON REMITIDOS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, Y SE REVISARON TAMBIÉN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV, PROYECTADOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, DE LOS CUALES SE REPORTARÁ EN EL MES DE JUNIO DE 2022. JUNIO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 9 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE ATARDECER DE SAN ANTONIO Y VENTTO I, A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR DESASTRE O POR ESTAR UBICADA EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE. JULIO:NO SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA A POBLACIÓN EN DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INDICA QUE, DURANTE DICHO PERIODO SE REVISARON 10 EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS, PERTENECIENTES A POBLACIÓN REASENTADA POR DESASTRE Y REASENTADA POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL QUE FUERON REMITIDOS A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, Y AL RESPECTO, SE PROYECTARON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DE SMV PARA CADA UNO DE ELLOS, PROYECTADOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, LOS CUALES FUERON REVISADOS Y CORREGIDOS Y SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA Y FIRMA DEL DIRECTOR, PARA SER REPORTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022 CON SU RESPECTIVA NUMERACIÓN. AGOSTO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 5 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL. SEPTIEMBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 6 SUBSIDIOS MUNICIPALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 6 HOGARES POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD. OCTUBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 2 HOGARES POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DISTRITAL. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE, A LA FECHA SE ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN JURÍDICA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, DE 59 EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL EL TRIUNFO, CUYO REPORTE SE HARÁ EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE. NOVIEMBRE: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 2 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 2 HOGARES POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO MUNICIPAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE, A LA FECHA SE ESTÁ EN PROCESO DE CORRECCIÓN Y SUBSANACIÓN DE 59 ACTOS ADMINISTRATIVOS Y/O EXPEDIENTES DE HOGARES POSTULADOS AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL EL TRIUNFO, CUYO REPORTE SE HARÁ EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 1267 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 56.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0.07893% | 716 | 56.51% | 24735451618 | 24482861847 | 98.98% | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: NO SE GENERÓ ASIGNACIONES, YA QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN TÉNICA, Y POSTERIORMENTE PASA A REVISIÓN SOCIAL Y JURÍDICA. FEBRERO: NO SE GENERÓ ASIGNACIONES, YA QUE LAS RESOLUCIONES QUE APUNTAN A ESTE INDICADOR SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN TÉCNICO, SOCIAL Y JURÍDICA. MARZO: FUERON ASIGANOS 715 SUSBSIDIOS AL INDICADOR HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS RESOLUCIONES 90, 91, 108, 110, 111, 112, 113 Y 121 VIGENCIA 2022, PRESUPUESTO POAI. ABRIL: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. MAYO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS. JUNIO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS. JULIO: NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS AL INDICADOR: NÚMERO SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS. AGOSTO: NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS AL INDICADOR: NÚMERO SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS. SEPTIEMBRE: NO FUERON ASIGANDOS ROLUCIONES AL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS, YA QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS. OCTUBRE: NO FUERON ASIGANDOS RESOLUCIONES AL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS, YA QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS. NOVIEMBRE: FUE ASIGANADO UN (1) SUBSIDIO DE MEJORMAIENTO DE VIVIENDA DE LA INVITACIÓN INVITACIÓN 6 DE 2020, OPERADOR SERPROAN PRESUPUESTO POAI.
|  | 4.4.5.6 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 10 | 6.667% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. FEBRERO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTOS. MARZO: FUERON ASIGNADOS AL INDICADOR HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL 10 SUBSIDOS, DE LAS RESOLUCIONES 110-2022 EN COMUNA 60 Y 121-2022 EN COMUNAS 70 Y 60 PRESUPUESTO POAI. ABRIL: NO FUERON SIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. MAYO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. JUNIO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. JULIO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR: SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. AGOSTO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR: SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS. SEPTIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. OCTUBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. NOVIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
|  | 4.4.5.9 | IV04AF | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras. | Número | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 370 | 100% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA EXPEDIR RESOLUCIONES NUEVAS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. FEBRERO: FUERON ASIGNADOS 370 SUBSIDIOS, PRESUPUESTO POAI. RES. 64 DE 285 BENEFICIARIOS Y RES. 69 DE 85 BENEFICIARIOS. MARZO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA. ABRIL: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA. MAYO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. JUNO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. JULIO: NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. AGOSTO: NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. SEPTIEMBRE:NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. OCTUBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. NOVIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
|  | 4.4.5.10 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 400 | 0 | 270 | 130 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 400 | 100% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE CUENTA CON FLUJO DE CAJA PARA ASIGNAR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. FEBRERO: FUERON ASIGNADOS 270 SUBSIDIOS, PRESUPUESTO POAI. RES. 65 DE 270 BENEFICIARIOS. MARZO: FUERON ASIGNADOS AL INDICADOR HOGARES BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - JÓVENES 130 SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN 99-2022 PRESUPUESTO POAI. ABRIL: NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. MAYO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. JUNIO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. JULIO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. AGOSTO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. SEPTIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. OCTUBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. NOVIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | IV05AC | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 783427452 | 768783203 | 98.13% | Subdirección Planeación. GUILLER ALEXIS ALVAREZ MORENO |  | ENERO: DURANTE ESTE PERIODO LA EDU INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PROYECTO MIB QUE SE DESARROLLA EN EL BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE CONFORME LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIN EMBARGO, MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE SUSPENDER EL CONTRATO PARA NO CONSUMIR EL PLAZO DEL MISMO, EL CUAL ES DE 5 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, POR TANTO DESDE EL ISVIMED SE SOLICITÓ SE PRESENTARÁ FORMALMENTE DICHA PETICIÓN PARA PROCEDER CON LO PERTINENTE, DADO QUE A LA FECHA LA EDU NO HA PRESENTADO LA MISMA, SE REITERÓ NUEVAMENTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO LA NECESIDAD DE FORMALIZAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. FEBRERO: SE CONTINÚA ESPERANDO RESPUESTA POR PARTE DE LA EDU A LAS PETICIONES QUE DESDE EL ISVIMED SE HAN INTERPUESTO. CON EL RADICADO S 775 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 EL INSTITUTO SOLICITÓ A LA EDU QUE PRESENTARÁ LOS INFORMES TÉCNICOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA, ASIMISMO, QUE SI AÚN SE CONSIDERA POR PARTE DE LA EDU LA NECESIDAD DE SUSPENDER EL CONTRATO, SE FORMALICE LA SOLICITUD EXPONIENDO LOS HECHOS QUE HACEN NECESARIO, PARA REVISAR Y PROCEDER EN CONCORDANCIA. MARZO: SE CONTINÚA ESPERANDO RESPUESTA POR PARTE DE LA EDU A LAS PETICIONES QUE DESDE EL ISVIMED SE HAN INTERPUESTO. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL ISVIMED CON RADICADO S 1888 DEL 22 DE MARZO DE 2022 DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EDU, SE REITERA LAS PETICIONES ANTERIORES, COMO EL EL RADICADO S 775 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022, ENTRE OTRAS, EN LOS CUALES EL INSTITUTO SOLICITA A LA EDU SE PRESENTEN LOS INFORMES TÉCNICOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA, ASIMISMO, QUE SI AÚN SE CONSIDERA POR PARTE DE LA EDU LA NECESIDAD DE SUSPENDER EL CONTRATO, SE FORMALICE LA SOLICITUD EXPONIENDO LOS HECHOS QUE HACEN NECESARIO, PARA REVISAR Y PROCEDER EN CONCORDANCIA. ABRIL: SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU. INTERNAMENTE, SE PRESENTÓ DICHA NECESIDAD EN MESA ESTRUCTURADORA INTERDISCIPLINARIA Y EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN N°14 DEL 5 DE MAYO DE 2022, PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL CONTRATO. ASIMISMO, EL 5 DE MAYO DE 2022 LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU REMITE OFICIO CON RADICADO EXTERNO 100.1.- 20223002426, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE, DEBIDO A DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, ACTUALMENTE SE ADELANTA UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y NUEVA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE TERRITORIO, BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE, SECTOR LA PRIMAVERA. UNA VEZ SE CULMINE EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN, HECHO QUE DEBERÁ SER INFORMADO POR LA EDU, SE RETOMARÁN LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO. MAYO: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, SE SUSPENDIÓ EL 5 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE ACTA DE SUSPENSIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA ENTRE LAS PARTES, LA CUAL SE ADJUNTA COMO SOPORTE, A SU VEZ SE ADELANTÓ EL PROCESO CORRESPONDIENTE EN EL SECOP II. PREVIAMENTE A ESTO, SE PRESENTÓ INTERNAMENTE EN EL ISVIMED ESTA NECESIDAD EN MESA ESTRUCTURADORA INTERDISCIPLINARIA Y EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN N°14 DEL 5 DE MAYO DE 2022, PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y ASIMISMO, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU REMITIÓ OFICIO CON RADICADO EXTERNO 100.1.- 20223002426, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, DEBIDO A DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, POR LO QUE ACTUALMENTE LA EDU ADELANTA PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y NUEVA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE TERRITORIO, (BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE, SECTOR LA PRIMAVERA). UNA VEZ SE CULMINE EL NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN, LA EDU DEBERÁ INFORMAR OPORTUNAMENTE PARA RETOMAR LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE CONTRATO. JUNIO: NO SE PRESENTAN AVANCES. JULIO:EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CONTINÚA SUSPENDIDO DESDE EL 5 DE MAYO DE 2022, MOMENTO EN QUE SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE SUSPENSIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS CAUSALES AÚN NO SE SUPERAN. AL 30 DE JULIO DE 2022, LA EDU NO HA MANIFESTADO TENER NOVEDADES Y/O AVANCES RESPECTO A LAS DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA DE OBRA, Y AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y NUEVA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE TERRITORIO, (BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE, SECTOR LA PRIMAVERA). AGOSTO: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CONTINÚA SUSPENDIDO DESDE EL 5 DE MAYO DE 2022, MOMENTO EN QUE SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE SUSPENSIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS CAUSALES AÚN NO SE SUPERAN. AL 31 DE AGOSTO DE 2022, LA EDU NO HA MANIFESTADO TENER NOVEDADES Y/O AVANCES RESPECTO A LAS DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA DE OBRA, Y AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y NUEVA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA ESTE TERRITORIO, (BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE, SECTOR LA PRIMAVERA). SEPTIEMBRE: EN RELACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-MIB, NO HAY NOVEDADES AL RESPECTO, CONTINUA EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL MES ANTERIOR. OCTUBRE: EN RELACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-MIB, NO HAY NOVEDADES AL RESPECTO, CONTINUA EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL MES ANTERIOR. NOVIEMBRE: EN RELACIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS-MIB, NO HAY NOVEDADES AL RESPECTO, CONTINUA EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL MES ANTERIOR.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | IV06AH | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 2100 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.857% | 237 | 0 | 249 | 172 | 103 |  | 761 | 36.24% | 800 | 38.1% | 567055442 | 534046873 | 94.18% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapat |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE ATENDIERON ACTAS DE OBSERVACIONES EN LA CURADURÍA SEGUNDA DE 19 CBML - 42 U/V, PENDIENTES DE RESOLUCIÓN Y DE RADICAR MAS EXPEDIENTES. FEBRERO: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 19 CBML, 39 UNIDADES DE VIVIENDA Y PENDIENTES POR RADICAR 92 CBML, 180 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO PENDIENTES POR RADICAR 37 CBML, 74 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL PENDIENTE POR RADICAR DE 129 CBML, 254 UNIDADES DE VIVIENDA. MARZO: NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 73 CBML, 148 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 32 CBML, 64 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 105 CBML, 212 UNIDADES DE VIVIENDA. ABRIL: NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 49 CBML, 95 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 12 CBML, 27 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 61 CBML, 122 UNIDADES DE VIVIENDA. MAYO: NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 48 CBML, 98 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 14 CBML, 25 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 62 CBML, 123 UNIDADES DE VIVIENDA. JUNIO: NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 56 CBML, 103 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA.JULIO:SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 53 CBML, 104 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CERO Y DE LA CURADURIA SEGUNDA SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 66 CBML, 133 UNIDADES DE VIVIENDA PARA UN TOTAL DE 119 CBML, 237 UNIDADES DE VIVIENDA. AGOSTO: NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 45 CBML, 82 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 30 CBML, 68 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 75 CBML, 150 UNIDADES DE VIVIENDA. SEPTIEMBRE: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 21 CBML, 42 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CERO Y DE LA CURADURIA SEGUNDA SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 102 CBML, 207 UNIDADES DE VIVIENDA PARA UN TOTAL DE 123 CBML, 249 UNIDADES DE VIVIENDA. OCTUBRE: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 26 CBML, 60 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CERO Y DE LA CURADURIA SEGUNDA SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 52 CBML, 112 UNIDADES DE VIVIENDA PARA UN TOTAL DE 78 CBML, 172 UNIDADES DE VIVIENDA. NOVIEMBRE: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 10 CBML, 20 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CERO Y DE LA CURADURIA SEGUNDA SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 44 CBML, 83 UNIDADES DE VIVIENDA PARA UN TOTAL DE 54 CBML, 103 UNIDADES DE VIVIENDA.
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 |  | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 325 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 28 | 60 | 18.46% | 31 | 36 | 35 | 16 | 28 |  | 146 | 44.92% | 206 | 63.38% | 892937462 | 822373140 | 92.1% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero |  | ENERO: SE REPORTA UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. FEBRERO: SE REPORTA UN TOTAL DE 5 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES. MARZO: SE REPORTA UN TOTAL DE 4 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES. ABRIL: REPORTAMOS UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES. MAYO: REPORTAMOS UN TOTAL DE 9 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 3 RESOLUCIONES. JUNIO: REPORTAMOS UN TOTAL DE 28 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 10 RESOLUCIONES. JULIO: REPORTAMOS UN TOTAL DE 31 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 11 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. AGOSTO: REPORTAMOS UN TOTAL DE 36 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 11 RESOLUCIONES. SEPTIEMBRE: REPORTAMOS UN TOTAL DE 35 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 12 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. OCTUBRE: REPORTAMOS UN TOTAL DE 16 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 7 RESOLUCIONES. NOVIEMBRE: REPORTAMOS UN TOTAL DE 28 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 12 RESOLUCIONES.
220009 | 22PP99-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDELLÍN | IV09BA |  | Vivienda de interés mejorada | Número | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.714% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 3 | 1.714% | 2423252130 | 2423252130 | 100% | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | JULIO: EN EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS QUE APORTEN AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. AGOSTO: NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS QUE APORTEN AL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. SEPTIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. OCTUBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. NOVIEMBRE: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Julián Henao Zapata | Revisó |  | John Mario Saldarriaga
| Profesional Especializado |  |  | Subdirector de Planeación
Note on G24: SE CORRIGE 1142 POR 1267 SEGÚN ARCHIVO "FORMULACIONPA2022DEFINITIVO"
Note on U24: 123: Corresponde a 696 con POAI más 15 con PP21
Note on U27: Corresponde a 579 POAI más 57 con PP21

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428