## SG-SST
|  |  | PLAN TÁCTICO | [30 empty] | CÓDIGO: F-GM-04
VERSIÓN: 03
FECHA: 12/01/2023
PÁGINA:1 de 1
|  | Período de ejecución |  | 1 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024
|  | Objetivo del Plan táctico |  | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED)
|  | Meta al cual apunta el plan |  | Cumplir con el 80% de las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo
|  | Indicador de Cumplimiento |  | # actividades ejecutadas del plan de trabajo/ Total actividades del plan de trabajo *100
|  | Línea de acción |  | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano
|  | Fecha de elaboración |  | 30 de Noviembre de 2023
|  | Responsable de Elaboración |  | Yulieth Florez Olarte Contratista del SG-SST, Licencia Profesional: 2018060369206 del 11 de diciembre de 2018.
Convenciones de seguimiento y cumplimiento del plan |  |  |  | Cerrada (Se realizó la actividad acorde al alcance y tiempo de ejecución programado) |  | En proceso (La actividad está en desarrollo pero aún no se ha vencido el tiempo de ejecución programado) | [5 empty] | Retrasada (No se ha realizado o está en proceso pero ya se venció el tiempo programado para su ejecución)
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD / ESTANDAR | PRODUCTO/ EVIDENCIA | META | METODOLOGÍA/ TAREA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
1 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Verificar que se definan los recursos financieros, técnicos y humanos (llevar el control y trazabilidad de la utilización de esos recursos). | Designación de rubo | Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a SG-SST 100% | Documento y trazabilidad | X | X |  |  | Alta Dirección. Proceso de Gestión del Talento Humano | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 2 | Diseño y definición del plan de capacitación de promoción, prevención e intervención de los riesgos y peligros. | Plan de capacitación anual SG-SST |  | Publicación en la Intranet del plan de trabajo anual, firmado por la Alta dirección y Responsable del SG-SST | X | X | X | X | Alta Dirección. Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 3 | Capacitación, inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, Actividades de promoción y prevención. | Lista de asistencia |  | Plan de capacitación correspondiente al SG-SST y el proceso de gestión del Talento Humano | X | X |  | X | Alta Dirección. Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 4 | Revisión y actualización de la política de SST. | Citaciones correos electrónicos |  | Revisión de la política del SG-SST anual. | X | X | X | X | Alta Dirección. Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 5 | revisión objetivos y metas del SG-SST. | Evaluación de capacitaciones |  | Socialización de la política del SG-SST al Copasst, servidores y contratistas | X | X | X | X | Alta Dirección. Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | 6 | Autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST. | Documento de Autoevaluación de los estándares mínimos Resolución de 0312 de 2019 |  | Aplicación de la herramienta (Lista de chequeo) para autoevaluación de acuerdo con la Resolución. | X | X |  |  | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | 7 | Verificación del sistema de archivo y retención documental para los documentos SG-SST. | procedimiento de Archivo y retención documental |  | Revisar los documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida | x | x |  |  | subdirección administrativa y finaniera Gestión TI Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | 8 | Actualización anual de matriz de requisitos legales (Normograma). | Normograma |  | Análisis y seguimiento a los requisitos legales que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables en la entidad | x |  | x | x | Mesa del conocimiento Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | 9 | Seguimiento a la matriz comunicaciones interna y externas. | Procedimiento de comunicación interna y externa |  | Seguimiento a los mecanismos para recibir y responder las comunicaciones internas y externas con Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. | x |  | x | x | Alta Dirección. Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Trimestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | 10 | Diseño y adecuación para la selección y evaluación de proveedores, compras y adquisición de bienes y productos con especificaciones en SST. (Estudios previos y seguimiento a contratos. Revisar que dentro del proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado los aspectos en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Estudios previos Informes de supervisores de contrato Acta de reuniones Procedimiento de evaluación de proveedores |  | Seguimiento a criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores cuando la entidad lo haya establecido. | X | X | X |  | Contratación Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista del SSG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | 11 | Realizar actividades enfocadas a la promoción y prevención de la salud en los colaboradores del ISVIMED, como el desarrollo de la semana de la salud y bienestar . | Lista de asistencia Informe de condiciones de salud por la IPS |  | Seguimiento resultados de medicina del trabajo y programas de vigilancia epidemiológica | X | X | X | X | subdirecciones Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | 12 | Elaboración plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2025 | Documento del Plan de trabajo anual 2025 |  | Seguimiento a los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades. | X | X | X | X | Alta Dirección. Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Bimensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | 13 | Seguimiento a la matriz de peligros | Matriz de IPEVR con seguimiento a los controles con la participación de servidores y contratistas Lista de asistencia |  | Guía técnica colombiana GTC 45 | x |  |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | 14 | Revisar, implementar programa de riesgo público, asesoría por la ARL | Programa de riesgo público Lista de asistencia Actas de reunión Inspecciones |  | Identificación de peligro evaluación y valoración del riesgo a través de la GTC 45 | x | x |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST ARL POSITIVA | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | 15 | Medir Severidad, frecuencia y mortalidad de los AT | Caracterización de accidentalidad |  | Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son utilizadas por SST. | x |  |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | 16 | Medir el ausentismo por AT, EC, EL | Caracterización de ausentismo resultante de incapacidades laborales |  | Llevar registro estadístico de incapacidades por origen común; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son utilizadas por SST. | x |  |  | x | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | 17 | Medir la incidencia y prevalencia de las EL | Caracterización de enfermedades de origen laboral |  | Llevar registro estadístico de enfermedades calificadas como origen laboral; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son utilizadas por SST. | X |  |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | 18 | Seguimientos a indicadores de estructura, proceso y resultado de SG-SST | Indicadores del SG-SST y análisis |  | Definir indicadores que permitan evaluar el SG-SST | X |  | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Mensual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | 19 | Reportar accidentes de trabajo a la ARL Positiva, EPS y dirección territorial Ministerio de Trabajo. | Carta de reporte |  | Mecanismo reporte de accidentes laborales | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Conforme a la necesidad
20 |  |  | 20 | Emitir resolución de cumplimiento del Decreto 2090 "Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades. | Resolución interna |  | Documento | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Anual
21 |  |  | 21 | Revisión por la alta dirección | Correo electrónico |  | Revisión de auditoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. | X |  |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | 22 | Evaluar el impacto sobre el SG-SST, introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). | Matriz de IPEVR Formato Gestión del Cambio |  | Documento Matriz de IPEVR Trazabilidad del formato gestión del cambio | X |  |  |  | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | METODOLOGÍA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
22 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Realizar inspecciones de seguridad | Informe de inspección con enfoque de seguridad y seguimiento | Promocionar las practicas seguras, establecer las medidas de prevención y/o control que se requieran para minimizar los riesgos | Inspección en instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST ARL POSITIVA | Semestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | 2 | Estructurar e implementar el Sistema de vigilancia epidemiológico para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos y sus anexos | Documento Sistema de Vigilancia Epidemiológica Lista de asistencia Anexos del SVE Encuestas Correos electrónicos Actas de reunión |  | análisis y seguimiento de condiciones de salud en el trabajo | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST ARL POSITIVA | semestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 |  |  | 3 | Participación de los servidores y contratistas en la identificación de peligros y valoración de los riesgos. | Matriz de IPEVR actualizada Listado de asistencia Formato de participación |  | Consolidar y analizar información reportada por servidores y contratistas | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST Servidores Contratistas | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
25 |  |  | 4 | Actualización de la Matriz de Identificación de peligros evaluación y valoración del riesgo, seguimiento a los controles y evaluación del riesgo residual . Socializar los controles propuestos en la matriz a la dirección, subdirección y Gestión del Proceso del Talento Humano para generar compromiso en la implementación. | Matriz de IPEVR actualizada con seguimiento a los controles. Evaluación del riesgo residual Acta de reunión. |  | Guía técnica colombiana GTC 45 | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST Servidores Contratistas | Semestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
26 |  |  | 5 | Procedimiento para manipulación y almacenamiento de sustancias químicas, entre ellos estrusturar e implementar el sistema globalmente armonizado. | Sistema Globalmente Armonizado Procedimiento para almacenamiento de sustancias químicas |  | Guia metodologia Resolución 0773 DE 2021 | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
27 |  |  | 6 | Revisión y aprobación del programa de riesgo público, entre ellos la documentacion del protocolo de respuesta ante robos y situaciones de orden publico con capacitaciones enfocadas al riesgo. Intregrar el programa de riesgo público con la matriz de IPEVR. | Documento programa de riesgo publico PONS Lista de asistencia Actas de reunión |  | Analisis del riesgo público en la gestion integral de prevención del riesgo en grupo de expocisión similar (GES) | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
28 |  |  | 7 | Integrar aspectos técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo con el proceso de infraestructura, bienes y Servicios. | Procedimiento para el mantenimiento correctivo y preventivo |  | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista del SSG-SST Líder proceso de infraestructura, bienes y servicios. | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
29 |  |  | 8 | Seguimiento al procedimiento de las jornadas de orden y aseo. | Informes de jornada de orden y aseo |  | Analisis de evaluación y valoración del riesgo para la prevención de riesgo locativo | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista del SSG-SST Líder proceso de infraestructura, bienes y servicios. | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  |  | 9 | Mediciones ambientales- evaluación de niveles de iluminación. Mínimo 10 puntos por centro de trabajo y día de evaluación. Incluye informe técnico de resultados | Informe de mediciones ambietales con los respectivos controles |  | Verificación de los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al COPASST | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual
31 |  |  | 10 | Socializar procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y reporte de condiciones inseguras. | Lista de asistencia Correos Electronicos |  | Socialización procedimiento a servidores y contratistas | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Semestral
32 |  |  | 11 | Validar la presencia de tareas de alto (Trabajo seguro alturas). Salidas a campo con grupo de Expocisión Similar (GES) | Informe de inspección |  | Acompañamiento a servidores que realizan salidas a campo para validar la presencia de trabajo en altura. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - HIGIENE INDUSTRIAL
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD / ESTANDAR | PRODUCTO/ EVIDENCIA | META | METODOLOGÍA/ TAREA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
32 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Diagnosticos de las condiciones de salud según estadisticas de ausentismo. | Caracterización de ausentismo | Gestionar y promover estilos de vida y trabajos saludables, para minimizar posibilidad de que se presente enfermedades de origen laboral | Seguimiento a condiciones de salud resultantes la caracterización de ausentismo | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Semestral
34 |  |  | 2 | Aplicación de encuesta de autoreporte de condiciones de salud | Encuesta e interpretación |  | Seguimiento a condiciones de salud en el trabajo. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Anual
35 |  |  | 3 | Seguimiento a casos clinicos ocupacionales | Informe de seguimiento Acta de seguimiento Lista de asistencia Caracterización de recomedaciones médicas laborales |  | Seguimiento a recomedaciones o restricciones médicas laborales | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | A necesidad
36 |  |  | 4 | Seguimiento al Programa de Vigilancia Epidemiologica para la prevencion de Desordenes Musculoesqueleticos. | Documento Sistema de Vigilancia Epidemioligica Lista de asistencia Anexos del SVE Encuestas Correos Electronicos Actas de reunión |  | Analisis y seguimiento de condiciones de salud en el trabajo | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST ARL POSITIVA | semestral
37 |  |  | 5 | Realizar examenes medicos ocupacionales de Ingreso-periodicos-egreso | Base de datos de personal Caracterización de examénes médicos ocupacionales Estudio previo |  | Seguimiento a condiciones de salud en el trabajo. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | A necesidad
38 |  |  | 6 | Actividad de prevención y promoción (Prevención de tabaco, alcohol, drogras y familia) | Lista de asistencia Informe de actividad Evidencia Fotografica Campañas de prevención |  | Promover el cumplimiento de la politica de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Trimestral
39 |  |  | 7 | Campañas de obesidad y sedentarismo | Lista de asistencia Informe de actividad Evidencia Fotografica Campañas de prevención |  | Seguimiento a condiciones de salud en el trabajo. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Trimestral
40 |  |  | 8 | Campañas de efectos del alcohol y el tabaco en la salud. | Lista de asistencia Informe de actividad Evidencia Fotografica Campañas de prevención |  | Promover el cumplimiento de la politica de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Trimestral
41 |  |  | 9 | Validar la entrega oportuna de los elementos de proteccion personal EPP | Evidencia de la entrega de EPP Inspección de EPP |  | Seguimieto a la matriz de EPP | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | A necesidad
43 |  |  | 10 | Documentar e implementar el sistema de vigilancia epidemiologica para la prevención del riesgo psicosocial (Teniendo encuenta el resultado de las mediciones realizadas en el año 2023) | Documento Sistema de Vigilancia Epidemioligica Lista de asistencia Anexos del SVE Encuestas Correos Electronicos Actas de reunión |  | Analisis de evaluación y valoración del riesgo para la prevención de riesgo Psicosocial | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST ARL Positiva | A necesidad
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD / ESTANDAR | PRODUCTO/ EVIDENCIA | META | METODOLOGÍA/ TAREA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
45 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Elecciones y renovación de integrantes del COPASST . Presentación de la conformacion del COPASST vigencia 2024-2026 | Convocatoria Acta de apertura a votaciones Acta cierre de votaciones Acta presentación del COPASST Tajertón de elecciones COPASST Evidencia de socialización del Comité | Gestionar y promover el COPASST como un organismo de promocion y vigilancia de las normas y reglamentos de SST al interior de la empresa, como grupo asesor consultor y controlador | Conformar el COPASST de acuerdo a la legislación nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Cada 2 años | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
46 |  |  | 2 | Definición y socialización de roles y responsabilidades | Acta de reunión Memoria del encuentro Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Anual
47 |  |  | 3 | Revisar y aprobar plan de trabajo anual y socializar el presupuesto del SG-SST para el año 2024 | Acta de reunión Memoria del encuentro Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Semestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
48 |  |  | 4 | Participación en las campañas de orden y aseo | Informe Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | COPASST | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
49 |  |  | 5 | Capacitación en identificación, uso y cuidado de EPP | Acta de reunión Memoria del encuentro Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
50 |  |  | 6 | Capacitación Metodologia: Lecciones Aprendidas Observación del Comportamiento en campo | Acta de reunión Memoria del encuentro Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
51 |  |  | 7 | Motivación para la autogestión en Salud y autonomia en el funcionamiento del comité: Replantear el concepto de salud y los niveles de conciencia sobre la seguridad para mejorar la percepción de los riesgos y promover la participación eficiente del comité | Acta de reunión Memoria del encuentro Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Anual
52 |  |  | 8 | Revisar la accidentalidad y el ausentismo laboral presentado con los controles implementados con el Copasst | Lista de asistencia Acta de reunión |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión del Talento Humano (Contratista apoyo al SG-SST) COPASST | Trimestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
53 |  |  | 9 | Capacitación en generalidades del SG- SST Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 | Lista de asistencia Acta de reunión |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Anual
54 |  |  | 10 | Divulgar el informe de revisón por la alta dirección al COPASST | Lista de asistencia Acta de reunión |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | Anual
55 |  |  | 11 | Realizar inspecciones de seguridad y trazabilidad con enfoque de gestión | Informe Acta de reunión |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COPASST | A necesidad
56 |  |  | 12 | Seguimiento a reuniones mensuales | Acta de reunión Indicador de cumplimiento |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST
57 |  |  | 13 | Auditoria al SG-SST | Plan de auditoria Informe resultante de auditoria Participación en Auditoria |  | Cumplimiento al plan de audiatoria del SG-SST | X | X | X | X | COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
58 |  |  | 14 | Divulgar informe de condiciones de salud, derivados de los examenes médicos ocupacionales y seguimientos realizados en la IPS EVALUA SALUD. | Acta de reunión Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST y del SG-SST | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Anual
59 |  |  | 15 | Informe rendicion de cuentas | Informe rendición de cuentas |  | Seguimiento al funcionamiento del COPASST | X | X | X | X | COPASST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD / ESTANDAR | PRODUCTO/ EVIDENCIA | META | METODOLOGÍA/ TAREA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
58 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Elecciones y renovación de integrantes del COPASST . Presentación de la conformacion del COCOLA vigencia 2024-2026 | Convocatoria Acta de apertura a votaciones Acta cierre de votaciones Acta presentación del COCOLA Tajertón de elecciones COCOLA Evidencia de socialización del Comité | Propiciar el adecuado funcionamiento del comité de convivencia, a traves de la integracion entre sus miembros y del fortalecimiento de conocimientos basicos necesarios para una adecuada organización y efectividad en los procesos | Conformar el COCOLA de acuerdo a la legislación nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Cada 2 años | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
59 |  |  | 2 | Reunión extraordinaria y trimestral para revisión, análisis y respuesta oportuna respecto a quejas de presunto acoso laboral, afectaciones al ambiente o sugerencias para la sana convivencia. | Actas de reunión Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | Trimestral | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
65 |  |  | 3 | Roles y funciones del comité de convivencia laboral resolucion 652 del 2012 y resolucion 1356 del 2012y enfoque acoso laboral ley 1010. | Acta de reunión Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
61 |  |  | 4 | Involugrar al COCOLA en el estructuración e implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiologica para la prevención del riesgo psicosocial | Acta de reunión Lista de asistencia Correo Electronicos |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | A necesidad
62 |  |  | 5 | Desarrollar campañas de promoción de derechos humanos y prácticas laborales bajo lineamientos de tolerancia, respeto y buen trato. | Informe de actividad Evidencia fotografica |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | COCOLA | A necesidad
63 |  |  | 6 | Capacitación de Neuroliderazgo para alcanzar el Éxito Organizacional | Acta de reunión Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | Anual
64 |  |  | 7 | Capacitación procedimiento para dar trámite a una queja que pueda constituirse como acoso laboral . | Acta de reunión Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
60 |  |  | 8 | Informe general de rendicion de cuentas. | Informe Lista de asistencia |  | Seguimiento al funcionamiento del COCOLA | X | X | X | X | Alta dirección Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST COCOLA | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA, BRIGADA Y COE
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | METODOLOGÍA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
66 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Roles y funciones del COE y la brigada de emergencias | Acta de reunión Lista de asistencia | Garantizar funcionamiento de plan de emergencias al momento de activarlo, en caso de un evento | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
67 |  |  | 2 | Socializar Planes Operativos Normalizados | Lista de asistencia Socialización de material didactico |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST Brigadistas | A necesidad | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
68 |  |  | 3 | *Conformar comité operativo de emergencia * Capacitación en roles y resonsabilidades del COE *Funciones Antes durante y despues de la emergencia | Acta de conformación Lista de asistencia Memorias de capacitación |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST ARL POSITIVA | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
69 |  |  | 4 | Actualizar el reglamento interno de la brigada de prevención y respuesta ante emergencia | Documento |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso de Gestión de Talento Humano Contratista Responsable del SG-SST | Anual
71 |  |  | 5 | Estructurar los planos de evacuación de las sedes que no cuentan con los planos de evacuación | Planos de evacuación |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
72 |  |  | 6 | Socializar planes de preparación y respuesta ante emergencias de las sedes Megacentro y Velodromo. | Lista de asistencia Instalación de señalización |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
73 |  |  | 7 | Actualizar planes de preparación y respuesta ante emergencias de las sedes Megacentro y Velodromo. | Documento |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 8 | Inpección de extintores y equipos de emergencia por integrantes de la brigada. | Documento |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas | Trimestral
74 |  |  | 9 | Capacitación en Inpección de extintores y equipos de emergencia por integrantes de la brigada (4 horas de formación) | Informes de inspección |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual
75 |  |  | 10 | Simulacro de evacuacion anual en sedes: Megacentro y Velodromo | Informe de simuacros |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas | Anual
76 |  |  | 11 | Capacitación en Adminitración de la emergencia: SCI- Administración de la emergencia Articulación de la brigada con ayuda interna y externa ( 4 Horas de formación) | Acta de reunión Lista de asistecia |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas ARL Positiva | Anual
77 |  |  | 12 | Capacitación en Plan de emergencias y contigencias (PEC) Manejo del plan de evacuación: *¿Qué son los planes de evacuación? *Rutas de evacuación *Mapas y planos de evacuación * Fases de la evacuación. ( 4 Horas de formación) | Acta de reunión Lista de asistecia |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas ARL Positiva | Anual
78 |  |  | 13 | Capacitación en Inpecciones de Seguridad: *Inspecciones recursos de hermergencias * Reconocimiento de puntos clave de las sedes (Tableros de control, llaves de paso de agua y gas en caso de emergencia) ( 4 Horas de formación) | Acta de reunión Lista de asistecia |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas ARL Positiva | Anual
79 |  |  | 14 | Capacitación en Bomberotécnia: * Comportamiento del fuego Métodos, agentes y equipos de extinsión * Extintores portátiles bajo la normativa nacional e internacional ( 4 Horas de formación) | Acta de reunión Lista de asistecia |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas ARL Positiva | Anual
80 |  |  | 15 | Taller de comunicación para la obtención de la información y la coordínación de emergencias entre los diferentes grupos. ( 4 Horas de formación) | Acta de reunión Lista de asistecia |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas ARL Positiva | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
81 |  |  | 16 | Dotación de la brigada | Acta de entrega de elementos Estudio previo |  | Seguimiento integral al plan de preparación y respuesta ante emergencias | X | X | X | X | Alta dirección Proceso Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Brigadistas | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | METODOLOGÍA | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN MENSUAL | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
82 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Determinar el grado de ejecución del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por El Instituto de Vivienda y Habitat de Medellín (ISVIMED) | 1 | Estructurar el documento del PESV y sus anexos | Documento | Desarrollar y planificar programas de gestión de riesgos y acciones preventivas como premisa de que ningún ser humano debe perder la vida o sufrir lesiones graves por causa de un siniestro vial. | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
83 |  |  | 2 | Socializar documento PESV | Lista de asistencia |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
84 |  |  | 3 | Inspecciones de seguridad vial Socializar inspecciones en seguridad vial | Informes de inspección y trazabilidad |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Comité PESV | Anual | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
85 |  |  | 4 | Capacitación térico practica en manejo preventivo de motocicleta |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual
86 |  |  | 5 | Socializar estandares de actores viales |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Comité PESV | Anual
87 |  |  | 6 | Capacitación en manejo seguro de vehiculo |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Comité PESV | Anual
88 |  |  | 7 | Capacitación en seguridad vial |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Comité PESV | Anual
89 |  |  | 8 | Reunies comité de seguridad vial Seguimiento a la reuniones del comité de seguridad vial |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST Comité PESV | Trimestral
90 |  |  | 9 | Roles y responsabilidades del Comité de Seguridad Vial |  |  | Documentación e implementación del PESV | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL Positiva | Anual
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[35 empty] | TOTAL GENERAL |  |  | 0 | 0
Note on C8: Revisar objetivos estratégicos de la entidad en el documento "M-GM-03 - MANUAL DE CALIDAD"
Note on A14: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C14: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D14: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E14: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F14: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G14: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H14: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I14: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M14: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N14: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS14: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM15: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN15: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO15: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP15: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O16: P: Planeado
Note on P16: E: Ejecutado.
Note on C18: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on A41: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C41: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D41: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E41: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F41: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on H41: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I41: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M41: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N41: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS41: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM42: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN42: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO42: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP42: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O43: P: Planeado
Note on P43: E: Ejecutado.
Note on A58: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C58: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D58: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E58: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F58: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G58: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on I58: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M58: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N58: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS58: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM59: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN59: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO59: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP59: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O60: P: Planeado
Note on P60: E: Ejecutado.
Note on A74: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C74: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D74: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E74: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F74: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G74: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H74: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I74: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M74: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N74: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS74: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM75: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN75: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO75: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP75: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O76: P: Planeado
Note on P76: E: Ejecutado.
Note on A95: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C95: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D95: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E95: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F95: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G95: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H95: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I95: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M95: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N95: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS95: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM96: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN96: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO96: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP96: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O97: P: Planeado
Note on P97: E: Ejecutado.
Note on A109: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C109: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D109: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E109: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F109: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G109: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H109: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I109: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M109: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N109: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS109: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM110: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN110: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO110: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP110: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O111: P: Planeado
Note on P111: E: Ejecutado.
Note on A131: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C131: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D131: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E131: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F131: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G131: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H131: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I131: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M131: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on N131: Frecuencia enla que sedebe realizar la actividad. Esta deberá coincidir con lo planeado en la programación mensual. EJ: diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Una programación quincenal implica 2 veces en el mes, etc.
Note on AS131: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AM132: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AN132: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AO132: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AP132: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on O133: P: Planeado
Note on P133: E: Ejecutado.

## PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SST
|  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [29 empty] | CÓDIGO: F-GM-04
VERSIÓN: 03
FECHA: 12/01/2023
PÁGINA:1 de 1
|  | Período de ejecución |  | 1 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024
|  | Objetivo: |  | Garantizar un proceso de educación y entrenamiento en todos los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr un alto desempeño de los servidores y contratistas, en el desarrollo de las actividades de Instituto social de vivienda y habitat de Medellín (ISVIMED)
|  | Meta al cual apunta el plan |  | cumplir con el 80% de la capacitaciones propuestas dentro del cronograma
|  | Alcance |  | El programa aplica a todas las actividades desarrolladas por el Instituto social de vivienda y habitat de Medellín (ISVIMED). Inicia con la inducción al personal que ingresa por primera vez a la entidad y finaliza con el cronograma de capacitación, de acuerdo a los riesgos del oficio a desempeñar y el historial de incidentes de trabajo ocurridos en el año anterior.
|  | Recursos |  | Talento Humano Tiempo Economico Logitico
|  | Línea de acción |  | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano
|  | Frecuencia |  | Este programa debe ser implementado continuamente, según el plan de trabajo de SST y según las necesidades de formación por cargo; su verificación se realizará anualmente y se deberá evaluar y replantear las actividades según necesidades detectadas.
|  | Fecha de elaboración |  | 5 de Diciembre de 2023
|  | Definiciones |  | Índice de cobertura: Porcentaje de población que recibe la actividad. Eficacia: Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan; es decir cuantos de los resultados esperados se alcanzó.
|  | Responsable de Elaboración |  | Yulieth Florez Olarte Contratista del SG-SST, Licencia Profesional: 2018060369206 del 11 de diciembre de 2018.
Convenciones de seguimiento y cumplimiento del plan |  |  |  | Cerrada (Se realizó la actividad acorde al alcance y tiempo de ejecución programado) |  | En proceso (La actividad está en desarrollo pero aún no se ha vencido el tiempo de ejecución programado) | [5 empty] | Retrasada (No se ha realizado o está en proceso pero ya se venció el tiempo programado para su ejecución)
ITEM | LÍNEA DE ACCIÓN | OBJETIVO | N° | ACTIVIDAD O TEMA | PRODUCTO/ EVIDENCIA | DIRIGIDO A | CONTENIDO | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE(S) | PROGRAMACIÓN MENSUAL Y SEGUIMIENTO | [23 empty] | GRADO DE IMPLEMENTACIÓN | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | TALENTO HUMANO | TIEMPO | ECONOMICO | LOGISTÍCO |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agos |  | Sept |  | Octu |  | Novie |  | Dic |  | TOTAL PLANEADO | TOTAL AVANCE | % AVANCE | SEMAFORO
[13 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  | Cerrada | En proceso | Retrasada
1 | Subdirección administrativa y financiera - Gestión de Talento Humano | Dar a conocer los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo a servidores y contratistas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estandares de SST de acuerdo a la legislación nacional vigente. | 1 | Capacitación, inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST, Actividades de promosión y prevención. | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas | Socializar el distema general de seguridad social, Sistema General de Riesgos Laborales, Objetivos y metas del SG-SST, Responsabilidades frente al SG-SST, Normas de seguridad, Politicas relacionadas al SG-SST y PESV. | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | Dar a conocer las responsabilidades correspondientes con el COPASST | 2 | Socialización roles y responsabilidades. | Plan de capacitación anual SG-SST | COPASST | Roles y responsabilidades conforme a la normativa vigente | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | Proporcionar pautas básicas de identificación en los diferentes tipos de EPP, necesarios para controlar los riesgos y sensibilizar sobre el uso adecuado en el desarrollo de sus labores. | 3 | Capacitación en identificación, uso y cuidado de EPP | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas COPASST | Identificacion del peligro, descripción y seguimiento para controlar los riesgos. | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST. | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | Gestionar y promover el COPASST como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST al interior de la entidad. | 4 | Capacitación Metodologia: Lecciones Aprendidas Observación del Comportamiento en campo | Plan de capacitación anual SG-SST | COPASST | Procedimiento para realizar inspecciones con enfoque de seguridad y proceso de investigación de accidentes e incidentes de laborales | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST. | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | Gestionar y promover el COPASST como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST al interior de la entidad. | 5 | Motivación para la autogestión en Salud y autonomia en el funcionamiento del comité: Replantear el concepto de salud y los niveles de conciencia sobre la seguridad para mejorar la percepción de los riesgos y promover la participación eficiente del comité | Plan de capacitación anual SG-SST | COPASST | Tecnicas y procedimientos establecidos por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST ARL SURA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | Gestionar y promover el COPASST como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST al interior de la entidad. | 6 | Capacitación en generalidades del SG- SST Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 | Plan de capacitación anual SG-SST | COPASST | Articulos y procedimientos establecidos por el Decreto y la Resolución. | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista apoyo del SG-SST | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | Dar a conocer las responsabilidades correspondientes con el COCOLA | 7 | Roles y funciones del comité de convivencia laboral resolucion 652 del 2012 y resolucion 1356 del 2012y enfoque acoso laboral ley 1010. | Plan de capacitación anual SG-SST | COCOLA | Roles y responsabilidades conforme a la normativa vigente | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  | Desarrollar estrategias de prevención, detección e intervención de las diferentes manifestaciones de acoso laboral. | 8 | Capacitación procedimiento para dar trámite a una queja que pueda constituirse como acoso laboral . | Plan de capacitación anual SG-SST | COCOLA | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  | Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a las técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. | 9 | Capacitación de Neuroliderazgo para alcanzar el Éxito Organizacional. | Plan de capacitación anual SG-SST | COPASST COCOLA | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  | Dar a conocer las responsabilidades correspondientes con el Comité operativo de emergencia y brigada de preparación y respuesta ante emergencias | 10 | Roles y funciones del COE y la brigada de emergencias | Plan de capacitación anual SG-SST | COE Brigada de emergencia | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  | Implementar herramientas que permitan responder ante posibles emergencias que ameriten atención en primeros auxilios básicos y evaluación total de las instalaciones. | 11 | Socializar Planes Operativos Normalizados | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas Brigada de Emergencia | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  | Implementar herramientas que permitan responder ante posibles emergencias que ameriten atención en primeros auxilios básicos y evaluación total de las instalaciones. | 12 | Socializar planes de preparación y respuesta ante emergencias de las sedes Megacentro y Velodromo. | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas Brigada de Emergencia | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 13 | Capacitación en Inpección de extintores y equipos de emergencia por integrantes de la brigada (4 horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Inspecciones de seguridad con enfoque de emergencias | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 14 | Capacitación en Bomberotécnia: * Comportamiento del fuego Métodos, agentes y equipos de extinsión * Extintores portátiles bajo la normativa nacional e internacional ( 4 Horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 15 | Capacitación en Inpecciones de Seguridad: *Inspecciones recursos de hermergencias * Reconocimiento de puntos clave de las sedes (Tableros de control, llaves de paso de agua y gas en caso de emergencia) ( 4 Horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 16 | Capacitación en Plan de emergencias y contigencias (PEC) Manejo del plan de evacuación: *¿Qué son los planes de evacuación? *Rutas de evacuación *Mapas y planos de evacuación * Fases de la evacuación. ( 4 Horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 17 | Capacitación en Adminitración de la emergencia: SCI- Administración de la emergencia Articulación de la brigada con ayuda interna y externa ( 4 Horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  | Otorgar las bases para la organización, operación, capacitación y certificación de la brigada de emergencias de ISVIMED, como soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | 18 | Taller de comunicación para la obtención de la información y la coordínación de emergencias entre los diferentes grupos. ( 4 Horas de formación) | Plan de capacitación anual SG-SST | Brigada de emergencias | Procedimientos y técnicas establecidas por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  | Protocolos de atención a víctimas, como actuar en incidentes o accidentes y responsabilidades frente al riesgo | 19 | Capacitación térico practica en manejo preventivo de motocicleta | Plan de capacitación anual SG-SST y PESV | Mensajeros | Pautas de un mantenimiento Preventivo, que son los sistemas activos y pasivos. Concepto y aplicación de las inspecciones preoperacionales | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 |  | Responsabildiades en la ocurrencia de accidentes de transito, incumplimiento de la norma, responsabilidad solidaria | 20 | Capacitación en manejo seguro de vehiculo | Plan de capacitación anual SG-SST y PESV | Conductores | Tecnicas y procedimientos establecidos por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 |  | Socializar el contexto normativo del PESV, las funciones y roles del comité y la alta dirección, seguimiento, evaluación e identificación de factores de riesgo | 21 | Capacitación Roles y responsabilidades del Comité de Seguridad Vial | Plan de capacitación anual SG-SST y PESV | Comité del PESV | Tecnicas y procedimientos establecidos por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  | Desarrollar estrategias de prevención, detención e intervención de los factores de riesgo presentes en todos los actores viales. | 22 | Capacitación en seguridad vial | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas | Tecnicas y procedimientos establecidos por el capacitador | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 |  | Taller de inteligencia vial, las excusas, la culpa es del otro, la norma, todos somos actores | 23 | Socializar estandares de actores viales | Plan de capacitación anual SG-SST | Servidores y contratistas | Taller de inteligencia vial, las excusas, la culpa es del otro, la norma, todos somos actores | X | X | X | X | Proceso de Gestión del Talento Humano Contratista responsable del SG-SST ARL POSITIVA | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on C8: Revisar objetivos estratégicos de la entidad en el documento "M-GM-03 - MANUAL DE CALIDAD"
Note on A17: Se coloca el consecutivo del objetivo.
Note on C17: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.
Note on D17: Se coloca el consecutivo de la actividad
Note on E17: Corresponde a la actividad que dará cumplimiento al objetivo planteado.
Note on F17: Se coloca el producto tangible que se genera como evidencia al cumplimiento de la actividad.
Note on G17: Se asocia la meta en la unidad de medida según aplique, de acuerdo a la actividad asociada. Ejemplo: - Porcentaje - Número.
Note on H17: El método, medio con el cual se realiza la actividad.
Note on I17: Se coloca una "X" en los recursos que se requieren para realizar la actividad.
Note on M17: Se coloca nombre y cargo (cargo como vinculado / contratista. EJ: Pepito Perez- Contratista. EJ: Pepito Perez- Profesional especializado
Note on AR17: Observaciones asociadas al desarrollo de la actividad.
Note on AL18: Totalizar la cantidad de actividades planeadas durante el año. Para el caso de actividades cualitativas, diligenciar 100% y dar cuenta de su avance en el semáforo y en la columna de seguimiento.
Note on AM18: Totalizar la cantidad de actividades que se han ejecutado a la fecha de corte.
Note on AN18: Resultado de la Fórmula: Total Avance/Total Planeado. Para el caso de actividades cualitativas diligenciar 100%
Note on AO18: Dado que la implementación de este plan de trabajo busca que cada proceso realice un ejercicio de autocontrol y auto seguimiento, se deja a consideración de cada Líder, aplicar el color del semáforo de acuerdo al cumplimiento de las metas que fueron planeadas para una frecuencia establecida, que de cuenta de lo siguiente: Verde: cerrada Naranja: en proceso Rojo: retrasada Se solicita aplicar el color y poner además un asterisco en la misma celda (que permitirá alimentar el informe gráfico)
Note on N19: P: Planeado
Note on O19: E: Ejecutado.
Note on C21: - El objetivo que se establezca debe estar articulado con el objetivo de la línea de acción. - Se recomienda que el objetivo no tenga más de un verbo. - Asegurar que la actividad asociada, garantiza el cumplimiento del objetivo establecido. - Tener en cuenta que un objetivo puede derivar varias actividades.