## PA2024
| Formulación y Seguimiento PLAN DE ACCIÓN 2024 | [37 empty] | CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
[14 empty] | Seguimiento Primer Semestre 2024 | [8 empty] | Segundo Semestre 2024 | [10 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan | Sentido | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Avance 2023 | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Toral Año(f) | % de Avance Acumulado Total sobre Meta del Año (f/c) | Avance Acumulado (b+f) | % de Avance Acumulado sobre Meta Plan ((b+f)/a) | Subdirección Responsable | Observaciones al Seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 100% | C | 18% | 18% | 35% | 35% | 24% | 24% | 100% | 0% | 0.5% | 0% | 0.5% |  |  |  | 1% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | 3645000000 | 294762108 | 8 | #DIV/0! | 1% | #DIV/0! | 178% | 178% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO:PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO AL CDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE RESTABLECE VIA WHATPSAAP EL CONTACTO CON LAS MESAS COMUNIALES Y CORREGIMNETALES DE VIVIENDA Y HABITAT, Y SE CONOVOCA A LA MESA DISTRITAL DE VIVIENA Y HABITATA A LA PRIMERA REUNION. FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO EN EL MARCO DEL ANALISIS DEL ANTEPROYECTOD E PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL SE OFRECEN LOS ARGUMENTOS PARA QUE EL INDICADOR SE AMPLIE A LAS INSTANCIAS DEL CCDPH. SE AQCOMPAÑA A LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA 6.
|  | IV02AD | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | N/A | C | 0 | 1200 | 3245 | 7614 | 7070 | 9115 | 8810 | 3000 | 339 | 305 | 2.54 |  |  |  | 646.54 | 21.55% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 646.54 | 21.55% | 27385.54 | N/A | SUBDIRECCION POBLACIONAL- Clara Dominguez | ENERO:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 339 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 305 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 254 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES Y REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA.
|  | 3.4.5.18 | Política Pública de Inquilinatos monitoreada | Porcentaje | 100% | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 0.5% | 0.5% | 3% |  |  |  | 4% | 4% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 4% | 4% | 99.25% | 99.25% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CDIUDAD DE MEDELLIN. SE REALIZA UNA PRIMERA REUNION CON SISFSDH Y 3 INSOLUTION. FEBRERO CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN ESTE SENTIDO SE PARTICIPO EN UNA REUNION INTERNA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027, LOS PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES QUE SERIAN RESPONSABILIDAD DE ISVIMED, EN ESTOS HAY UN INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILIANTOS. SE HA ORGANIZADO INFORMACION PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y PARA ORGANIZAR INSUMOS QUE APORTEN A LAS ENTIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. MARZO SE PARTICIPA EN 4 REUNIONES, EN EL MARCO DE LA REVISION DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL, REGULACIÓN Y CONTROL AL INQUILINATO CON EL INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILINATOS, SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA QUE LA SISFDH QUEDE COMO CORRESPONSABLE EN DICHA POLITICA. SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DE MANERA VIRTUAL
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | N/A | C |  | 2672 |  | 2735 |  | 2739 | 2739 | 2816 | 9 | 4 | 8 |  |  |  | 13% | 0.004616% | [7 empty] | 48063620334 | 8773049353 | 18 | 0% | 0.13 | 0.004616% | 2739 | N/A | SUBDIRECCION POBLACIONAL- JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ | ENERO: SE INICIA EL AÑO 2024 CON UN TOTAL DE HOGARES ACTIVOS DE 2726, DURANTE EL MES DE ENERO SE REGISTRARON 9 HOGARES NUEVOS CON SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, ADICIONALMENTE FUERON SUSPENDIDOS 5 SUBSIDIOS Y 10 CANCELADOS, DEJANDO COMO SALDO FINAL DE HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT DE 2720. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2710 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. MARZO SE REALIZARON 9 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 8 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2702 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT.
|  | 4.4.5.5 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público | Número | 200 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2024, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DE MEDELLÍN, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA LOCALIZAR VIVIENDAS NUEVAS O USADAS Y HOGARES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON ESTAR UBICADAS EN SUELO RURAL APTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL POT Y LAS CONDICIONES DE TENENCIAS DE LAS VIVIENDAS.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.7 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | Número | 8000 | C | 0 | 0 | 1000 | 2483 | 3500 | 1777 | 544 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 4804 | 60.05% | Subdirección Planeación Julián Henao Zapata | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.8 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 1000 | C | 0 | 0 | 162 | 124 | 468 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 274 | 27.4% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: SE ASIGNARON 87 SUBSISIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN EL PROYECTO LA COLINITA DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN 33 SUBSISIOS DISTRITALES QUE FUERON DIRIGIDOS A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL COMO MADES OPADRES CABEZA DE HOGAR, ADULTOS MATORES DE 65 AÑOS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, AFRODESCENDIENTES, SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.4 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 4720 | C | 940 | 260 | 379 | 423 | 1142 | 84 | 275 | 111 | 87 | 3 | 0 |  |  |  | 90 | 81.08% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 90 | 81.08% | 1132 | 23.98% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | EN EL MES DE ENERO DE 2024, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 87 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE DEMANDA LIBRE-COMFAMA - LA COLINITA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE ASIGNA SUBSIDIO DISTRITAL EN DINERO A TRES (03) HOGARES MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 140, 141 Y 142 TODAS DE 22 DE FEBRERO DE 2024 HOGARES PROPIETARIOS DE INMUEBLES, INTERVENIDOS POR LA OBRA PÚBLICA DE INTERÉS GENERAL CONEXIÓN VIAL NORTE, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. MARZO NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 7527 | C | 1327 | 1724 | 800 | 711 | 1267 | 1144 | 1704 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 28084600000 | 1009101744 | 3 | 0% | 0 | 0% | 5283 | 70.19% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. MARZO EN EL MES DE MARZO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | 4.4.5.6 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 300 | C | 0 | 0 | NA | 2 | 150 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | #DIV/0! | 113 | 37.67% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.9 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 555 | 370 | 370 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1072 | 71.47% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.10 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 636 | 400 | 400 | 71 | N/A | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1107 | 73.8% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 3 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 302400000 | 108639597 | 35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Subdirección Planeación. Natalia Mejía | ENERO:DESDE EL REINICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE- SECTOR LA PRIMAVERA, HAN VENIDO DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD Y SE INFORMA POR PARTE DE LA EDU QUE VAN EN UN 5% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 6400 | C | 300 | 335 | 1034 | 992 | 2100 | 950 | 492 | 450 | 51 | 0 | 0 |  |  |  | 51 | 11.33% | [6 empty] | 0 | 2216900000 | 444217217 | 20 | 0% | 51 | 11.33% | 2328 | 36.38% | Subdirección Dotación. - Ludwing Alvarez Zapata | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 51 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS.
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1030 | C | 357 | 219 | 120 | 135 | 325 | 351 | 329 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 820400000 | 256121524 | 31 | 0% | 0 | 0% | 705 | 68.45% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: PARA ESTE MES NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. FEBRERO PARA ESTE MES DE FEBRERO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. MARZO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y AUXILIARES DE CAMPO PARA DESARROLLAR LAS ETAPA INICIALES DEL PROCESO. *SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD Y ATENCION AL USUARIO CON LAS DOS ABOGADAS QUE INGRESARON ESTE MES DE MARZO. *SE LOGRÓ LA APROBACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CESION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ORGANIZACION DE EXPEDIENTES PARA INICIAR EL MES DE ABRIL CON LA PROYECCION DE LAS CESIONES DE LOS LOTES APROBADOS PARA TRANSFERIR Y QUE FUERON PUBLICADOS EN EL EDICTO 12 DEL 2023.
230044 | 24PP99-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | IV44AA | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 2 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 1588620000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP
|  | IV44AB | Vivienda de Interés Social mejoradas-Comuna 3 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP
|  | IV44AC | Vivienda de Interés Social mejoradas-comuna 4 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP
|  | IV44AD | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 16 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Júlian Henao Zapata | Revisó | John Mario Saldarriaga | Aprobó | Vilmer René Hoyo Hoyos
| Profesional Especializado |  | Subdirector de Planeación |  | Director
Note on AK7: No se encuentran PA-PI actualizados a diciembre de 2020
Note on U13: Solanye: VIS 533+VIP 13
Note on AN13: Solanye: Reporte proyectado para junio y diciembre 2023

## Hoja1
4.4.5.5 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público
4.4.5.7 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado
4.4.5.8 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda
4.4.5.6 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural
4.4.5.9 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras
4.4.5.10 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes
4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios