## Plan de Accion
| Formulación y Seguimiento al Plan de Acción | [27 empty] | CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2023
SEGUIMIENTO CON CORTE A (ENERO 31)
[7 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [20 empty] | Observaciones Específicas
[7 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año 2022
Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Valor Estadistico | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones a la Meta | Observaciones de seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | IV02AC | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 23% | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | 2.174% | [6 empty] | 0% | 0% | 0.5% | 2.174% | 1932172155 | 371729798 | 19.24% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gomez |  | ENERO: SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO AL CCDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE ACOMPAÑA LA PRIMERA REUNION DEL AÑO CON LA MCVH DE SANTA ELENA.
|  | IV02AD | IV02AD | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | 6248 | 323 | [5 empty] | 323 | 5.17% | [6 empty] | 0 | 0% | 323 | 5.17% |  |  |  | Subdirecciion Poblacional CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LONDOÑO |  | ENERO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 323 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.
|  | 3.4.5.18 | IV02AC | Política Pública de Inquilinatos Monitoreada | Porcentaje | 100% | 2% | [5 empty] | 2% | 2% | [6 empty] | 0% | 0% | 2% | 2% |  |  |  | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS Y EL MONITOREO DE LA MISMA. SE REALIZAN PIEZAS PUBLICITARIAS DE LA TEMATICA DE INQUILINATOS.
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | 2800 | 2740 | [5 empty] | 2740 | 97.86% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 97.86% | 80098325312 | 11353426906 | 14.17% | SUBDIRECCION POBLACIONAL - JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.740 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 100.312.
|  | 4.4.5.5 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural - sector público | Número | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | N/A | 0 | N/A |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle |  | ENERO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL.
|  | 4.4.5.8 | IV03AE | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 419 | 3 | [5 empty] | 3 | 0.716% | [6 empty] | 0 | 0% | 3 | 0.716% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle |  | ENERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE EL TRIUNFO, VENTTO I Y TIERRA PARAÍSO, A 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZA DE HOGAR.
|  | 4.4.5.7 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector privado | Número | 1777 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Planeación Julian Humberto Heano Zapata |  | JUNIO:
|  | 4.4.5.4 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 2065 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.04843% | [6 empty] | 0 | 0% | 1 | 0.04843% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO DISTRITAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE EL TRIUNFO, A 1 HOGAR POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, EL CUAL CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIO DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 1424 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 37618907988 | 1984663168 | 5.276% | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: NO FUERON ASIGANDOS RESOLUCIONES AL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS, YA QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS.
|  | 4.4.5.6 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 113 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
|  | 4.4.5.9 | IV04AF | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras. | Número | 75 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
|  | 4.4.5.10 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | IV05AC | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 817805013 | 153166321 | 18.73% | Subdirección Planeación. Lady Natalia Mejía Bedoya |  | ENERO: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CONTINÚA SUSPENDIDO DESDE EL 5 DE MAYO DE 2022, CON EL FIN DE DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARON A CABO DOS REUNIONES CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA EDU. LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL SE REALIZÓ EL 20 DE ENERO DE 2023, EN EL QUE LA EDU MANIFIESTAN QUE HAN CONTEMPLADO DOS (2) ESCENARIOS TENIENDO EN CUENTA QUE SIGUEN CON DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA DE OBRA QUE ESTABA EN EL SECTOR, DENTRO DEL CONTRATO MARCO QUE LA EDU TIENE CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EL PRIMER ESCENARIO QUE CONSIDERAN ES LA LIQUIDACIÓN BILATERAL Y EL SEGUNDO, EJECUTAR EL ESPACIO PÚBLICO EN OTRO LUGAR, DISMINUYENDO EL ALCANCE Y MODIFICANDO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS, ANTE ESTOS ESCENARIOS EL ISVIMED REITERO LA NECESIDAD QUE LA EDU FORMALICE ESTAS PROPUESTAS A TRAVÉS DE OFICIO Y DEN RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES QUE SE HAN ENVIADO, SIENDO LA ÚLTIMA EL RADICADO S 11507 DEL 28/12/2022 Y QUE A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA. POSTERIORMENTE, DESDE LA SUPERVISIÓN SE INFORMÓ ESTA SITUACIÓN EN MESA INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS, Y DESDE DIRECCIÓN DEL ISVIMED SE DIO LA INDICACIÓN QUE SE PROCEDIERA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y AL REINTEGRO DEL RECURSO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. POR LO ANTERIOR, SE LLEVÓ A CABO UNA SEGUNDA REUNIÓN EL 30 DE ENERO DE 2023, CON EL PERSONAL TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA EDU PARA LA ARTICULACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. EL 2 DE FEBRERO POR CORREO ELECTRÓNICO SE REMITE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LA EDU EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES Y PLAZOS PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN BILATERAL.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | IV06AH | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 1563 | 62 | [5 empty] | 62 | 3.967% | [6 empty] | 0 | 0% | 62 | 3.967% | 1500000000 | 444525379 | 29.64% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapat |  | ENERO: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 62 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA SEGUNDA DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES PARA ESTE MES.
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | IV07AC | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 325 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 586389532 | 210022169 | 35.82% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero |  | ENERO: ESTE INDICADOR SE ALIMENTA CON UN PRODUCTO QUE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE DESARROLLA EN UN TIEMPO DE 1 MES Y MEDIO A 2 MESES; CONFORME A ESTE TIEMPO EN PARTE DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, NO SE CONTÓ CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DEL PROGRAMA; DE IGUAL FORMA LAS OFICINAS DE REGISTRO TAMBIEN SE ENCONTRABAN CERRADAS POR VACACIONES NO OBSTANTE A MEDIADOS DEL MES DE ENERO INGRESO UNA PARTE DE PERSONAL CON EL QUE A LA FECHA SE ESTA GESTIONANDO LO SIGUIENTE: (11) RESOLUCIONES QUE EQUIVALEN A (32) UNIDADES PREDIALES.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Julián Henao Zapata | Revisó |  | John Mario Saldarriaga
| Profesional Especializado |  |  | Subdirector de Planeación
Note on AE22: Solanye: REPORTE PROYECTADO PARA JUNIO Y DICIEMBRE 2023

## Ej pres Acomulada Enero 2023
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 31 DE 2023 | [11 empty] | CÓDIGO: F-GF-20
VERSIÓN: 4
FECHA: 22/02/2022
PÁGINA: 1 de 1
Concepto | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contra Creditos | Presupuesto Definitivo | Disponible | CDP sin compromisos | Saldo de Compromisos ① | Saldos Cuentas por Pagar ② | Pagos con Egreso ③ | Total Ejecución ①+②+③ | % Ejec
TOTAL GENERAL | 132593991161 | 0 | 0 | 26512242 | 26512242 | 132593991161 | 62392217586 | 54616903773 | 14629253066 | 128074315 | 827542421 | 15584869802 | 11.75%
Funcionamiento | 10040391161 | 0 | 0 | 26512242 | 26512242 | 10040391161 | 8886321732 | 86733368 | 533971180 | 128074315 | 405290566 | 1067336061 | 10.63%
Gastos de Personal | 8076155388 | 0 | 0 | 26512242 | 0 | 8102667630 | 7602018949 | 0 | 19846512 | 128074315 | 352727854 | 500648681 | 6.179%
Gastos Generales | 1964235773 | 0 | 0 | 0 | 26512242 | 1937723531 | 1284302783 | 86733368 | 514124668 | 0 | 52562712 | 566687380 | 29.25%
Inversión | 122553600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122553600000 | 53505895854 | 54530170405 | 14095281886 | 0 | 422251855 | 14517533741 | 11.85%
Programas | 122553600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122553600000 | 53505895854 | 54530170405 | 14095281886 | 0 | 422251855 | 14517533741 | 11.85%
Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial - AVHS | 80098325312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80098325312 | 45565583408 | 23179314998 | 11095417269 | 0 | 258009637 | 11353426906 | 14.17%
Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible - MVHS | 37618907988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37618907988 | 4422003495 | 31212241325 | 1862154873 | 0 | 122508295 | 1984663168 | 5.276%
Implementación y gestión de la política pública habitacional - IGPPH | 1932172155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932172155 | 1463500757 | 96941600 | 367348562 | 0 | 4381236 | 371729798 | 19.24%
Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario - SER | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 1025458642 | 30015979 | 429365582 | 0 | 15159797 | 444525379 | 29.64%
Mejoramiento integral de barrios - MIB | 817805013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817805013 | 657849925 | 6788767 | 151501104 | 0 | 1665217 | 153166321 | 18.73%
Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad - TRBF | 586389532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586389532 | 371499627 | 4867736 | 189494496 | 0 | 20527673 | 210022169 | 35.82%
RENÉ HOYOS HOYOS | [9 empty] | LUCAS FERNANDO AREIZA RUA
Director | [9 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero
ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria

## Meta 2023
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 MEDELLÍN FUTURO
Tipo Ind | Descripción | Meta PDM | Meta 2023
Implementación y gestión de politica pública habitacional IGPPH 200402
Producto | Política Pública de Inquilinatos monitoreada | 100% | 100%
Producto | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento - Acumulativo | 100% | 23%
Gestión | Asistencias técnicas realizadas | 24177 | 6248
Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial AVHS 200403
Producto | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público | 4720 | 2065
Producto | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | 8000 | 1777
Producto | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | 1000 | 419
Producto | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público | 200 | 0
Gestión | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 7926 | 2800
Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible MVHS 200404
Producto | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | 7527 | 1424
Producto | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | 1500 | 71
Producto | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | 1500 | 75
Producto | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | 300 | 113
Mejoramiento integral de barrios MIB 200405
Producto | Proyectos apoyados financieramente en mejoramiento Integral de Barrios | 3 | 2
Servicio de reconocimiento SER 200406
Producto | Resoluciones expedidas | 6400 | 1563
Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad TRBF 200407
Producto | Bienes fiscales saneados y titulados | 1030 | 325
Resultado | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | 5720 | 1131
Resultado | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | 19527 | 4683

## Ej pres Acomulada Dic 2022
| INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2022 | [11 empty] | CÓDIGO: F-GF-20
VERSIÓN: 4
FECHA: 22/02/2022
PÁGINA: 1 de 1
Concepto | Presupuesto Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contra Creditos | Presupuesto Definitivo | Disponible | CDP sin compromisos | Saldo de Compromisos ① | Saldos Cuentas por Pagar ② | Pagos con Egreso ③ | Total Ejecución ①+②+③ | % Ejec
TOTAL GENERAL | 111575898490 | 13325124853 | 1455463450 | 6042968682 | 6042968682 | 123445559893 | 9880614357 | 0 | 193596195 | 7819245398 | 105552103943 | 113564945536 | 92%
Funcionamiento | 9575898490 | 0 | 0 | 79198901 | 79198901 | 9575898490 | 833641628 | 0 | 0 | 431787450 | 8310469412 | 8742256862 | 91.29%
Gastos de Personal | 8216473930 | 0 | 0 | 24316231 | 24316231 | 8216473930 | 512481347 | 0 | 0 | 412312127 | 7291680456 | 7703992583 | 93.76%
Gastos Generales | 1359424560 | 0 | 0 | 54882670 | 54882670 | 1359424560 | 321160281 | 0 | 0 | 19475323 | 1018788956 | 1038264279 | 76.38%
Inversión | 102000000000 | 13325124853 | 1455463450 | 5963769781 | 5963769781 | 113869661403 | 9046972729 | 0 | 193596195 | 7387457948 | 97241634531 | 104822688674 | 92.05%
Programas | 102000000000 | 2423252130 | 1000000000 | 5669466025 | 5669466025 | 103423252130 | 5480152355 | 0 | 170089434 | 7386791375 | 90386218966 | 97943099775 | 94.7%
Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial - AVHS | 73088955870 | 0 | 1000000000 | 669466025 | 5669466025 | 67088955870 | 5001482407 | 0 | 67141986 | 7360188254 | 54660143223 | 62087473463 | 92.54%
Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible - MVHS | 24735451618 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 29735451618 | 238166023 | 0 | 20098662 | 13162102 | 29464024831 | 29497285595 | 99.2%
Implementación y gestión de la política pública habitacional - IGPPH | 1932172156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932172156 | 116261578 | 0 | 3000642 | 9659191 | 1803250745 | 1815910578 | 93.98%
22PP99-Mejoramiento de Vivienda C80 | 0 | 1384715503 | 0 | 0 | 0 | 1384715503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384715503 | 1384715503 | 100%
Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad - TRBF | 892937462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892937462 | 74816955 | 0 | 64541691 | 3706426 | 749872390 | 818120507 | 91.62%
Mejoramiento integral de barrios - MIB | 783427452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783427452 | 16416823 | 0 | 15306453 | 75402 | 751628774 | 767010629 | 97.9%
Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario - SER | 567055442 |  | 0 | 0 | 0 | 567055442 | 33008569 | 0 | 0 | 0 | 534046873 | 534046873 | 94.18%
22PP99-Mejoramiento de Vivienda C02 | 0 | 526191891 | 0 | 0 | 0 | 526191891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526191891 | 526191891 | 100%
22PP99-Mejoramiento de Vivienda C16 | 0 | 512344736 | 0 | 0 | 0 | 512344736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512344736 | 512344736 | 100%
Recursos Propios (Convenio 2022) | 0 | 1507883906 | 0 | 0 | 0 | 1507883906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507883906 | 1507883906 | 100%
Convenio 465 EDU (Adición N°2) | 0 | 254883906 | 0 | 0 | 0 | 254883906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254883906 | 254883906 | 100%
Convenio VIVA 436 de 2021 | 0 | 1253000000 | 0 | 0 | 0 | 1253000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253000000 | 1253000000 | 100%
Recursos del Balance | 0 | 9276293627 | 455463450 | 294303756 | 294303756 | 8820830177 | 3546630157 | 0 | 23506761 | 666573 | 5250026686 | 5274200020 | 59.79%
TM 2021 | 0 | 5584328405 | 0 | 294303756 | 294303756 | 5584328405 | 1246086228 | 0 | 13743290 | 666573 | 4323832314 | 4338242177 | 77.69%
SS - Conexión Víal Norte 72984 | 0 | 1734312613 | 0 | 0 | 0 | 1734312613 | 1431632878 | 0 | 4057887 | 0 | 298621848 | 302679735 | 17.45%
SS - San Luís 72948 | 0 | 730387775 | 0 | 0 | 0 | 730387775 | 463051670 | 0 | 0 | 0 | 267336105 | 267336105 | 36.6%
SS - Cinturón Verde 72998 | 0 | 553371317 | 455463450 | 0 | 0 | 97907867 | 97907867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465 | 0 | 187274058 | 0 | 0 | 0 | 187274058 | 8168497 | 0 | 4001580 | 0 | 175103981 | 179105561 | 95.64%
Sec Suministros Conv 4600082068 | 0 | 133443652 | 0 | 0 | 0 | 133443652 | 58523839 | 0 | 1704004 | 0 | 73215809 | 74919813 | 56.14%
Conexión Madre Laura Montoya | 0 | 125430569 | 0 | 0 | 0 | 125430569 | 125430569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Metro - Cable Picacho CN112 | 0 | 112212429 | 0 | 0 | 0 | 112212429 | 1435719 | 0 | 0 | 0 | 110776710 | 110776710 | 98.72%
EDU - Convenio 34 de 2019 | 0 | 58969111 | 0 | 0 | 0 | 58969111 | 57829192 | 0 | 0 | 0 | 1139919 | 1139919 | 1.933%
DAP - CONV 4600087030 | 0 | 56341412 | 0 | 0 | 0 | 56341412 | 56341412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SS - San Luís 67990 | 0 | 222286 | 0 | 0 | 0 | 222286 | 222286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Reservas presupuestales 2021 | 0 | 117695190 | 0 | 0 | 0 | 117695190 | 20190217 | 0 | 0 | 0 | 97504973 | 97504973 | 82.85%
RENÉ HOYOS HOYOS | [9 empty] | LUCAS FERNANDO AREIZA RUA
Director | [9 empty] | Subdirector Administrativo y Financiero
ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428