## Plan de Accion Abril 2023
Formulación y Seguimiento al Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN 2023
SEGUIMIENTO CON CORTE A (JUNIO 30)
[7 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [20 empty] | Observaciones Específicas
[7 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año 2022
Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Valor Estadistico | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones de seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | IV02AC | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 23% | 0.5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 9.5% | 41.3% | [6 empty] | 0% | 0% | 9.5% | 41.3% | 1909070823 | 1207623926 | 63.26% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gomez | ENERO: SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO AL CCDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE ACOMPAÑA LA PRIMERA REUNION DEL AÑO CON LA MCVH DE SANTA ELENA. FEBRERO:SE REALIZARON 11 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 Y 80, DONDE SE ABORDAN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS Y ELECCIONES DE CARGOS. DOS REUNIONES UNA DE PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LA MDVH, SE SOCIALIZA LA GENERALIDAD DEL PEHMED Y DEL CCDPH EN ASOCOMUNAL DE LA 5. ADEMAS SE PARTICIPA COMO CORRESPONSABLES, PARTICIPANDO DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES DE 10 COMUNAS DIRIGIDOS POR EL DAP EN LA TEMATICA DE HÁBITAT. MARZO: SE REALIZARON 5 REUNIONES CON LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA Y HABITAT -MCCVH- O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 2, 11, 14 Y 16 DONDE SE ABORDAN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS Y ELECCIONES DE CARGOS. DOS REUNIONES UNA DE PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LA MDVH, DONDE SE CONTINUA CON EL EJERCICIO DE EVALUACION DE LA MESA DISTRITAL ATREVES DE UN DOFA Y PRIORIZARON ESTRATEGIAS DE TRABAJ PARA EL 2023. SE LIDERAN DOS REUNIONES DE COMISIONES TECNICAS, UNA REUNION DE LE MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HABITAT -MDVH-. ADEMAS SE PARTICIPA COMO CORRESPONSABLES, PARTICIPANDO DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES DE 9 COMUNAS DIRIGIDOS POR EL DAP EN LA TEMATICA DE HABITAT. ABRIL: SE REALIZARON 5 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 8, 10, 11, 14 Y 50, ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIA DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH DE LA COMUNA 7, 12, 13 Y 50, AUN NO HA SIDO POSIBLE REUNIRSE. EN UNA REUNION DE LA SECRETARIA TECNICA SE PLANEAN LAS ACCIONES CON LAS INSTANCIAS DEL CCDPH. SE ASESORA A LIDERES DE LAS MESAS DE LA COMUNA 11 Y 13. SE VINCULA A LIDERES DE LAS MCCVH DE LA 8 (LA SIERRA) Y LA 13 (SALADO, BLANQUIZAL Y NUEVOS CONQUISTADORES) EN LOS RECORRIDOS CON PLANEACIÓN URBANA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO PARA POSIBLES MIB. SE SOCIALIZA LA CONVOCATORIA DEL ISVIMED PARA EL PROYECTO LA COLINITA, Y LOS ASUNTOS DE PDL Y PP ENVIANDO MENSAJES A TODAS LAS MCCVH, SE REALIZA REUNION DE LA LINEA SOCIAL, EL MIS Y EL OSVHA PARA CONSTRUIR METODOLOGIA DE TRABAJO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MCCVH. MAYO: SE REALIZARON 7 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 4, 6, 8, 12, 16 50 Y 70. ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIA DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH DE. 2 REUNIONES DE LA SECRETARIA TECNICA SE PLANEAN LAS ACCIONES CON LAS INSTANCIAS DEL CCDPH Y PREPARATORIAS PARA EL CCMPH. JUNIO:SE REALIZARON 2 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LÍDERES/AS EN LAS COMUNAS 2 Y 12. ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIO DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH SIN EMBARGO LAS DINÁMICAS DE PDL Y PP EN LAS COMUNAS HAN LIMITADO LOS TIEMPOS PARA ACORDAR AGENDAS DE LAS MCCVH EN ALGUNAS COMUNAS. POR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL ISVIMED SE DECIDE APLAZAR LA REUNIÓN DEL CCMPH Y OTRAS INSTANCIAS DEL MISMO. JUNIO: SE REALIZARON 2 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LÍDERES/AS EN LAS COMUNAS 2 Y 12. ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIO DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH SIN EMBARGO LAS DINÁMICAS DE PDL Y PP EN LAS COMUNAS HAN LIMITADO LOS TIEMPOS PARA ACORDAR AGENDAS DE LAS MCCVH EN ALGUNAS COMUNAS. POR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL ISVIMED SE DECIDE APLAZAR LA REUNIÓN DEL CCMPH Y OTRAS INSTANCIAS DEL MISMO.
|  | IV02AD | IV02AD | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | 6248 | 323 | 657 | 1689 | 695 | 813 | 2583 | 6760 | 108.2% | [6 empty] | 0 | 0% | 6760 | 108.2% |  |  |  | Subdirecciion Poblacional CLAUDIA MARIA RODRIGUEZ LONDOÑO | ENERO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 323 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 657 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.MARZO: SE REALIZARON 5 REUNIONES CON LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA Y HÁBITAT -MCCVH- O SUS LÍDERES/AS EN LAS COMUNAS 2, 11, 14 Y 16 DONDE SE ABORDAN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS Y ELECCIONES DE CARGOS. DOS REUNIONES UNA DE PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LA MDVH, DONDE SE CONTINUA CON EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN DE LA MESA DISTRITAL ATREVES DE UN DOFA Y PRIORIZARON ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL 2023. SE LIDERAN DOS REUNIONES DE COMISIONES TÉCNICAS, UNA REUNIÓN DE LE MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT -MDVH-. ADEMÁS, SE PARTICIPA COMO CORRESPONSABLES, PARTICIPANDO DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES DE 9 COMUNAS DIRIGIDOS POR EL DAP EN LA TEMÁTICA DE HÁBITAT. ABRIL:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 695 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MAYO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 813 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JUNIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 2.583 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES. SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.
|  | 3.4.5.18 | IV02AC | Política Pública de Inquilinatos Monitoreada | Porcentaje | 100% | 2% | 6% | 8% | 8% | 8% | 1% | 33% | 33% | [6 empty] | 0% | 0% | 33% | 33% |  |  |  | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS Y EL MONITOREO DE LA MISMA. SE REALIZAN PIEZAS PUBLICITARIAS DE LA TEMATICA DE INQUILINATOS. FEBRERO: SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 4 REUNIONES DONDE SE ABORDA EL TEMA DE INQUILINATOS: UNA DE LA PRIMERA MESA DE TRABAJO POR LOS INQUILINATOS DONDE SE PLANTEAN LOS DESAFÍOS PARA EL AÑO 2023. Y TRES AL INTERIOR DEL ISVIMED CON EL EQUIPO DE PLANEACIÓN URBANA PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - PONDERACIÓN INQUILINATOS, OTRA DE APOYO JURÍDICO INQUILINATOS, Y LA OTRA CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA REVISAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE INQUILINATOS QUE TENEMOS COMO ISVIMED. RUTA. MARZO: SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 7 REUNIONES EN PRO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS INQUILINATOS: 1. SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTA UNICEF-IMMAP A MODO DE COMPARTIR PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y CUALIFICAR EL PROCESO CESP. 2. LANZAMIENTOS INDICADORES DE GOBERNANZA MIGRATORIA – MEDELLÍN 2023. 3. MESA INTERINSTITUCIONAL C10. 4. SUBCOMITÉ DE NIÑEZ MIGRANTE Y REFUGIADA. 5. REUNIÓN ISVIMED-UNIDADNIÑEZ-SNBF/ IMMAP-UNICEF. 6. COMISIÓN 2 INQUILINATOS. 7. PLANEACIÓN RECORRIDOS POR INQUILINATOS PRADO CENTRO. SE REALIZA EL RECORRIDO POR INQUILINATOS DE PRADO CENTRO CON VARIAS ENTIDADES PARA ACERCAR LA OFERTA. SE DILIGENCIA Y ENVÍA INFORMACIÓN DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS CON EL DAP. SE RESPONDE DERECHO DE PETICIÓN DE LÍDERES/A. ABRIL: SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 2 REUNIONES EN PRO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS INQUILINATOS Y SU SEGUIMIENTO: 1. MESA DE TRABAJO PARA INQUILINATOS DONDE SE HACE ÉNFASIS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PRÓXIMA FERIA DE INQUILINATOS, SE HACE REFERENCIA A LOS RECORRIDOS Y SE HACE UNA ACTIVIDAD BASADOS EN LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE PUEDAN SURGIR DE CADA DEPENDENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE INQUILINATOS. 2. CON CASA NIQUITAO (SISFDDHH) POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS. SE REALIZAN 4 RECORRIDOS DOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN INQUILINATOS Y DOS DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA A LA POBLACIÓN DE INQUILINATOS DE PRADO CENTRO Y BOSTON CON ENTIDADES COMO INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EL DAGRD, DDHH, UPB Y EL ISVIMED. SE REALIZA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL OPERADOR DE INQUILINATOS QUIEN EMPEZARA EN MAYO. MAYO:SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 5 REUNIONES EN PRO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS Y SU SEGUIMIENTO: 2 REUNIONES DE PREPARACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS CON CULTURA CIUDADANA, 1 CON EL INDER, 1 DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRATO 291-2023 CON LA ENTIDAD PARTENON, 1 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE GARANTÍA DE DERECHOS. SE REALIZAN 5 RECORRIDOS, UNO PREPARATORIO DE LA FERIA EN EL PARQUE BOLIVAR Y DE LOS OTROS, 4 RECORRIDOS DOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN INQUILINATOS Y DOS DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA A LA POBLACION DE INQUILINATOS DE VILLA NUEVA Y ESTACIÓN VILLA. INICIA EL CONTRATO CON PARTENON E INQUILINATOS QUIEN EMPEZARA EN MAYO. LA RUTA DE ACCESO A LAS EVIDENCIAS. JUNIO: SE REALIZARON 2 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 2 Y 12. ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIA DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH SIN EMBARGO LAS DINAMICAS DE PDL Y PP EN LAS COMUNAS HAN LIMITADO LOS TIEMPOS PARA ACORDAR AGENDAS DE LAS MCCVH EN ALGUNAS COMUNAS. POR ASUNTOS ADMISNTRATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL ISVIMED SE DECIDE APLAZAR LA REUNION DEL CCMPH Y OTRRAS INSTANCIAS DEL MISMO..
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | 2800 | 2740 | 2743 | 2721 | 2715 | 2721 | 2740 | 16380 | 585% | [6 empty] | 0 | 0% | 2730 | 585% | 74963360600 | 46173735278 | 61.6% | SUBDIRECCION POBLACIONAL - JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ | ENERO: PARA EL MES DE ENERO DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.740 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 100.312. FEBRERO: SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.743 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 103.055. MARZO: PARA EL MES DE MARZO DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.721 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 105.776. ABRIL:PARA EL MES DE ABRIL DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.715 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 108.491. MAYO: PARA EL MES DE MAYO DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.721 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 111.212. JUNIO:SE REALIZARON 2 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 2 Y 12. ABORDANDO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS, CONVOCATORIAS, PLANEACIÓN, ELECCIONES DE CARGOS Y TALLER CON OBSERVATORIA DE VIVIENDA DEL PEHMED. SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA CONVOCAR LAS MCCVH SIN EMBARGO LAS DINAMICAS DE PDL Y PP EN LAS COMUNAS HAN LIMITADO LOS TIEMPOS PARA ACORDAR AGENDAS DE LAS MCCVH EN ALGUNAS COMUNAS. POR ASUNTOS ADMISNTRATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL ISVIMED SE DECIDE APLAZAR LA REUNION DEL CCMPH Y OTRRAS INSTANCIAS DEL MISMO. JUNIO: ARA EL MES DE JUNIO DE 2023, SE CUENTA CON UN TOTAL DE 2.740 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA UN CONSOLIDADO DE ESTE BENEFICIO DE 113.952.
|  | 4.4.5.5 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural - sector público | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | N/A | 0 | N/A |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle | ENERO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. MARZO: EN EL MES DE MARZO DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA UBICADA EN SUELO RURAL. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA UBICADA EN SUELO RURAL. MAYO:EN EL MES DE MAYO DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA UBICADA EN SUELO RURAL. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA UBICADA EN SUELO RURAL.
|  | 4.4.5.8 | IV03AE | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 419 | 3 | 39 | 4 | 4 | 9 | 5 | 64 | 15.27% | [6 empty] | 0 | 0% | 64 | 15.27% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle | ENERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE EL TRIUNFO, VENTTO I Y TIERRA PARAÍSO, A 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZA DE HOGAR. FEBRERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 39 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 39 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN DEMANDA LIBRE Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZA DE HOGAR, AFRODESCENDIENTES, VÍCTIMAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES DE 65 AÑOS; SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. MARZO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 4 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA, A 4 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN DEMANDA LIBRE QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZA DE HOGAR, AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS Y MAYORES DE 65 AÑOS; SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 4 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL EL TRIUNFO, A 4 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR ESTAR UBICADAS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE O CALAMIDAD, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE AFROCOLOMBIANO, MAYORES DE 65 AÑOS Y MUJER CABEZA DE HOGAR; SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO. MAYO: EN EL MES DE MAYO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 9 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES EL TRIUNFO Y VILLA FUERTE (PROYECTO PRIVADO), A 9 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACION SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGENICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 394 Y 395 DE 2016 CON LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA Y COMFENALCO ANTIOQUIA EN PROYECTOS HABITACIONALES PRIVADOS, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE: MADRES CABEZA DE HOGAR, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MENTAL, POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y POBLACIÓN ADULTO MAYOR DE 65 AÑOS, SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 5 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LUNA DEL VIENTO (PROYECTO PRIVADO), A 5 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL; POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 394 Y 395 DE 2016 CON LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA Y COMFENALCO ANTIOQUIA EN PROYECTOS HABITACIONALES PRIVADOS, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE: MADRES CABEZA DE HOGAR Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MENTAL, SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.
|  | 4.4.5.7 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector privado | Número | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Planeación Julian Humberto Heano Zapata | ENERO: REPORTE PROYECTADO PARA EL MES DE JUNIO : CAMACOL ANTIOQUIA INFORMA MEDIANTE CORREO DEL 5 DE JULIO DE 2023 QUE: “DANDO ALCANCE AL SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO 2020-2023, HOGARES BENEFICIADOS CON ADQUISICIÓN DE VIVIENDA -SECTOR PRIVADO, EL CUAL HACE REFERENCIA A LAS FAMILIAS QUE HAYAN ADQUIRIDO VIVIENDA NUEVA O USADA DIRIGIDOS A SU POBLACIÓN ESPECÍFICA Y QUE REDUCE EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE LA ALIANZA CON CAMACOL ANTIOQUIA Y CUYO OBJETIVO ES MEDIR LA CANTIDAD DE FAMILIAS QUE ACCEDEN A VIVIENDA NUEVA O USADA POR PARTE DE ACTORES DIFERENTES A LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, LES SOLICITAMOS DE MANERA MUY CORDIAL LA INFORMACIÓN DE LAS VIVIENDAS VIP-VIS VENDIDAS Y ENTREGADAS EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO CON CORTE AL 30 DE JUNIO”. EN EL CORREO ME PERMITO COPIAR A NUESTRO DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, LOS DATOS SOLICITADOS LOS TENEMOS PARA APROXIMADAMENTE EL 18 DE JULIO, EN ESTA FECHA CON MUCHO GUSTO PODEMOS COMPARTIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA..
|  | 4.4.5.4 | IV03AE | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 2065 | 1 | 50 | 5 | 3 | 53 | 14 | 126 | 6.102% | [6 empty] | 0 | 0% | 126 | 6.102% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Elena Sanchez Calle | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO DISTRITAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE EL TRIUNFO, A 1 HOGAR POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, EL CUAL CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIO DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO:EN EL MES DE FEBRERO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 50 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 50 HOGARES POBLACIÓN DEMANDA LIBRE Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. MARZO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 5 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE LA PLAYITA Y EL TRIUNFO; Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 5 HOGARES POBLACIÓN DEMANDA LIBRE, POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE EL TRIUNFO, A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE HAY OTROS EXPEDIENTES TAMBIÉN DE ESTE MISMO PROYECTO HABITACIONAL EN PROCESO DE SUBSANACIÓN, PARA PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO, LA CUAL SE EFECTUARÁ EN EL PERIODO DE MAYO DE 2023 A AQUELLOS QUE EFECTIVAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020. MAYO: EN EL MES DE MAYO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 53 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE EL TRIUNFO Y VILLA FUERTE (PROYECTO PRIVADO), A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 394 Y 395 DE 2016 CON LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA Y COMFENALCO ANTIOQUIA EN PROYECTOS HABITACIONALES PRIVADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE HAY OTROS EXPEDIENTES TAMBIÉN DEL PROYECTO HABITACIONAL EL TRIUNFO EN PROCESO DE NUEVA REVISIÓN POR SUBSANACIÓN, PARA PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO, LA CUAL SE EFECTUARÁ EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2023 A AQUELLOS QUE EFECTIVAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 14 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE: LUNA DEL VIENTO, VILLA FUERTE, SIEMBRA, NOGALES Y VILLA DEL BOSQUE (PROYECTOS PRIVADOS), A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL; POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD Y POBLACIÓN DEMANDA LIBRE EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 394 Y 395 DE 2016 CON LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA Y COMFENALCO ANTIOQUIA, EN PROYECTOS HABITACIONALES PRIVADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. NO OBSTANTE, SE ACLARA QUE HAY OTROS EXPEDIENTES POSTULADOS DEL PROYECTO HABITACIONAL EL TRIUNFO EN PROCESO DE NUEVA REVISIÓN POR SUBSANACIÓN, PARA PROCEDER CON LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO, LA CUAL SE EFECTUARÁ EN EL SIGUIENTE PERIODO, A AQUELLOS QUE EFECTIVAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL DECRETO 1053 DE 2020.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 1424 | 0 | 1423 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 101.2% | [6 empty] | 0 | 0% | 1441 | 101.2% | 42788943226 | 31397665770 | 73.38% | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO FUERON ASIGANDOS RESOLUCIONES AL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS, YA QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS. FEBRERO: DURANTE LE MES DE FEBRERO FUERON REPORTADOS 1423 ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A POBLACIÓN GENERAL. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE ASIGNARON 18 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DOS RESOLUCIONES: LA 311-2023 CON 17 BENEFICIARIOS (EDU) Y LA 312 -2023 CON 1 RESOLUCIÓN, TAL COMO SE LEE EN BASE DE GEORREFERENCIACIÓN ANEXA. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023 MAYO: EN EL MES DE MAYO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023.
|  | 4.4.5.6 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. MARZO:PARA EL MES DE MARZO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL DEL INDICADOR SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, DEBIDO A QUE NO FUERON ASIGNADOS RECURSOS. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. MAYO: EN EL MES DE MAYO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. JUNIO:PARA EL MES DE JUNIO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, YA QUE SE TRABAJA EN ESTOS DIAGNÓSTICOS RURALES QUE ES LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023.
|  | 4.4.5.9 | IV04AF | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras. | Número | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0% | 75 | 100% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REPORTARON 75 BENEFICARIOS CORRESPONDIETES A LA RESOLUCIÓN 060 DE 2023 DE LA INVITACIÓN 5 DE 2020 SERPROAN - SIN BARRERAS, PRESUPUESTO POAI. MARZO: PARA EL MES DE MARZO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR, YA QUE AÚN NO FUERON DESTINADO RECURSOS. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES SIN BARRERAS, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. MAYO: EN EL MES DE MAYO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES SIN BARRERAS, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES SIN BARRERAS, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023.
|  | 4.4.5.10 | IV04AF | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100% | [6 empty] | 0 | 0% | 71 | 100% |  |  |  | Subdirección Dotación. Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO FUERON ASIGNADOS 71 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD. MARZO: NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY REPORTE DEL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE NO FUERON DESTINADOS RECURSOS. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES - JÓVENES, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. MAYO: EN EL MES DE MAYO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES - JÓVENES, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO, NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS DISTRITALES - JÓVENES, YA QUE SE TRABAJA EN DIAGNÓSTICOS PARA SUBSIDIOS RURALES, SIENDO LO ÚNICO QUE FALTA POR ASIGNAR DE RECURSOS POAI 2023
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | IV05AC | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 806648263 | 434441024 | 53.86% | Subdirección Planeación. Lady Natalia Mejía Bedoya | ENERO: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CONTINÚA SUSPENDIDO DESDE EL 5 DE MAYO DE 2022, CON EL FIN DE DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARON A CABO DOS REUNIONES CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA EDU. LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL SE REALIZÓ EL 20 DE ENERO DE 2023, EN EL QUE LA EDU MANIFIESTAN QUE HAN CONTEMPLADO DOS (2) ESCENARIOS TENIENDO EN CUENTA QUE SIGUEN CON DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA DE OBRA QUE ESTABA EN EL SECTOR, DENTRO DEL CONTRATO MARCO QUE LA EDU TIENE CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EL PRIMER ESCENARIO QUE CONSIDERAN ES LA LIQUIDACIÓN BILATERAL Y EL SEGUNDO, EJECUTAR EL ESPACIO PÚBLICO EN OTRO LUGAR, DISMINUYENDO EL ALCANCE Y MODIFICANDO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS, ANTE ESTOS ESCENARIOS EL ISVIMED REITERO LA NECESIDAD QUE LA EDU FORMALICE ESTAS PROPUESTAS A TRAVÉS DE OFICIO Y DEN RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES QUE SE HAN ENVIADO, SIENDO LA ÚLTIMA EL RADICADO S 11507 DEL 28/12/2022 Y QUE A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA. POSTERIORMENTE, DESDE LA SUPERVISIÓN SE INFORMÓ ESTA SITUACIÓN EN MESA INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS, Y DESDE DIRECCIÓN DEL ISVIMED SE DIO LA INDICACIÓN QUE SE PROCEDIERA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y AL REINTEGRO DEL RECURSO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. POR LO ANTERIOR, SE LLEVÓ A CABO UNA SEGUNDA REUNIÓN EL 30 DE ENERO DE 2023, CON EL PERSONAL TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA EDU PARA LA ARTICULACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. EL 2 DE FEBRERO POR CORREO ELECTRÓNICO SE REMITE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LA EDU EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES Y PLAZOS PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN BILATERAL. FEBRERO: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021. POR LO QUE PARA ESTE PERIODO SE ELABORÓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN, EL CUAL SE REMITIÓ POR EL ISVIMED A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 02/02/2023, A SU VEZ, LA EDU ENVÍO OFICIO CON RADICADO E 783 DEL 09/02/2023 EN RESPUESTA AL COMUNICADO REMITIDO POR EL ISVIMED (RADICADO S 11507 DEL 28/12/2022), RESPECTO A LAS ACCIONES QUE REALIZARON PARA SUPERAR LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN. POSTERIORMENTE, EL INSTITUTO AL REVISAR LA INFORMACIÓN PROYECTA OFICIO EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA EDU, SOBRE EL QUE SE TIENEN VARIAS OBSERVACIONES Y SE SOLICITA DETALLAR Y PRESENTAR UN INFORME FINAL, DANDO CUENTA DEL ASPECTO TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ESTE OFICIO, SE PROYECTA Y SE TRASLADA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUB. JURÍDICA Y DIRECCIÓN. ASIMISMO, DURANTE ESTE MES, SE REALIZÓ UN CRUCE DE CORREOS ELECTRÓNICOS EN LOS CUALES, SE SOLICITÓ LAS FICHAS FINANCIERAS Y EXTRACTOS BANCARIOS DE LA CUENTA BANCARIA DESDE LA APERTURA DE LA CUENTA HASTA ESTE MES, PARA REVISAR Y ADELANTAR EL PROCESO DE REINTEGRO DEL SALDO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. EN CONCLUSIÓN, SE ESTÁN ADELANTANDO DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PODER LIQUIDAR BILATERALMENTE EL CONTRATO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. MARZO: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021. POR LO QUE, PARA ESTE PERIODO, SE REALIZARON REUNIONES ENTRE AMBAS ENTIDADES DE MANERA SEMANAL, SE REALIZARON OBSERVACIONES Y CRUCE DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS. DADO QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, LA EDU REMITE MEDIANTE EL RADICADO E 1995 EL 29 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL REINICIO DEL CONTRATO, ESTA SOLICITUD ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL ISVIMED PARA DARLE TRÁMITE. FINALMENTE, SE ESTÁN ADELANTANDO DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PODER LIQUIDAR BILATERALMENTE EL CONTRATO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. SOPORTE: CORREOS ELECTRÓNICOS, RADICADO E 1995 DEL 29/03/2023. ABRIL: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021. POR LO QUE, UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EDU, DESDE ISVIMED SE INICIÓ CON LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN EL REINICIO DEL CONTRATO, Y A SU VEZ, SE ESTÁ PROYECTANDO EL ACTA DE REINICIO PARA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS PARTES. TODO ESTO CON ARAS AL REINICIO DADO QUE EL ESTADO DEL CONTRATO ACTUALMENTE ES SUSPENDIDO, UNA VEZ REINICIADO, SE DA LA TERMINACIÓN Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. ASIMISMO, SE REMITIÓ CUENTA DE COBRO A LA EDU PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, CUENTA DE COBRO # 2693: $ 15.182.974, CTO 367-19. MAYO: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021. POR LO QUE, UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EDU, DESDE ISVIMED SE INICIÓ CON LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR EN COMITÉ DE CONTRATACIÓN EL REINICIO DEL CONTRATO, Y A SU VEZ, SE ESTÁ PROYECTANDO EL ACTA DE REINICIO PARA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS PARTES. TODO ESTO CON ARAS AL REINICIO DADO QUE EL ESTADO DEL CONTRATO ACTUALMENTE ES SUSPENDIDO, UNA VEZ REINICIADO, SE DA LA TERMINACIÓN Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. ASIMISMO, SE REMITIÓ CUENTA DE COBRO A LA EDU PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, CUENTA DE COBRO # 2693: $ 15.182.974, CTO 367-19. ASÍ MISMO A CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA SE ESTA GESTIONANDO Y SELECCIONANDO LOS POLÍGONOS PARA INTERVENIR CON MEJORAMIENTOS ESTRUCTURALES, SE ESPERA FIRMAR EL CONVENIO PARA EL PRÓXIMO MES Y DAR CUMPLIMIENTO A LA META.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | IV06AH | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 1563 | 62 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 160 | 10.24% | [6 empty] | 0 | 0% | 160 | 10.24% | 1499187556 | 833106638 | 55.57% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapat | ENERO: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 62 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA SEGUNDA DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES PARA ESTE MES. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 75 CBML, 129 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 09 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 84 CBML, 148 UNIDADES DE VIVIENDA. MARZO:SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 47 CBML, 81 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA SEGUNDA DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES PARA ESTE MES. ABRIL: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 8 CBML, 17 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO DE LA CURADURÍA SEGUNDA NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES PARA ESTE MES. MAYO: EN EL MES DE MAYO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 36 CBML, 83 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 05 CBML, 10 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 41 CBML, 93 UNIDADES DE VIVIENDA. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 49 CBML, 95 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 9 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 58 CBML, 114 UNIDADES DE VIVIENDA.
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | IV07AC | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 325 | 0 | 3 | 35 | 96 | 19 | 29 | 182 | 56% | [6 empty] | 0 | 0% | 182 | 56% | 586389532 | 544341252 | 92.83% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: ESTE INDICADOR SE ALIMENTA CON UN PRODUCTO QUE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE DESARROLLA EN UN TIEMPO DE 1 MES Y MEDIO A 2 MESES; CONFORME A ESTE TIEMPO EN PARTE DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, NO SE CONTÓ CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DEL PROGRAMA; DE IGUAL FORMA LAS OFICINAS DE REGISTRO TAMBIEN SE ENCONTRABAN CERRADAS POR VACACIONES NO OBSTANTE A MEDIADOS DEL MES DE ENERO INGRESO UNA PARTE DE PERSONAL CON EL QUE A LA FECHA SE ESTA GESTIONANDO LO SIGUIENTE: (11) RESOLUCIONES QUE EQUIVALEN A (32) UNIDADES PREDIALES. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 3 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCION, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. MARZO: PARA ESTE MES DE MARZO REPORTAMOS UN TOTAL DE 35 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 14 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. ABRIL:PARA ESTE MES DE ABRIL REPORTAMOS UN TOTAL DE 96 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 34 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. MAYO: PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 19 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 7 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JUNIO: PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 29 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 3 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Julián Henao Zapata | Revisó |  | John Mario Saldarriaga
| Profesional Especializado |  |  | Subdirector de Planeación
Note on AD22: Solanye: REPORTE PROYECTADO PARA JUNIO Y DICIEMBRE 2023

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428