## SGTO PLAN ACCIÓN 2024
CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 03
FECHA: 07/02/2021
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN: | 2024
SEGUIMIENTO CON CORTE A: | NOVIEMBRE
PLAN DE DESARROLLO " Medellín te quiere 2024 -2027 " | [7 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física - 2024 | [17 empty] | Seguimiento 2024 |  |  | Observaciones Específicas
[8 empty] | Primer Semestre 2024 | [7 empty] | Segundo Semestre 2024 | [7 empty] | Consolidado Año - 2024
Objetivo | Estrategia | Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones de Seguimiento
Implementar el consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph como instrumento articulador y coordinador del subsistema habitacional de la ciudad de Medellín, lo que permitirá ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de la vivienda y el hábitat, a la luz del plan estratégico habitacional de la ciudad de Medellín – pehmed 2030. | Construcción de agendas, alianzas estratégicas y acuerdos de solidaridad y sostenibilidad para el desarrollo del sistema habitacional con visión urbano-regional, con las cuales, los actores del sistema habitacional tendrán un papel muy importante dentro del consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph, que fue instalado en noviembre del año 2019 y que bajo el decreto municipal 303 de 2019, se puede seguir construyendo de la mano de todos los actores. | 240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256542944 | 2186402640 | 96.89% | Subdirección Planeación Andrés Ospina Diosa | ENERO:PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO AL CDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE RESTABLECE VIA WHATPSAAP EL CONTACTO CON LAS MESAS COMUNIALES Y CORREGIMNETALES DE VIVIENDA Y HABITAT, Y SE CONOVOCA A LA MESA DISTRITAL DE VIVIENA Y HABITATA A LA PRIMERA REUNION. FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO EN EL MARCO DEL ANALISIS DEL ANTEPROYECTOD E PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL SE OFRECEN LOS ARGUMENTOS PARA QUE EL INDICADOR SE AMPLIE A LAS INSTANCIAS DEL CCDPH. SE AQCOMPAÑA A LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA 6. ABRIL . SE ESTÁ CON EL PROCESO DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DEL MISMO. SE PARTICIPA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMUNA 8, CITADA POR LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 8 VILLA HERMOSA. MAYO SE PARTICIPA EN LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 11 Y COMUNA 6. JUNIO: PARA EL MES NO SE DINAMIZARON LAS INSTANCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL, SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “MEDELLÍN TE QUIERE”, DONDE SE DEFINIO EL INDICADOR: SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL -CCDPH REALIZADAS. LO ANTERIOR IMPLICA LA REACTIVACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL CCDPH, EN CABEZA DE LA SECRETARIA TECNICA DONDE SE DARAN LAS DIRECTRICES DE REACTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES INSTANCIAS. JULIO EN EL MARCO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO SE REALIZA UNA REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLITICA HABITACIONAL, DONDE SE MIRA EL ESTADO ACTUAL DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE DICHO CONSEJO E INICIAR RUTAS PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA E INICIAR CON LAS SESIONES DE LA MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. TAMBIEN SE HACE UNA REUNION CON LA MCVH90 SANTA ELENA DONDE SE CONVERSA EN TORNO A VARIAS DE LAS INQUIETUDES PLANTEADAS POR DICHA MESA, DE MANERA ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, CONVENIO QUE SE TIENE CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA.AGOSTO SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE: -SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL REALIZADAS-, QUE PARA ESTE AÑO 2024 NO TIENE META, Y CAMBIA LA MEDICIÓN SEMESTRALMENTE. SEPTIEMBRE SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE: -SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL REALIZADAS-, QUE PARA ESTE AÑO 2024 NO TIENE META, Y CAMBIA LA MEDICIÓN SEMESTRALMENTE. OCTUBRE: SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE: -SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL REALIZADAS-, QUE PARA ESTE AÑO 2024 NO TIENE META, Y CAMBIA LA MEDICIÓN SEMESTRALMENTE. NOVIEMBRE: SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE: -SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL REALIZADAS-, QUE PARA ESTE AÑO 2024 NO TIENE META, Y CAMBIA LA MEDICIÓN SEMESTRALMENTE.
Medir la cantidad de actividades de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la subdirección poblacional. | Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda. | 240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 2500 | 339 | 305 | 254 | 383 | 542 | 281 | 2104 | 84.16% | 355 | 415 | 344 | 553 | 778 |  | 2445 | 97.8% | 4549 | 182% | 0 | 0 | 0 | Subdirección Poblacional - Claudia Rodriguez | ENERO:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 339 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 305 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 254 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES Y REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA. ABRIL DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 383 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MIS. MAYO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 542 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JUNIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 281 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JULIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 355 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EN TOTAL SE CUENTAN CON 2.459 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. AGOSTO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 415 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA, EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A POBLACIÓN DE RIESGO Y/O DESASTRES. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORÍA "COMPRA TU CASA". EN TOTAL SE CUENTAN CON 2.874 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. SEPTIEMBRE DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 344 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA, EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A POBLACIÓN DE RIESGO Y/O DESASTRES. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". EN TOTAL SE CUENTAN CON 3.218 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. OCTUBRE: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 553 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA, EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRES. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". EN TOTAL SE CUENTAN CON 3.771 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. NOVIEMBRE DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 778 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA, EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRES. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". EN TOTAL SE CUENTAN CON 4.555 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.
Buscar que los inquilinatos de la ciudad sean espacios saludables y propiciadores de bienestar social, a través de la gestión y acompañamiento integral desde una perspectiva comunitaria. | El número de inquilinatos acompañados desde el componente social es una métrica que cuantifica la cantidad de inquilinatos supervisados con un enfoque en el bienestar y la integración social de los inquilinos. Esto implica brindar apoyo, asesoramiento y seguimiento para garantizar condiciones de vida dignas y favorecer la convivencia comunitaria. | 240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 18 | 21 | 24 | 20 |  | 88 | 88% | 88 | 88% | 0 | 0 | 0 | Subdirección Planeación Estefania Arredondo Álvarez | ENERO PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CDIUDAD DE MEDELLIN. SE REALIZA UNA PRIMERA REUNION CON SISFSDH Y 3 INSOLUTION. FEBRERO CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN ESTE SENTIDO SE PARTICIPO EN UNA REUNION INTERNA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027, LOS PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES QUE SERIAN RESPONSABILIDAD DE ISVIMED, EN ESTOS HAY UN INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILIANTOS. SE HA ORGANIZADO INFORMACION PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y PARA ORGANIZAR INSUMOS QUE APORTEN A LAS ENTIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. MARZO SE PARTICIPA EN 4 REUNIONES, EN EL MARCO DE LA REVISION DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL, REGULACIÓN Y CONTROL AL INQUILINATO CON EL INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILINATOS, SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA QUE LA SISFDH QUEDE COMO CORRESPONSABLE EN DICHA POLITICA. SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DE MANERA VIRTUAL. ABRIL LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON LAS SIGUIENTES: SE PARTICIPA EN 3 REUNIONES: UNA DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, UNA PARA TRATAR LAS RESPONSABILIDADES DEL INDER EN EL PLAN DE INQUILINATOS, Y LA OTRA DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN SOCIAL PARA TRATAR LA POLÍTICA PARA LOS INQUILINATOS. MAYO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON 12 REUNIONES CONFORMADAS ASÍ: 1 DE LA COMISION DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, 1 DE PARTICIPACION EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE HISTORIAS DE NIÑAS EN INQUILIANTOS, 18 REUNIONES PROGRAMADAS LAS CUALES SE EJECUTARON 10 REUNIONES CON ENTIDADES INTEGRANTES DE LA MESA PARA REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO E INCORPORACION DE LA POLITICA EN PLAN DE DESAROLLO. JUNIO: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE REALIZARON FUERON 7 REUNIONES: MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS TRABAJANDO EL PLAN DE TRABAJO. COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DONDE SE DEFINE LA PERIODICIDAD DE LOS RECORRIDOS A EJECUTAR A PARTIR DEL MES DE JULIO. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A INQUILINATOS DONDE SE FOCALIZARÁN EN PRADO CENTRO LOS ANÁLISIS CON LOS INSUMOS QUE NOS OFREZCA LA APP. CON LA SECRETARIA DE CULTURA PARA TRABAJAR SUS OBLIGACIONES CON LA POLÍTICA DE INQUILINATOS. CON ICBF DONDE SE TRABAJO EL TEMA DE POBLACIÓN INDÍGENA EN INQUILINATOS. CON EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE NIÑEZ DONDE SE SOCIALIZO LA POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS. CON CONTROL INTERNO PARA LA SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA. ADEMAS: SE CONSTRUYE EL CRONOGRAMA DE RECORRIDOS. SE REALIZA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA. SE REALIZAN TODAS LAS GESTIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DESDE CONVOCATORIAS Y GESTION DE INFORMACIÓN. SE ADJUNTAN ALGUNAS EVIDENCIAS. LA RUTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:F:/S/7PLANEACION/EJ9HF_VN0ZHDIPC-_QBEKDCBM5VCMF49067BD0SVUQ4VCG?E=E3EFW3. JULIO SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR PARA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS INQUILINATOS. PARA EL 23 DE JULIO SE REALIZA DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQULINATOS, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A 5 INQUILINATOS DONDE SE ACERCA LA OFERTA INSTITUTIONAL A APROXIMADAMENTE 30 PERSONAS, DE LAS CUALES FIRMAN ASISTENCIA 11, Y SE RELIZAN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON APROXIMADAMENTE 30 NNA. 4 INQUILINATOS DEL BARRIO PRADO CENTRO, Y UNO EN EL BARRIO VILLANUEVA. PARTICIPARON LA UNIDAD DE NIÑEZ, EL ICBF CON EL PROYECTO ERAM, AMAUTA, GERENCIA ÉTNICA, GERENCIA DE DIVERSIDADES E IDENTIDAD DE GÉNERO E ISVIMED, Y LA ONG CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS. SE ADJUNTA EL ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DONDE SE DEFINEN LOS RECORRIDOS A INQUILINATOS. AGOSTO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN 19 INQUILINATOS, LLEGANDO A 119 PERSONAS APROXIMADAMENTE. DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA METIM SE REALIZO UN RECORRIDO DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL A POBLACIÓN GENERAL, APROXIMADAMENTE 30 PERSONAS, DONDE 7 DEPENDENCIAS PARTICIPARON (BUEN COMIENZO, GERENCIA ÉTNICA, UNIDAD FAMILIA, UNIDAD DE NIÑEZ, INTÉGRATE, METROSALUD E ISVIMED). Y DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REALIZAN 21 MICROTALLERES CON DIFERENTES TEMAS CON 11 ADMINISTRADORAS/ES Y 78 INTEGRANTES DE FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS. SE REPORTAN EN EL INDICADOR 18 PORQUE UN INQUILINATO FUE REPORTADO EL MES PASADO. SEPTIEMBRE SE LIDERA MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA ESTUDIO Y MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE INQUILINATOS, ADEMAS SE HACE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN 21 INQUILINATOS, LLEGANDO A 198 PERSONAS APROXIMADAMENTE. DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA METIM SE REALIZÓ 2 RECORRIDOS DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DONDE 7 DEPENDENCIAS PARTICIPARON (BUEN COMIENZO, GERENCIA ÉTNICA, UNIDAD FAMILIA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UNIDAD DE NIÑEZ, INTÉGRATE, E ISVIMED). Y DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REALIZAN UNA SALIDA PEDAGÓGICA CON FAMILIAS DE UN INQUILINATO, 12 MICROTALLERES SOCIALIZANDO DIFERENTES TEMAS DE ENTORNOS PROTECTORES DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES DE INQUILINATOS Y 12 ACTIVIDADES LÚDICO PEDAGÓGICAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HABITANTES DE INQUILINATOS. EN EL REPORTE DE ACCIONES SE EVIDENCIAN 25 INQUILINATOS YA QUE ALGUNAS DIRECCIONES SE REPITEN PERO EN TOTAL FUERON 21 INQUILINATOS ACOMPAÑADOS SOCIALMENTE. OCTUBRE: SE LIDERA MESA DE TRABAJO Y LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS, ADEMAS SE HACE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN 24 INQUILINATOS, LLEGANDO A 120 PERSONAS APROXIMADAMENTE. DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA METIM, SE REALIZO 3 RECORRIDO DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DONDE 4 DEPENDENCIAS PARTICIPARON (GERENCIA ÉTNICA, UNIDAD FAMILIA, UNIDAD DE NIÑEZ, INTÉGRATE, SECRETARIA DE LAS MUJERES E ISVIMED). Y SE PARTICIPA EN FERIA DE SERVICIOS CON POBLACIÓN DE INQUILINATOS LIDERADA POR LA CORPORACIÓN EVERYDAR HOMELESS. DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REALIZAN 9 ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HABITANTES DE INQUILINATOS. EN EL REPORTE DE ACCIONES SE EVIDENCIAN 31 INQUILINATOS YA QUE ALGUNAS DIRECCIONES SE REPITEN PERO EN TOTAL FUERON 24 INQUILINATOS ACOMPAÑADOS SOCIALMENTE. NOVIEMBRE SE HACE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN 20 INQUILINATOS, LLEGANDO A 54 PERSONAS APROXIMADAMENTE. DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA METIM, SE REALIZÓ 2 RECORRIDO DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL VISITANDO 8 INQUILINATOS, DONDE 4 DEPENDENCIAS PARTICIPARON (GERENCIA ÉTNICA, UNIDAD FAMILIA, UNIDAD DE NIÑEZ, BUEN COMIENZO, CENTRO INTÉGRATE, SECRETARIA DE EDICACIÓN E ISVIMED). DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REALIZAN 4 ACTIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HABITANTES DE INQUILINATOS Y 4 MICRO-TALLERES CON ADMINISTRADORES, ADEMÁS SE PARTICIPA DEL ENCUENTRO CON ADMINISTRADORES LIDERADO POR UNIDAD DE NIÑEZ.
Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | 240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Número | 2816 | 2720 | 2710 | 2701 | 2690 | 2690 | 2690 | 2700.1667 | 95.89% | 2694 | 2697 | 2702 | 2598 | 2565 |  | 2677.9091 | 95.1% | 2677.9091 | 95.1% | 49929371609 | 42879907991 | 85.88% | Subdirección Poblacional - Jazmín Astrid Vasquez Vasquez | ENERO: SE INICIA EL AÑO 2024 CON UN TOTAL DE HOGARES ACTIVOS DE 2726, DURANTE EL MES DE ENERO SE REGISTRARON 9 HOGARES NUEVOS CON SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, ADICIONALMENTE FUERON SUSPENDIDOS 5 SUBSIDIOS Y 10 CANCELADOS, DEJANDO COMO SALDO FINAL DE HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT DE 2720. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2710 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. MARZO SE REALIZARON 9 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 8 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2702 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT.ABRIL PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 37 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 15 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. MAYO SE REALIZAN LOS MISMOS REGISTROS DEL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, NI CERTIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO AL CAMBIO DE OPERADOR DEL SDAT QUE SE PRESENTÓ EN ESTE MES. PARA EL MES DE MAYO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. JUNIO: SE REALIZAN LOS MISMOS REGISTROS DEL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, NI CERTIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO AL CAMBIO DE OPERADOR DEL SDAT QUE SE PRESENTO EN EL MES DE MAYO; POR TANTO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. JULIO PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON 38 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2694 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT.AGOSTO PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 73 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2697 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. SEPTIEMBRE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 62 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SÓLO SE LOGRARON VALIDAR 2 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2702 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. OCTUBRE: ARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON 57 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE OCTUBRE SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2598 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDA. NOVIEMBRE ARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 57 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2566 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT
Medir la cantidad de subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del isvimed. | Hace referencia a los subsidios para adquisición de vivienda nueva y usada dirigidos a población en déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple con los requisitos mencionados en la norma. |  |  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 600 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15% | 3 | 39 | 42 | 32 | 77 |  | 193 | 32.17% | 283 | 47.17% |  |  |  | Subdirección Jurídica. David Gómez | EN EL MES DE ENERO DE 2024, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 87 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE DEMANDA LIBRE-COMFAMA - LA COLINITA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE ASIGNA SUBSIDIO DISTRITAL EN DINERO A TRES (03) HOGARES MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 140, 141 Y 142 TODAS DE 22 DE FEBRERO DE 2024 HOGARES PROPIETARIOS DE INMUEBLES, INTERVENIDOS POR LA OBRA PÚBLICA DE INTERÉS GENERAL CONEXIÓN VIAL NORTE, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. MARZO NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. ABRIL NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. MAYO ESTE INDICADOR NO TUVO NINGÚN REPORTE . JUNIO: EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, NO SE HA REQUIRIO ESTE TIPO DE ADJUDICACIÓN SE MONTA LA INFORMACIÓN DE MAYO Y JUNIO TODA VEZ QUE EL ES PASADO NO FUE LEVANTADO EL INDICADOR DEL MES DE MAYO. JULIO SE ASIGNARON 02 SUBSIDIOS DISTRITALES EN DINERO PARA ADQUIRIR VIVIENDA NUEVA A LA POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, PARA EL PROYECTO HABITACIONAL LA COLINITA: C.C 30568276 AURY STELLA GONZALEZ RUIZ C.C 71651756 NORMAN ELIAS BETANCUR ORTIZ UN (01) SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA USADA POBLACION DESASTRE: C.C 43832190 ADRIANA LUCIA YEPES HERNANDEZ. AGOSTO SE OTORGARON 39 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y USADA A SABER: 32 SDV DE LA POBLACIÓN DEMANDA LIBRE PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, 3 SDV PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA A LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A OBRA PÚBLICA Y 4 ASGINACIONES DE SDV A BENEFICIARIOS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL. SEPTIEMBRE SE ASIGNARON 30 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DEMANDA LIBRE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGÍA COMPRA TU CASA Y 2 SDV PARA LA POBLACIÓN INTERVENIDA POR OBRA PÚBLICA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. OCTUBRE: SE ASIGNARON 32 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEMANDA LIBRE; 31 EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA Y 1 VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA COLINITA. NOVIEMBRE SE ASIGNARON 77 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEMANDA LIBRE; 72 EL MARCO DE LA ESTRATEGIA COMPRA TU CASA, 3 VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA COLINITA, 1 VILLA SANTA FE DE ANTIOQUIA Y 1 LA MONTAÑA.
Medir la cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda. | Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda. | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 407 | 81 | 178 |  | 666 | 66.6% | 666 | 66.6% | 28084600000 | 21757333611 | 77.47% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. MARZO: N EL MES DE MARZO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR PL Y PP. MAYO PARA EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JUNIO EN EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JULIO EN EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR HOGARES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. SEPTIEMBRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE FUERON BENEFICADOS 407 HOGARES SUBSIDIO POAI PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASÍ: CORPORACIÓN PRESENTES 331 BENEFICARIOS (RESOLUCIONES 1098, 1097, 1099), CORPORACIÓN PRESENTE 24 BENEFICIARIOS (RESOLUCIÓN 659), FUNDACIÓN BERTHA MARTÍNEZ 26 BENEFICIARIOS (RESOLUCIÓN 658), FUNDACIÓN APOSTOLADO LA AGUJA 26 BENEFICIARIOS (RESOLUCIÓN 660). OCTUBRE: DURANTE EL MES DE OCTUBRE FUERON BENEFICADOS 81 HOGARES SUBSIDIO POAI PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASI: CORPORACION PRESENTES (29 BENEFICARIOS), FUNDACION APOSTOLADO LA AGUJA (25 BENEFICIARIOS) Y FUNDACIÓN BERTHA MARTINEZ (27 BENEFICIARIOS) NOVIEMBRE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE ASIGNARON: CONTRATO 418-2024 ISVIMED ARGOS (11 SUBSIDIOS), MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO MVCT (26 SUBSIDIOS), CONTRATO 003-2024 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS (141 SUBSIDIOS) PARA UN TOTAL DE 178.
Mejorar las condiciones de habitabilidad en entornos barriales con condiciones de vulnerabilidad social y económica de Medellín. | Hace referencia al mejoramiento de espacio público de las viviendas beneficiadas con los subsidios de mejoramiento de vivienda | 200405 | Mejoramiento Integral de Barrios | 4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 246900000 | 237790169 | 96.31% | Subdirección Planeación - Lady Natalia Mejía | Este proyecto pasó a ser un programa en el nuevo Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027, Los recursos asignados a este proyecto en la vigencia 2024 son para costos indirectos; este proyecto se homologa con el nuevo Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere 2024-2027" con el proyecto denominado: Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín; el cual contiene los indicadores de Titulación, reconocimiento y mejoramiento de vivienda.
El reconocimiento de edificaciones consiste en declarar mediante resolución de curaduría la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener licencias, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes. Esto permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos. | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la curaduría | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 450 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 196 | 43.56% | 60 | 100 | 9 | 30 | 39 |  | 238 | 52.89% | 434 | 96.44% | 1936105781 | 1850051450 | 95.56% | Subdirección Dotación. - Ludwing Alvarez Zapata | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 51 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE EL PERSONAL CONTRATISTA QUE INGRESO PARA ATENDER LAS ACTAS DE OBSERVACIÓN DE LA CURADURÍA SEGUNDA, SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ADAPTACION DE LOS PROCESOS, RAZON POR LA CUAL AUN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS TODOS LOS RADICADOS. MAYO EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 35 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 68 CBML, 110 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JULIO EN EL MES DE JULIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 60 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 39 CBML, 100 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 3 CBML, 9 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA SEGUNDA Y DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. OCTUBRE: EN EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 12 CBML, 30 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CUARTA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. NOVIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 20 CBML, 39 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA CERO Y NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE LA CURADURIA CUARTA.
Medir la cantidad de viviendas escrituradas luego del proceso de saneamiento predial y tituladas mediante cesión gratuita | Hace referencia a la titulación de predios fiscales urbanos, esto para que más familias puedan acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda al obtener su título. Igualmente se implementarán acciones para realizar el saneamiento de predios que están ocupados sin su debido título, todo dentro de un programa de llevar a las familias a la legalidad | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 12% | 0 | 117 | 12 | 5 | 22 |  | 156 | 104% | 174 | 116% | 679400000 | 651139150 | 95.84% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: PARA ESTE MES NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. FEBRERO PARA ESTE MES DE FEBRERO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. MARZO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y AUXILIARES DE CAMPO PARA DESARROLLAR LAS ETAPA INICIALES DEL PROCESO. *SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD Y ATENCION AL USUARIO CON LAS DOS ABOGADAS QUE INGRESARON ESTE MES DE MARZO. *SE LOGRÓ LA APROBACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CESION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ORGANIZACION DE EXPEDIENTES PARA INICIAR EL MES DE ABRIL CON LA PROYECCION DE LAS CESIONES DE LOS LOTES APROBADOS PARA TRANSFERIR Y QUE FUERON PUBLICADOS EN EL EDICTO 12 DEL 2023. ABRILSE LOGRÓ EL INGRESO DE 2 RESOLUCIONES DE CESION A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN ZONA SUR Y YA SE INICIO CON LAS REVISIONES DE CESION ANTE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES. MAYO PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 11 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JUNIO PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCIÓN, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JULIO NO SE REGISTRO NINGÚN REPORTE. AGOSTO PARA ESTE MES DE AGOSTO REPORTAMOS UN TOTAL DE 117 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 37 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. SEPTIEMBRE PARA ESTE MES DE SEPTIEMBRE REPORTAMOS UN TOTAL DE 12 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 3 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACIÓN RESOLUCIONES REGISTRADAS. OCTUBRE: PARA ESTE MES DE OCTUBRE REPORTAMOS UN TOTAL DE 5 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS. NOVIEMBRE PARA ESTE MES DE NOVIEMBRE REPORTAMOS UN TOTAL DE 22 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS.
Medir la cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda con recursos PL y PP. | Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda. (este indicador tiene alcance para las comunas 2 Santa Cruz con meta 15, comuna 3 Manrique, meta 10, comuna 4 Aranjuez con meta 46 y comuna 16 Belén con meta 15. Un total de 86 mejoramientos para la vigencia 2024. | 230044 | 24PP99-Mejoramiento de Vivienda | IV44AA | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 2 | Número | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 100% | 15 | 100% | 1646040000 | 1646040000 | 100% | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. JULIO PARA EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO PARA EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. SEPTIEMBRE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASIGNARON 86 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO DE ASIGNACIÓN ESPECIFICA PP COMUNAS 2, 3 4 Y 16. OCTUBRE: PARA EL MES DE OCTUBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP. NOVIEMBRE: PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP; YA QUE TODOS FUERON ASIGNADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
|  |  |  | IV44AB | Vivienda de Interés Social mejoradas-Comuna 3 | Número | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 100% | 10 | 100% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. JULIO PARA EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO PARA EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. SEPTIEMBRE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASIGNARON 86 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO DE ASIGNACIÓN ESPECIFICA PP COMUNAS 2, 3 4 Y 16. OCTUBRE: PARA EL MES DE OCTUBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP. NOVIEMBRE: PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP; YA QUE TODOS FUERON ASIGNADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
|  |  |  | IV44AC | Vivienda de Interés Social mejoradas-comuna 4 | Número | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 46 | 100% | 46 | 100% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. JULIO PARA EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO PARA EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. SEPTIEMBRE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASIGNARON 86 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO DE ASIGNACIÓN ESPECIFICA PP COMUNAS 2, 3 4 Y 16. OCTUBRE: PARA EL MES DE OCTUBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP. NOVIEMBRE: PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP; YA QUE TODOS FUERON ASIGNADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
|  |  |  | IV44AD | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 16 | Número | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 100% | 15 | 100% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. JULIO PARA EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO PARA EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. SEPTIEMBRE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ASIGNARON 86 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO DE ASIGNACIÓN ESPECIFICA PP COMUNAS 2, 3 4 Y 16. OCTUBRE: PARA EL MES DE OCTUBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP. NOVIEMBRE: PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP; YA QUE TODOS FUERON ASIGNADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Johana María Toro Torres | Aprobó | Maria Carolina Rendón Arenas
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación ( E)

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428