## PA2024
| Formulación y Seguimiento PLAN DE ACCIÓN 2024 | [34 empty] | CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
[14 empty] | Seguimiento Primer Semestre 2024 | [8 empty] | Segundo Semestre 2024 | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan | Sentido | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Avance 2023 | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Toral Año(f) | % de Avance Acumulado Total sobre Meta del Año (f/c) | Avance Acumulado (b+f) | % de Avance Acumulado sobre Meta Plan ((b+f)/a) | Subdirección Responsable | Observaciones al Seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 100% | C | 18% | 18% | 35% | 35% | 24% | 24% | 26.5% | 100% | 0.5% | [5 empty] | 0.5% | 0.125% | [6 empty] | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 104% | 104% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO:PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO AL CDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE RESTABLECE VIA WHATPSAAP EL CONTACTO CON LAS MESAS COMUNIALES Y CORREGIMNETALES DE VIVIENDA Y HABITAT, Y SE CONOVOCA A LA MESA DISTRITAL DE VIVIENA Y HABITATA A LA PRIMERA REUNION.
|  | IV02AD | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | N/A | C | 0 | 1200 | 3245 | 7614 | 7070 | 9115 | 8810 | 3000 | 339 | [5 empty] | 339 | 11.3% | [6 empty] | 0 | 0% | 339 | 11.3% | 27078 | N/A | SUBDIRECCION POBLACIONAL- Clara Dominguez | ENERO:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 339 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS
|  | 3.4.5.18 | Política Pública de Inquilinatos monitoreada | Porcentaje | 100% | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 5% | [5 empty] | 5% | 5% | [6 empty] | 0% | 0% | 5% | 5% | 99.5% | 99.5% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CDIUDAD DE MEDELLIN. SE REALIZA UNA PRIMERA REUNION CON SISFSDH Y 3 INSOLUTION
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | N/A | C |  | 2672 |  | 2735 |  | 2739 | 2739 | 2816 | 2720 | [5 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0% | 10885 | N/A | SUBDIRECCION POBLACIONAL- JAZMIN ASTRID VASQUEZ VASQUEZ | ENERO: SE INICIA EL AÑO 2024 CON UN TOTAL DE HOGARES ACTIVOS DE 2726, DURANTE EL MES DE ENERO SE REGISTRARON 9 HOGARES NUEVOS CON SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, ADICIONALMENTE FUERON SUSPENDIDOS 5 SUBSIDIOS Y 10 CANCELADOS, DEJANDO COMO SALDO FINAL DE HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT DE 2720.
|  | 4.4.5.5 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público | Número | 200 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2024, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DE MEDELLÍN, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA LOCALIZAR VIVIENDAS NUEVAS O USADAS Y HOGARES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON ESTAR UBICADAS EN SUELO RURAL APTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL POT Y LAS CONDICIONES DE TENENCIAS DE LAS VIVIENDAS.
|  | 4.4.5.7 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | Número | 8000 | C | 0 | 0 | 1000 | 2483 | 3500 | 1209 | 544 | 500 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 4236 | 52.95% | Subdirección Planeación Julián Henao Zapata | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES
|  | 4.4.5.8 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 1000 | C | 0 | 0 | 162 | 124 | 468 | 50 | 87 | 0 | 33 | [5 empty] | 33 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 33 | #DIV/0! | 294 | 29.4% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: SE ASIGNARON 87 SUBSISIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN EL PROYECTO LA COLINITA DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN 33 SUBSISIOS DISTRITALES QUE FUERON DIRIGIDOS A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL COMO MADES OPADRES CABEZA DE HOGAR, ADULTOS MATORES DE 65 AÑOS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, AFRODESCENDIENTES, SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.
|  | 4.4.5.4 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 4720 | C | 940 | 260 | 379 | 478 | 1142 | 84 | 275 | 111 | 87 | [5 empty] | 87 | 78.38% | [6 empty] | 0 | 0% | 87 | 78.38% | 1184 | 25.08% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | EN EL MES DE ENERO DE 2024, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 87 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE DEMANDA LIBRE-COMFAMA - LA COLINITA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 7527 | C | 1327 | 1724 | 800 | 696 | 1267 | 1144 | 1934 | 1000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 5498 | 73.04% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
|  | 4.4.5.6 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 300 | C | 0 | 0 | NA | 2 | 150 | 65 | 109 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 176 | 58.67% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS
|  | 4.4.5.9 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 555 | 370 | 370 | 147 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1072 | 71.47% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD
|  | 4.4.5.10 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 579 | 400 | 400 | 71 | N/A | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1050 | 70% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 3 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 33.33% | [6 empty] | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 33.33% | Subdirección Planeación. Natalia Mejía | ENERO:DESDE EL REINICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE- SECTOR LA PRIMAVERA, HAN VENIDO DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD Y SE INFORMA POR PARTE DE LA EDU QUE VAN EN UN 5% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 6400 | C | 300 | 335 | 1034 | 992 | 2100 | 950 | 492 | 450 | 51 | [5 empty] | 51 | 11.33% | [6 empty] | 0 | 0% | 51 | 11.33% | 2328 | 36.38% | Subdirección Dotación. - Ludwing Alvarez Zapata | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 51 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1030 | C | 357 | 219 | 120 | 135 | 325 | 352 | 329 | 150 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 706 | 68.54% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: PARA ESTE MES NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD.
230044 | 24PP99-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | IV44AA | Vivienda de Interés Social mejoradas | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES
|  | IV44AB | Vivienda de Interés Social mejoradas-Comuna 3 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES
|  | IV44AC | Vivienda de Interés Social mejoradas-comuna 4 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES
|  | IV44AD | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 16 | Número | N/A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | N/A |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Júlian Henao Zapata | Revisó | Júlian Henao Zapata | Aprobó | Júlian Henao Zapata
| Profesional Especializado |  | Profesional Especializado |  | Profesional Especializado
Note on AH7: No se encuentran PA-PI actualizados a diciembre de 2020
Note on U13: Solanye: VIS 533+VIP 13
Note on AK13: Solanye: Reporte proyectado para junio y diciembre 2023