## PA - 2024
CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 03
FECHA: 07/02/2021
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN: | 2024
SEGUIMIENTO CON CORTE A: | JUNIO
[6 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física - 2024 | [17 empty] | Seguimiento 2024 |  |  | Observaciones Específicas
[6 empty] | Primer Semestre 2024 | [7 empty] | Segundo Semestre 2024 | [7 empty] | Consolidado Año - 2024
Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2024 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Seguimiento Acumulado - Primer Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Primer Semestre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Seguimiento Acumulado - Segundo Semestre | % de cumplimiento de la meta anual - Segundo Semestre | Seguimiento Acumulado | % de cumplimiento de la meta anual | Presupuesto Asignado | Ejecución Presupuestal Acumulada | % de Ejecución Pptal Frente al Presupuesto Asignado | Subdirección Responsable | Observaciones de Seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 0% | 0.5% | 0% | 0.5% | 0.5% | 2% | 0% | 3.5% | #DIV/0! | [6 empty] | 0% | #DIV/0! | 3.5% | #DIV/0! | 3645000000 | 539417510 | 14.8% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO:PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO AL CDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE RESTABLECE VIA WHATPSAAP EL CONTACTO CON LAS MESAS COMUNIALES Y CORREGIMNETALES DE VIVIENDA Y HABITAT, Y SE CONOVOCA A LA MESA DISTRITAL DE VIVIENA Y HABITATA A LA PRIMERA REUNION. FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO EN EL MARCO DEL ANALISIS DEL ANTEPROYECTOD E PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL SE OFRECEN LOS ARGUMENTOS PARA QUE EL INDICADOR SE AMPLIE A LAS INSTANCIAS DEL CCDPH. SE AQCOMPAÑA A LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA 6. ABRIL . SE ESTÁ CON EL PROCESO DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DEL MISMO. SE PARTICIPA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMUNA 8, CITADA POR LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 8 VILLA HERMOSA. MAYO SE PARTICIPA EN LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 11 Y COMUNA 6. JUNIO: NO SE HIZO NINGÚN REPORTE.
|  | IV02AD | Asistencias Tecnicas Realizadas | Numero | 3000 | 339 | 305 | 254 | 383 | 542 | 281 | 2104 | 70.13% | [6 empty] | 0 | 0% | 2104 | 70.13% |  |  |  | Subdirección Poblacional - Claudia Rodriguez | ENERO:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 339 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 305 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 254 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES Y REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA. ABRIL DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 383 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MIS. MAYO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 542 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JUNIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 281 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.
|  | 3.4.5.18 | Política Pública de Inquilinatos monitoreada | Porcentaje | 100% | 0.5% | 0.5% | 3% | 5% | 12% | 5% | 26% | 26% | [6 empty] | 0% | 0% | 26% | 26% |  |  |  | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CDIUDAD DE MEDELLIN. SE REALIZA UNA PRIMERA REUNION CON SISFSDH Y 3 INSOLUTION. FEBRERO CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN ESTE SENTIDO SE PARTICIPO EN UNA REUNION INTERNA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027, LOS PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES QUE SERIAN RESPONSABILIDAD DE ISVIMED, EN ESTOS HAY UN INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILIANTOS. SE HA ORGANIZADO INFORMACION PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y PARA ORGANIZAR INSUMOS QUE APORTEN A LAS ENTIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. MARZO SE PARTICIPA EN 4 REUNIONES, EN EL MARCO DE LA REVISION DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL, REGULACIÓN Y CONTROL AL INQUILINATO CON EL INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILINATOS, SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA QUE LA SISFDH QUEDE COMO CORRESPONSABLE EN DICHA POLITICA. SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DE MANERA VIRTUAL. ABRIL LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON LAS SIGUIENTES: SE PARTICIPA EN 3 REUNIONES: UNA DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, UNA PARA TRATAR LAS RESPONSABILIDADES DEL INDER EN EL PLAN DE INQUILINATOS, Y LA OTRA DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN SOCIAL PARA TRATAR LA POLÍTICA PARA LOS INQUILINATOS. MAYO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON 12 REUNIONES CONFORMADAS ASÍ: 1 DE LA COMISION DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, 1 DE PARTICIPACION EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE HISTORIAS DE NIÑAS EN INQUILIANTOS, 18 REUNIONES PROGRAMADAS LAS CUALES SE EJECUTARON 10 REUNIONES CON ENTIDADES INTEGRANTES DE LA MESA PARA REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO E INCORPORACION DE LA POLITICA EN PLAN DE DESAROLLO. JUNIO: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE REALIZARON FUERON 7 REUNIONES: MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS TRABAJANDO EL PLAN DE TRABAJO. COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DONDE SE DEFINE LA PERIODICIDAD DE LOS RECORRIDOS A EJECUTAR A PARTIR DEL MES DE JULIO. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A INQUILINATOS DONDE SE FOCALIZARÁN EN PRADO CENTRO LOS ANÁLISIS CON LOS INSUMOS QUE NOS OFREZCA LA APP. CON LA SECRETARIA DE CULTURA PARA TRABAJAR SUS OBLIGACIONES CON LA POLÍTICA DE INQUILINATOS. CON ICBF DONDE SE TRABAJO EL TEMA DE POBLACIÓN INDÍGENA EN INQUILINATOS. CON EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE NIÑEZ DONDE SE SOCIALIZO LA POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS. CON CONTROL INTERNO PARA LA SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA. ADEMAS: SE CONSTRUYE EL CRONOGRAMA DE RECORRIDOS. SE REALIZA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA. SE REALIZAN TODAS LAS GESTIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DESDE CONVOCATORIAS Y GESTION DE INFORMACIÓN. SE ADJUNTAN ALGUNAS EVIDENCIAS. LA RUTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:F:/S/7PLANEACION/EJ9HF_VN0ZHDIPC-_QBEKDCBM5VCMF49067BD0SVUQ4VCG?E=E3EFW3
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Numero | 2816 | 2720 | 2710 | 2701 | 2690 | 2690 | 2690 | 2700.1667 | 95.89% | [6 empty] | 0% | 0% | 2700.1667 | 95.89% | 48648271287 | 25815932365 | 53.07% | Subdirección Poblacional - Jazmín Astrid Vasquez Vasquez | ENERO: SE INICIA EL AÑO 2024 CON UN TOTAL DE HOGARES ACTIVOS DE 2726, DURANTE EL MES DE ENERO SE REGISTRARON 9 HOGARES NUEVOS CON SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, ADICIONALMENTE FUERON SUSPENDIDOS 5 SUBSIDIOS Y 10 CANCELADOS, DEJANDO COMO SALDO FINAL DE HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT DE 2720. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 23 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 4 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2710 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. MARZO SE REALIZARON 9 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 8 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2702 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT.ABRIL PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 37 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SOLO SE LOGRARON VALIDAR 15 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. MAYO SE REALIZAN LOS MISMOS REGISTROS DEL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, NI CERTIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO AL CAMBIO DE OPERADOR DEL SDAT QUE SE PRESENTÓ EN ESTE MES. PARA EL MES DE MAYO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. JUNIO: SE REALIZAN LOS MISMOS REGISTROS DEL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, NI CERTIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO AL CAMBIO DE OPERADOR DEL SDAT QUE SE PRESENTO EN EL MES DE MAYO; POR TANTO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2690 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT.
|  | 4.4.5.5 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2024, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN ZONA RURAL DE MEDELLÍN, DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA LOCALIZAR VIVIENDAS NUEVAS O USADAS Y HOGARES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON ESTAR UBICADAS EN SUELO RURAL APTO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL POT Y LAS CONDICIONES DE TENENCIAS DE LAS VIVIENDAS.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. . MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES
|  | 4.4.5.7 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | Número | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | Subdirección Planeación Julián Henao Zapata | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. .FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. . MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.8 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: SE ASIGNARON 87 SUBSISIOS DISTRITALES DE VIVIENDA EN EL PROYECTO LA COLINITA DENTRO DE LOS CUALES EXISTEN 33 SUBSISIOS DISTRITALES QUE FUERON DIRIGIDOS A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL COMO MADES OPADRES CABEZA DE HOGAR, ADULTOS MATORES DE 65 AÑOS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, AFRODESCENDIENTES, SEGÚN EL ARCHIVO ADJUNTO, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.. MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.4 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 111 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 81.08% | [6 empty] | 0 | 0% | 90 | 81.08% |  |  |  | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | EN EL MES DE ENERO DE 2024, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 87 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE DEMANDA LIBRE-COMFAMA - LA COLINITA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE ASIGNA SUBSIDIO DISTRITAL EN DINERO A TRES (03) HOGARES MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 140, 141 Y 142 TODAS DE 22 DE FEBRERO DE 2024 HOGARES PROPIETARIOS DE INMUEBLES, INTERVENIDOS POR LA OBRA PÚBLICA DE INTERÉS GENERAL CONEXIÓN VIAL NORTE, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. MARZO NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. ABRIL NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. MAYO ESTE INDICADOR NO TUVO NINGÚN REPORTE . JUNIO: EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, NO SE HA REQUIRIO ESTE TIPO DE ADJUDICACIÓN SE MONTA LA INFORMACIÓN DE MAYO Y JUNIO TODA VEZ QUE EL ES PASADO NO FUE LEVANTADO EL INDICADOR DEL MES DE MAYO.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 28087300327 | 5973403257 | 21.27% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. MARZO: N EL MES DE MARZO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR PL Y PP. MAYO PARA EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JUNIO EN EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
|  | 4.4.5.6 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS FEBRERO NO SE ADANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL. MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.9 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL. MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
|  | 4.4.5.10 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. ABRIL. MAYO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 302400000 | 166868967 | 55.18% | Subdirección Planeación. Natalia Mejía | ENERO:DESDE EL REINICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO TRECE DE NOVIEMBRE- SECTOR LA PRIMAVERA, HAN VENIDO DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD Y SE INFORMA POR PARTE DE LA EDU QUE VAN EN UN 5% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.MARZO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.ABRIL: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MAYO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. JUNIO: NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 550 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 196 | 35.64% | [6 empty] | 0 | 0% | 196 | 35.64% | 2216900000 | 1406409177 | 63.44% | Subdirección Dotación. - Ludwing Alvarez Zapata | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 51 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE EL PERSONAL CONTRATISTA QUE INGRESO PARA ATENDER LAS ACTAS DE OBSERVACIÓN DE LA CURADURÍA SEGUNDA, SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ADAPTACION DE LOS PROCESOS, RAZON POR LA CUAL AUN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS TODOS LOS RADICADOS. MAYO EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 35 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 68 CBML, 110 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 12% | [6 empty] | 0 | 0% | 18 | 12% | 820400000 | 468595543 | 57.12% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: PARA ESTE MES NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. FEBRERO PARA ESTE MES DE FEBRERO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. MARZO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y AUXILIARES DE CAMPO PARA DESARROLLAR LAS ETAPA INICIALES DEL PROCESO. *SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD Y ATENCION AL USUARIO CON LAS DOS ABOGADAS QUE INGRESARON ESTE MES DE MARZO. *SE LOGRÓ LA APROBACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CESION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ORGANIZACION DE EXPEDIENTES PARA INICIAR EL MES DE ABRIL CON LA PROYECCION DE LAS CESIONES DE LOS LOTES APROBADOS PARA TRANSFERIR Y QUE FUERON PUBLICADOS EN EL EDICTO 12 DEL 2023. ABRILSE LOGRÓ EL INGRESO DE 2 RESOLUCIONES DE CESION A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN ZONA SUR Y YA SE INICIO CON LAS REVISIONES DE CESION ANTE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES. MAYO PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 11 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JUNIO PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCIÓN, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO.
230044 | 24PP99-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | IV44AA | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 2 | Número | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 1646040000 | 0 | 0 | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
|  | IV44AB | Vivienda de Interés Social mejoradas-Comuna 3 | Número | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
|  | IV44AC | Vivienda de Interés Social mejoradas-comuna 4 | Número | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP.ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
|  | IV44AD | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 16 | Número | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | ENERO: NO SE ADELANTARON ACTIVIDADES FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO HASTA EL MOMENTO NO SE HA INCORPORADO EL RECURSO A LA ENTIDAD, PARA LOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGANDOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. MAYO EN EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS POR PL Y PP. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PL Y PP. ACTUALMENTE EL ISVIMED ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Julián Henao Zapata | Aprobó | Ana Carolina Aristizábal Villa
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Especializado - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación
Note on AC19: Solanye: Reporte proyectado para junio y diciembre 2023

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428