## PLAN ACCIÓN 2026
CÓDIGO: F-GE-17
VERSIÓN: 05
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN: | 2026
SEGUIMIENTO CON CORTE A: | AGOSTO
PLAN DE DESARROLLO " Medellín te quiere 2024 -2027 " | [11 empty] | Seguimiento a la Ejecución Física | [17 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones Específicas
[12 empty] | Primer Semestre | [7 empty] | Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Año
Objetivo | Estrategia | Código del Proyecto de Inversión | Nombre del Proyecto de Inversión | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta 2024 (a) | Logro 2024 ( b ) | Meta 2025 (a ) | Logro 2025 ( b ) | Meta 2026 (a) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (c) | % de Avance Acumulado Primer Semestre sobre Meta del Año (c/a) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo semestre (d) | % de Avance Acumulado Segundo Semestre sobre Meta del Año (d/a) | Avance acumulado total del año (c+d) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año (( c+d)/a)) | Presupuesto Asignado y/o Definitivo (e) | Ejecución Presupuestal Acumulada (f) | % de Ejecución Presupuestal acumulada sobre el Presupuesto Asignado ( f/e) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones de Seguimiento
Implementar el consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph como instrumento articulador y coordinador del subsistema habitacional de la ciudad de Medellín, lo que permitirá ejecutar las acciones estratégicas en el contexto de la vivienda y el hábitat, a la luz del plan estratégico habitacional de la ciudad de Medellín – pehmed 2030. | Construcción de agendas, alianzas estratégicas y acuerdos de solidaridad y sostenibilidad para el desarrollo del sistema habitacional con visión urbano-regional, con las cuales, los actores del sistema habitacional tendrán un papel muy importante dentro del consejo consultivo municipal de política habitacional – ccmph, que fue instalado en noviembre del año 2019 y que bajo el decreto municipal 303 de 2019, se puede seguir construyendo de la mano de todos los actores. | 240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 266666667 | 201850103 | 75.69% | Subdirección Planeación / Luz Adriana García Gonzalez | Se realizaran dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | ENERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. FEBRERO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MARZO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. ABRIL: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. MAYO: ESTE INDICADOR TIENE UNA MEDICIÓN SEMESTRAL; POR LO TANTO SU REPORTE SERÍA EN EL MES DE JUNIO. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE LLEVÓ A CABO SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL (CCDPH), DEBIDO A QUE SE VIENE ADELANTANDO EL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LAS INSTANCIAS COMUNITARIAS DE PARTICIPACIÓN, CORRESPONDIENTES A LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA Y HÁBITAT, A TRAVÉS DE LA MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. EN EL MARCO DE ESTE PROCESO SE REALIZARON DOS SESIONES DE LA MESA DISTRITAL, CON EL PROPÓSITO DE ESCUCHAR A LOS LÍDERES COMUNITARIOS Y FORTALECER SU ARTICULACIÓN CON LA INSTITUCIONALIDAD, RECONOCIÉNDOLOS COMO ACTORES ESTRATÉGICOS PARA EL ABORDAJE DE LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT EN LOS TERRITORIOS. DE IGUAL MANERA, SE REACTIVARON LAS DOS COMISIONES TÉCNICAS DEL CONSEJO CONSULTIVO —COBERTURA Y CALIDAD, Y DESARROLLO INSTITUCIONAL—, LAS CUALES CONSTITUYEN LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES DE ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE INSUMOS PARA LAS SESIONES DEL CCDPH. EN CONSECUENCIA, LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE JULIO. JULIO: PARA EL MES DE JULIO, NO SE REPORTA EJECUCIÓN EN ESTE INDICADOR, TODA VEZ QUE NO SE HAN REALIZADO SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO. SE ENCUENTRA EN PROCESO EL AGENDAMIENTO DE LOS DISTINTOS SECRETARIOS DE DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL AÑO. EL REPORTE DE LAS 2 SESIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE REALIZARÁ DE MANERA ANUAL. AGOSTO: PARA EL MES DE AGOSTO, NO SE REPORTA EJECUCIÓN EN ESTE INDICADOR, TODA VEZ QUE NO SE HAN REALIZADO SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO. SE ENCUENTRA EN PROCESO EL AGENDAMIENTO DE LOS DISTINTOS SECRETARIOS DE DESPACHO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL AÑO. EL REPORTE DE LAS ( 2 )SESIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE REALIZARÁ DE MANERA ANUAL.
El reconocimiento de edificaciones consiste en declarar mediante resolución de curaduría la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener licencias, siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes. Esto permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos. | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la curaduría | 240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.667% | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 6.667% | 50 | 8.333% | 76455071989 | 20685754580 | 27.06% | Subdirección Dotación. / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIÓ RESOLUCIÓN DE 04 CBML, PARA 10 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CERO. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, TENEMOS PENDIENTE DE RADICAR 14 CBML, 31 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 23 CBML, 43 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 37 CBML, 74 UNIDADES DE VIVIENDA. MARZO: EN EL MES DE MARZO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, TENEMOS PENDIENTE DE RADICAR 15 CBML, 34 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y SE RADICARON 23 CBML, 43 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 38 CBML, 77 UNIDADES DE VIVIENDA. ABRIL: EN EL MES DE ABRIL NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, SE RADICARON 15 CBML, 34 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y TENEMOS PENDIENTE DE RADICAR 4 CBML, 12 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 32 CBML, 63 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 36 CBML, 75 UNIDADES DE VIVIENDA. MAYO: EN EL MES DE MAYO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, SE RADICARON 4 CBML, 12 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 32 CBML, 63 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 36 CBML, 75 UNIDADES DE VIVIENDA. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, SE TIENE PENDIENTE POR RADICAR 9 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 49 CBML, 95 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 58 CBML, 114 UNIDADES DE VIVIENDA. A SU VEZ SE TIENEN 102 CBML, 186 UNIDADES DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO (REVISION JURIDICA, LEVANTAMIENTO, DIBUJO ARQUITECTONICO Y ESTRUCUTRAL), VALE LA PENA ACLARAR QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE NO SE HAN REPORTADO RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DEBIDO A QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA HASTA EL FINAL DE LA RESOLUCIÓN POR TÉRMINOS DE LEY SE DEMORA APROXIMADAMENTE 6 MESES, ADICIONAL DEPENDEMOS DE OTRAS ENTIDADES COMO ES EL DAP, CATASTRO Y LA SECRETARA DE HACIENDA, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE INICIARA CON EL REPORTE DE LAS NUEVAS RESOLUCIONES. JULIO: EN EL MES DE JULIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 40 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA CUARTA, SE RADICARON 8 CBML, 18 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 39 CBML, 74 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 47 CBML, 92 UNIDADES DE VIVIENDA. A SU VEZ SE TIENEN 68 CBML, 130 UNIDADES DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO (REVISION JURIDICA, LEVANTAMIENTO, DIBUJO ARQUITECTONICO Y ESTRUCUTRAL), VALE LA PENA ACLARAR QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE NO SE HAN REPORTADO RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DEBIDO A QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA HASTA EL FINAL DE LA RESOLUCIÓN POR TÉRMINOS DE LEY SE DEMORA APROXIMADAMENTE 6 MESES, ADICIONAL DEPENDEMOS DE OTRAS ENTIDADES COMO ES EL DAP, CATASTRO Y LA SECRETARA DE HACIENDA, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE INICIARA CON EL REPORTE DE LAS NUEVAS RESOLUCIONES. SE ANEXA DOCUMENTO “C4_RELACION RESOLUCIONES 30-07-2026” EMITIDO POR LA CURADURIA CUARTA. AGOSTO: EN EL MES DE AGOSTO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES, SE TIENE PENDIENTE POR RADICAR 8 CBML, 20 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CERO Y 43 CBML, 93 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURÍA CUARTA, PARA UN TOTAL DE 51 CBML, 113 UNIDADES DE VIVIENDA. A SU VEZ SE TIENEN 48 CBML, 80 UNIDADES DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO (REVISION JURIDICA, LEVANTAMIENTO, DIBUJO ARQUITECTONICO Y ESTRUCUTRAL), VALE LA PENA ACLARAR QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE NO SE HAN REPORTADO RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DEBIDO A QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA HASTA EL FINAL DE LA RESOLUCIÓN POR TÉRMINOS DE LEY SE DEMORA APROXIMADAMENTE 6 MESES, ADICIONAL DEPENDEMOS DE OTRAS ENTIDADES COMO ES EL DAP, CATASTRO Y LA SECRETARA DE HACIENDA, PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE SE REPORTARAN TODAS LAS RESOLUCIONES RADICADAS .RESOLUCIONES.
Medir la cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda. | Son aquellos subsidios que se asignan con el objetivo de cualificar las condiciones de habitabilidad de las viviendas precarias y disminuir el déficit cualitativo de vivienda. |  |  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 1000 | 817 | 5000 | 3080 | 6044 | 78 | 336 | 611 | 411 | 472 | 515 | 2423 | 40.09% | 238 | 695 |  |  |  |  | 933 | 15.44% | 3356 | 55.53% |  |  |  | Subdirección Dotación / Jorge Iván Viana Upegui | Se asignaran 6.044 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 78 ASIGNACIONES, ASÍ: 66 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DE LA INVITACION 001 DE 2025 QUE CORRESPONDEN A: 21 ASIGNACIONES INGEMAT Y 45 ASIGNACIONES COSEICO. 12 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA: 9 ASIGNACIONES RESOLUCION 1262 DE 2025, Y 3 ASIGNACIONES RESOLUCION 0014 DE 2026. FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 336 ASIGNACIONES, ASÍ: 280 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED DE LA OE2 INVITACION 001 DE 2025 QUE CORRESPONDEN A: 120 ASIGNACIONES INGEMAT, 159 ASIGNACIONES COSEICO Y 1 DEL CA 281 DE 2025 COMFAMA. Y, 56 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA RESOLUCION 0077 DE 2026. MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 611 ASIGNACIONES, ASÍ: 602 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL ISVIMED: DE LA INVITACIÓN 001 DE 2025 OE 2, 205 ASIGNACIONES DE CONSORCIO MEJORAMIENTO, 109 ASIGNACIONES DE CONSORCIO VIVIENDA, 136 ASIGNACIONES DE COSEICO, 152 ASIGNACIONES DE INGEMAT. Y, 9 RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA: 9 ASIGNACIONES RESOLUCION 170 DE 2026. ABRIL: DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 411 ASIGNACIONES, ASÍ: DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON MEJIA ACEVEDO, 73 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON INGEMAT, 87 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON COSEICO, 161 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON CONSORCIO VIVIENDA, 31 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON CONSORCIO MEJORAMIENTO, 44 ASIGNACIONES; DEL CI 281 DE 2025, CON COMFAMA, 1 ASIGNACIÓN; DEL CI 0004 DE 2024, CON MVCT, 14 ASIGNACIONES. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 472 ASIGNACIONES, ASÍ: DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, MEJIA ACEVEDO, 11 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, INGEMAT, 138 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, COSEICO, 119 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CONSORCIO VIVIENDA, 36 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CONSORCIO MEJORAMIENTO, 133 ASIGNACIONES; DEL CI 281 DE 2025, COMFAMA, 32 ASIGNACIONES; Y, DEL CI 0004 DE 2024, MVCT, 3 ASIGNACIONES. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 515 ASIGNACIONES, ASÍ: DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON MEJIA ACEVEDO, 44 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON INGEMAT, 39 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON COSEICO, 220 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON CONCRECIVIL, 116 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON CONSORCIO VIVIENDA, 30 ASIGNACIONES; Y, DE LA INVT 001 DE 2025 OE2, CON CONSORCIO MEJORAMIENTO, 66 ASIGNACIONES. LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA EL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LA META, CONSITE EN LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE HABILITACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD, CADA SEMANA, EN LAS QUE SE LOGRA DISPONER DE APROXIMADAMENTE 200 EXPEDIENTES PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES QUE LLEVAN FINALMENTE A LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JULIO: DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 238 ASIGNACIONES, ASÍ: DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON CONCRECIVIL, 28 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON CONSORCIO VIVIENDAS, 24 ASIGNACIONES; INVT 001 DE 2025 OE2 CON COSEICO, 83 ASIGNACIONES, DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON INGEMAT, 66 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON MEJIA ACEVEDO, 37 ASIGNACIONES. LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA EL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LA META, CONSITE EN LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE HABILITACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD, CADA SEMANA, EN LAS QUE SE LOGRA DISPONER DE APROXIMADAMENTE 200 EXPEDIENTES PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y SOCIALES QUE LLEVAN FINALMENTE A LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DE IGUAL MODO, SE REALIZAN ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO DEL MUNICIPIO PARA BENEFICIAR A LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS QUE NECESITEN EL SUBSIDIO Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS. AGOSTO: DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2026 SE TUVIERON, EN CABEZA DEL JEFE DE HOGAR, UN TOTAL DE 695, ASÍ: DE LA INVT 001 DE 2025 OE3 CON INGEMAT PP, 114 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON INGEMAT, 6 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON COSEICO, 27 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON CONSORCIO VIVIENDA, 14 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE3 CON CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PP, 80 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON CONCRECIVIL, 5 ASIGNACIONES; DE LA INVT 001 DE 2025 OE2 CON MEJIA ACEVEDO, 11 ASIGNACIONES; INVT 002 DE 2025 OE1 CON CONYCA, 90 ASIGNACIONES; INVT 002 DE 2025 OE1 CON EQUICONSTRUCCIÓN, 90 ASIGNACIONES; INVT 002 DE 2025 OE1 CON SINERGIA, 77 ASIGNACIONES; INVT 001 DE 2025 OE3 CON COSEICO PP, 181 ASIGNACIONES.
Medir la cantidad de viviendas escrituradas luego del proceso de saneamiento predial y tituladas mediante cesión gratuita | Hace referencia a la titulación de predios fiscales urbanos, esto para que más familias puedan acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda al obtener su título. Igualmente se implementarán acciones para realizar el saneamiento de predios que están ocupados sin su debido título, todo dentro de un programa de llevar a las familias a la legalidad |  |  | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 150 | 174 | 450 | 450 | 450 | 10 | 10 | 3 | 2 | 23 | 12 | 60 | 13.33% | 58 | 29 |  |  |  |  | 87 | 19.33% | 147 | 32.67% |  |  |  | Subdirección Jurídica / Sandra Milena Escudero Yepes | Se expedirán 450 resoluciones de bienes saneados y/o titulados. | ENERO: PARA ESTE MES DE ENERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 10 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 10 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. MARZO: PARA ESTE MES DE MARZO REPORTAMOS UN TOTAL DE 3 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCION DEBIDAMENTE REGISTRADA, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. ABRIL: PARA ESTE MES DE ABRIL REPORTAMOS UN TOTAL DE 2 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. MAYO: PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 23 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 11 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS 2026. JUNIO: 1. PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 12 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 5 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS LAS CUALES SE ADJUNTAN EN ARCHIVO PDF, DE IGUAL FORMA DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. 2. COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 SE TIENE GENERACION DE RUTAS DE CAMPO CRITICAS, OFICIOS DE IMPULSO REGISTRAL Y REUNIONES DE SINERGIA ENTRE ENTIDADES. JULIO: 1. PARA ESTE MES DE JULIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 58 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 14 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS LAS CUALES SE ADJUNTAN EN ARCHIVO PDF, DE IGUAL FORMA DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. 2. COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 SE TIENE GENERACION DE RUTAS DE CAMPO CRITICAS, OFICIOS DE IMPULSO REGISTRAL Y REUNIONES DE SINERGIA ENTRE ENTIDADES. AGOSTO: 1. PARA ESTE MES DE AGOSTO REPORTAMOS UN TOTAL DE 29 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 8 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS LAS CUALES SE ADJUNTAN EN ARCHIVO PDF, DE IGUAL FORMA DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. 2. COMO ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 SE TIENE GENERACION DE RUTAS DE CAMPO CRITICAS, OFICIOS DE IMPULSO REGISTRAL Y REUNIONES DE SINERGIA ENTRE ENTIDADES.
Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | Medir los beneficiarios del subsidio que realizan firma del contrato de este tipo de subsidio. | 240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | IV03AF | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | Número | 2816 | 2646 | 2700 | 2244 | 2700 | 2245 | 2247 | 2248 | 2247 | 2249 | 2215 | 2241.8333 | 83.03% | 2215 | 2213 |  |  |  |  | 2234.875 | 82.77% | 2234.875 | 82.77% | 69122928011 | 43842574439 | 63.43% | Subdirección Poblacional /Jazmín Astrid Vasquez Vasquez | Indicador decreciente y de gestión que busca disminuir cada año , para que las personas que están en arrendamiento y que cumplan con los requisitos lleguen a tener vivienda propia | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON 49 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE ENERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2245 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON 37 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 6 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE FEBRERO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2247 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZARON 78 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 9 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MARZO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2248 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZARON 17 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 7 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE ABRIL SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2247 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. MAYO: PARA EL MES DE MAYO SE REALIZARON 37 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 15 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE MAYO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2249 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. JUNIO: PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZARON 59 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 11 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE JUNIO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2215 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. JULIO: PARA EL MES DE JULIO SE REALIZARON 7 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSIDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 3 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE JULIO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2215 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT. AGOSTO: PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZARON 12 NOTIFICACIONES DE INGRESO PARA EL SUBSÍDIO DISTRITAL DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL - SDAT A HOGARES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, Y SE LOGRARON VALIDAR 9 CONTRATOS NUEVOS. PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTAN UN TOTAL DE 2.213 HOGARES ACTIVOS BENEFICIARIOS DEL SDAT. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LOS HOGARES NOTIFICADOS CUENTAN CON DOS MESES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INGRESO COMO BENEFICIARIOS DEL SDAT
Medir la cantidad de subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del isvimed. | Hace referencia a los subsidios para adquisición de vivienda nueva y usada dirigidos a población en déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad que cumple con los requisitos mencionados en la norma. |  |  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 200 | 327 | 1300 | 669 | 1400 | 1 | 14 | 46 | 57 | 1 | 20 | 139 | 9.929% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 139 | 9.929% |  |  |  | Subdirección Jurídica / David Gómez Arango | Se otorgaron 1.400 subsidios distritales para adquisición de vivienda. | ENERO: DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE UN (01) SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA, EL CUAL FUE OTORGADO A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO HABITACIONAL OFERTADO EN LA FERIA DISTRITAL DE VIVIENDA “VERDE AGUA". FEBRERO: DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE CATORCE (14) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, DOCE (12) FUERON OTORGADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE; Y DOS (2) FUERON ASIGNADOS A POBLACIÓN BENEFICIARIA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA LOS PROYECTOS CIUDAD DEL ESTE Y EL TIROL. MARZO: DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE CUARENTA Y SEIS (46) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, TREINTA Y CUATRO (34) FUERON OTORGADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE: VEINTE (20) CORRESPONDIENTES AL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE Y CATORCE (14) A LA ESTRATEGIA “COMPRA TU CASA”. POR SU PARTE, DOCE (12) FUERON ASIGNADOS A POBLACIÓN BENEFICIARIA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL, PARA EL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD DEL ESTE. ABRIL:DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE ASIGNÓ UN TOTAL DE CINCUENTA Y SIETE (57) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. DE ESTOS, CINCUENTA Y SEIS (56) FUERON OTORGADOS A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE; Y UNO (1) FUE ASIGNADO A POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA, EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA. MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026 SE ASIGNÓ UN (1) SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA A POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA, EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA. SI BIEN EL PROMEDIO MENSUAL ESPERADO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A 83 ASIGNACIONES, DURANTE EL PERIODO NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL LOS MEMORANDOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, UNA VEZ SURTIDAS LAS ETAPAS DE PRIORIZACIÓN, CALIFICACIÓN, POSTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. NO OBSTANTE, EL EQUIPO DE ESCRITURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN POR ENCIMA DE LA META MENSUAL ESTABLECIDA, SIEMPRE QUE SE DISPONGA OPORTUNAMENTE DE LOS EXPEDIENTES VIABILIZADOS Y AJUSTADOS A LOS REQUISITOS NORMATIVOS APLICABLES. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026 SE ASIGNARON VEINTE (20) SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA: TRECE (13) A POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, CINCO (5) A POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA Y DOS (2) A POBLACIÓN EN ARRENDAMIENTO TEMPORAL, EN LAS MODALIDADES DE VIVIENDA NUEVA Y VIVIENDA USADA. SI BIEN EL PROMEDIO MENSUAL ESPERADO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A OCHENTA Y TRES (83) ASIGNACIONES, DURANTE EL PERÍODO NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL LOS MEMORANDOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, UNA VEZ SURTIDAS LAS ETAPAS DE PRIORIZACIÓN, CALIFICACIÓN, POSTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. EN CONSECUENCIA, EL NÚMERO DE SUBSIDIOS ASIGNADOS DURANTE EL PERÍODO ESTUVO CONDICIONADO POR LA DISPONIBILIDAD DE LOS EXPEDIENTES REMITIDOS POR DICHA DEPENDENCIA. NO OBSTANTE, EL EQUIPO DE ESCRITURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN POR ENCIMA DE LA META MENSUAL ESTABLECIDA, SIEMPRE QUE LOS EXPEDIENTES SEAN REMITIDOS OPORTUNAMENTE, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE VIABILIZADOS Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS APLICABLES. JULIO: DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026 NO SE REALIZARON ASIGNACIONES DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA. ESTA SITUACIÓN OBEDECE, PRINCIPALMENTE, A LA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CIERRES FINANCIEROS DE LOS HOGARES DE VARIOS PROYECTOS HABITACIONALES, CON EL FIN DE AJUSTAR LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LOS NUEVOS VALORES REQUERIDOS PARA COMPLETAR EL CIERRE FINANCIERO, DE CONFORMIDAD CON EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y DEMÁS VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INCIDEN EN LA FINANCIACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE VIVIENDA. SE ESPERA QUE, UNA VEZ FINALIZADO ESTE PROCESO, EL VOLUMEN DE ASIGNACIONES SE INCREMENTE DE MANERA SIGNIFICATIVA DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES. SI BIEN EL PROMEDIO MENSUAL ESPERADO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A OCHENTA Y TRES (83) ASIGNACIONES, DURANTE EL PERÍODO NO SE RECIBIERON POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL LOS MEMORANDOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, UNA VEZ SURTIDAS LAS ETAPAS DE PRIORIZACIÓN, CALIFICACIÓN, POSTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. EN CONSECUENCIA, NO FUE POSIBLE EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DURANTE EL MES. NO OBSTANTE, EL EQUIPO DE ESCRITURACIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CUENTA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA PROYECTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN POR ENCIMA DE LA META MENSUAL ESTABLECIDA, SIEMPRE QUE LOS EXPEDIENTES SEAN REMITIDOS OPORTUNAMENTE, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE VIABILIZADOS Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS APLICABLES. AGOSTO: DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2026 NO SE REALIZARON ASIGNACIONES DE SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA, DEBIDO A LA CONTINUIDAD DEL PROCESO ADELANTADO POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, MENCIONADO EN EL MES DE JULIO, RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CIERRES FINANCIEROS DE LOS HOGARES DE DIFERENTES PROYECTOS HABITACIONALES. ADICIONALMENTE, DURANTE EL PERÍODO NO FUERON REMITIDOS OPORTUNAMENTE POR EL ÁREA SOCIAL LA TOTALIDAD DE LOS EXPEDIENTES REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN, DEBIDO A QUE ALGUNOS SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE VALIDACIÓN, REVISIÓN Y/O SUBSANACIÓN DE SITUACIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL PROCESO. ESTA CIRCUNSTANCIA LIMITÓ LA CONTINUIDAD DEL TRÁMITE Y, EN CONSECUENCIA, LA PROYECCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ASIGNACIÓN DURANTE EL MES. ES IMPORTANTE PRECISAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER Y SUPERAR LA META MENSUAL ESTABLECIDA, SIEMPRE QUE LOS EXPEDIENTES SEAN REMITIDOS OPORTUNAMENTE, DEBIDAMENTE REVISADOS Y VIABILIZADOS, Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS APLICABLES. UNA VEZ CULMINEN LAS VALIDACIONES PENDIENTES Y SE CUENTE CON LOS EXPEDIENTES REQUERIDOS, SE ESPERA RETOMAR E INCREMENTAR EL VOLUMEN DE ASIGNACIONES DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES.
Medir la cantidad de actividades de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la subdirección poblacional. | Hace referencia al acompañamiento social a la población antes, durante y después de la entrega de la solución definitiva de vivienda. |  |  | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 2500 | 5179 | 2500 | 4905 | 2500 | 30 | 93 | 59 | 87 | 68 | 55 | 392 | 15.68% | 58 | 537 |  |  |  |  | 595 | 23.8% | 987 | 39.48% |  |  |  | Subdirección Poblacional / Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se realizaran 2.500 asistencias técnicas de acompañamiento social. | ENERO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN ENERO DE 2026 SE REALIZARON 30 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 918 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA LAS VISITAS DE HABITABILIDAD A LAS FAMILIAS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y DE LAS COPROPIEDADES ENTREGADAS POR EL ISVIMED, LA ENTREGA PARCIAL DEL PROYECTO HABITACIONAL DE LA PLAYITA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL SDV EN LAS DIFERENTES MODALIDADES. NOTA: SE HA SOBREPASADO EL RESULTADO DEL INDICADOR, PORQUE EN EL MOMENTO DE DISEÑAR LOS INDICADORES NO SE TENIAN ALGUNAS ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS TALES COMO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, LA COYUNTURA DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR RIESGO, Y LA CUALIFICACION DEL REGISTRO DE INFORMACION. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQAEBACQVV5XTQNEG-GYQQREAYBSC2IE66ITYJOTLLN8YR0?E=KPMWOO. FEBRERO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN FEBRERO DE 2026 SE REALIZARON 93 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 2151 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA LAS VISITAS DE HABITABILIDAD Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DE VIVIENDA NUEVA A LAS FAMILIAS DEL PROYECTO HABITACIONAL VENTTO, LA PRIMERA ASAMBLEA DEL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA, Y LAS SOCIALIZACIONES A DIFERENTES ENTIDADES DEL PROYECTO HABITACIONAL BREZZE NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, FALTANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 UN TOTAL DE 816 ASISTENCIAS. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQAORS4QTBZITAG34TZG5S2EARTJYVYFYEAQAVLWYNVD4RM?E=YDS03T. MARZO: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN MARZO DE 2026 SE REALIZARON 59 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 2179 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA EL INICIO DEL SEMILLERO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, CON LOS HOGARES QUE SE HABIAN INSCRITO DESDE SEPTIEMBRE DE 2025 NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, FALTANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2026 UN TOTAL DE 816 ASISTENCIAS. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQBPOD5VEGIQSBG9UQBNYQOGAEVO-JLNPSP4F5FOOVJ7NSG?E=3BMZCI. ABRIL: DESDE EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN ABRIL DE 2026 SE REALIZARON 87 ASISTENCIAS TÉCNICAS CON UN APROXIMADO DE 4014 PERSONAS ATENDIDAS CON DICHAS ASISTENCIAS POR LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL. SE DESTACA EL INICIO DEL SEMILLERO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR CICLOS 10 Y 11, LA ATENCION Y PARTICIPACION COMO ISVIMED ENLA FERIA DEL FNA, LOS TALLERES DE VECINITOS DESDE EL EQUIPO DE COPROPIEDADES. NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, DE ENERO A ABRIL DE 2026 TENEMOS 269. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQCOANZN_UJCQJXBCGD6_RUKAQ9S49WLJQ7GPQMIOFKOO2Y?E=0UBN8N. MAYO: EN EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN MAYO-2026 SE REALIZARON 68 ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE VINCULARON A 1956 PERSONAS ATENDIDAS. SE DESTACA EL INICIO DEL SEMILLERO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR CON POBLACIONES FOCALIZADAS COMO VENTEROS INFORMALES Y POBLACION DE LA FUNDACION SAN VICENTE Y LA PARTICIPACION EN LOS COMITÉ DE OBRA DE BREZZE. DE ESTAS 68 ACTIVIDADES EL 32% SON ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A NIVEL DE CIUDAD CON 1375 PERSONAS, Y EL 29% FUERON ASISTENCIAS TECNICAS EN LA COMUNA 60 CON 358 PERSONAS ASISTENTES. EL OTRO 39% SE REALIZARON EN LAS COMUNAS 1,2,3,6,7,9,12,13,15,16 Y 80. NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, DE ENERO A ABRIL DE 2026 TENEMOS 269. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: ASISTENCIAS TECNICAS MAYO26.XLSX. JUNIO: EN EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN JUNIO-2026 SE REALIZARON 55 ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE VINCULARON A 2861 PERSONAS. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS EN LA COPROPIEDAD DE VENTTO CON LA POBLACION EN GENERAL Y CON LOS ORGANOS DE ADMON. Y CON ESTAS LAS ACTIVIDADES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA TEJIENDO LAZOS. SE DESTACA TAMBIEN LA JORNADA DE VINCULACIÓN A ALIANZA FIDUCIARIA DE 29 HOGARES IMPACTADOS POR LA OBRA PÚBLICA "AMPLIACIÓN DE LA AV. 34 CON LA LOMA DE LOS GONZÁLEZ" PARA EL PROYECTO "VILLA DE LOS GONZÁLEZ". DE ESTAS 55 ACTIVIDADES EL 31% SON ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A NIVEL DE CIUDAD CON 1219 PERSONAS, Y EL 40% FUERON ASISTENCIAS TECNICAS EN LA COMUNA 60 CON 1189 PERSONAS ASISTENTES. EL OTRO 29% SE REALIZARON EN LAS COMUNAS 2,4,5,6,10,14,15,16 Y 80. NOTA: LA META ANUAL ES DE 2500 ASISTENCIAS TECNICAS, Y 10000 EN EL CUATRENIO, DE LAS CUALES HASTA DICIEMBRE DE 2025 TENIAMOS REPORTAS 9184, DE ENERO A JUNIO DE 2026 TENEMOS 392. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: ASISTENCIAS TÉCNICAS JUNIO26.XLSX. JULIO: EN EL PROCESO DE GESTION SOCIAL EN JULIO-2026 SE REALIZARON 58 ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE VINCULARON A 2169 PERSONAS. SE DESTACAN LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS EN LA COPROPIEDAD DE EL TRIUNFO DE VERIFICACION DE HABITABILIDAD, EL ENCUENTRO DE SUPERVECINITOS EN VENTTO Y EL DESARROLLO DE TALLERES DEL SEMILLERO DE VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR CON POBLACION DE LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE BREZZE Y VERDE AGUA, CON LA POBLACION DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y CON GRUPOS ESPECIFICOS COMO POR EJEMPLO LOS VENTEROS AMBULANTES CONVOCADOS POR EL SINDICATO SIMTRAEP. DE ESTAS 58 ACTIVIDADES EL 33% SON ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON A NIVEL DE CIUDAD CON 840 PERSONAS, Y EL 41% FUERON ASISTENCIAS TECNICAS EN LA COMUNA 60 CON 1101 PERSONAS ASISTENTES. EL OTRO 26% SE REALIZARON EN LAS COMUNAS 2, 3, 6, 13, 13 Y 80. NOTA: YA SE HA ALCANZADO LA META DEL CUATRENIO, EN CUENTO A LA META DE 2500 ASISTENCIAS ANUAL, PARA EL PROXIMO REPORTE Y DE ACUERDO A LO QUE SE DEFINA SEDARA CUENTA DE LA MEDICION SI HUBIESE CAMBIOS EN LA MISMA. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. LA RUTA DE ACCESO AL ARCHIVO EN EL SHAREPOINT ES: 8.POBLACIONAL/DOCUMENTOS/GENERAL/PROGRAMACION ACTIVIDADES/2026/JULIO. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: JULIO26 CONSOLIDADO ACTIVIDADES_EXTERNAS.XLSX AGOSTO: GESTIÓN SOCIAL EN AGOSTO REALIZÓ 537 ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE VINCULARON A 1867 PERSONAS, DESTACANDO DE LA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL LA REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE HABITABILIDAD Y LOS TALLERES DEL SEMILLERO VIVIENDA UN PROYECTO FAMILIAR, Y DE COPROPIEDADES EL ENCUENTRO DE SUPERVECINITOS EN EL PROYECTO LA COLINITA Y LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN HABITABILIDAD. EL 48% DE LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON A NIVEL DE CIUDAD CON 1136 ASISTENTES, EL 18% EN LA COMUNA 60 CON 237 PERSONAS ASISTENTES, EL 15% EN LA COMUNA 6, Y EL OTRO 19% SE REALIZARON EN LAS COMUNAS 2, 7, 8, 15, 16 Y 80. NOTA: SE REALIZÓ EL CAMBIO EN LA FORMA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR YA QUE EN EL SEGUIMIENTO AL RESULTADO SE EVIDENCIÓ UN REZAGO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL (AUNQUE SE HA SOBREPASADO LA META DEL CUATRIENIO). POR LO ANTERIOR SE CAMBIÓ LA FORMA DE ANALIZAR Y CONTAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, VOLVIENDO A HACERLO DE MANERA INDIVIDUAL (EN LAS ACTIVIDADES DE VISITAS Y ASESORÍAS PERSONALIZADAS). EN LA HOJA DENOMINADA AGOSTO26 DEL ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRA UN CONSOLIDADO DE 55 ACTIVIDADES, DE ESTAS, 21 AGRUPAN 503 ASISTENCIAS TÉCNICAS, LAS CUALES SON: VISITAS: DONDE SE TIENEN EN CUENTA LAS DE HABITABILIDAD. Y EN ASESORÍAS PERSONALIZADAS LAS QUE SON PRESENCIALES, TELEFÓNICAS Y POR WHATSAPP. ESTAS 503 MÁS 34 ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS NOMBRADAS, SE EVIDENCIAN EN EL MISMO ARCHIVO, Y EN LA HOJA EN LA HOJA DENOMINADA RESUMEN RESALTA EN AMARILLO, LAS ACTIVIDADES REFERENCIADAS. EL ANEXO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. LA RUTA DE ACCESO AL ARCHIVO EN EL SHAREPOINT ES: 8. POBLACIONAL/DOCUMENTOS/GENERAL/PROGRAMACION ACTIVIDADES/2026/AGOSTO. EL ENLACE DE LA CARPETA DONDE ESTA LA INFORMACION ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:X:/S/8POBLACIONAL/IQCX-5VCLNJ1RZEEYPNIHMT7AEWOJTI86OJBLUXHYBBMLE4?E=M5NGJU
Buscar que los inquilinatos de la ciudad sean espacios saludables y propiciadores de bienestar social, a través de la gestión y acompañamiento integral desde una perspectiva comunitaria. | El número de inquilinatos acompañados desde el componente social es una métrica que cuantifica la cantidad de inquilinatos supervisados con un enfoque en el bienestar y la integración social de los inquilinos. Esto implica brindar apoyo, asesoramiento y seguimiento para garantizar condiciones de vida dignas y favorecer la convivencia comunitaria. | 240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 100 | 101 | 100 | 301 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | 43 | 43% | 79 | 0 |  |  |  |  | 79 | 79% | 122 | 122% | 300000000 | 220194939 | 73.4% | Subdirección Planeación / Adriana María Gonzalez Bermúdez | Se acompañaran socialmente a 100 inquilinatos priorizados en la ciudad. | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZA ACCIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2026 CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2019 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN”; ESTAS CONSISTIERON EN: REUNIÓN INTERNA CUYO OBJETIVO FUE EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL PLAN TACTICO, CREACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y COMO LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZAN ACCIONES ORIENTADAS AL ENVÍO DE OFICIOS A LAS DEPENDENCIAS DESIGNADAS EN EL DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2019, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE SUS DELEGADOS ANTE LA METIM. MARZO: PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (18 DE MARZO DE 2026), EN LA CUAL PARTICIPARON 17 DE LAS ENTIDADES VINCULADAS POR EL DECRETO 0145 DE 2019, Y EN LA QUE SE ESTABLECE EL PLAN DE TRABAJO. ABRIL: PARA EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 1 (SEGUIMIENTO Y CONTROL) Y COMISIÓN 2 (GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS DE LA METIM). DE IGUAL FORMA, SE LLEVÓ A CABO LA MICROFERIA DE SERVICIOS, EN LA CUAL PARTICIPARON DIFERENTES ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A 28 INQUILINATOS DE LA COMUNA 10 (VILLANUEVA). MAYO: DURANTE EL MES DE MAYO SE LLEVÓ A CABO EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (METIM), REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2026. EN ESTA SESIÓN PARTICIPARON 15 DE LAS ENTIDADES VINCULADAS MEDIANTE EL DECRETO 0145 DE 2019. DURANTE LA REUNIÓN SE DIO CONTINUIDAD AL PLAN DE TRABAJO DEFINIDO EN EL ENCUENTRO ANTERIOR Y SE RECORDÓ A LOS ENLACES INSTITUCIONALES QUE EL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE INQUILINATOS SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS REPORTES PERIÓDICOS QUE CADA ENTIDAD DEBE PRESENTAR. ASIMISMO, SE REITERÓ LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN, DADO QUE SE HAN EVIDENCIADO INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA OPORTUNA DE DICHOS INFORMES. JUNIO: DURANTE EL MES DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO LA MICROFERIA DE SERVICIOS, ESTRATEGIA LIDERADA POR LA COMISIÓN 2: GARANTÍA DE DERECHOS A LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS, EN EL MARCO DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (METIM). EN ESTA JORNADA PARTICIPARON 12 ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO, LAS CUALES BRINDARON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS HABITANTES DE 15 INQUILINATOS UBICADOS EN LA COMUNA 10 – LA CANDELARIA, SECTOR NIQUITAO, ACERCANDO LA OFERTA INSTITUCIONAL Y FACILITANDO EL ACCESO A SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTA POBLACIÓN. SI BIEN LA META ESTABLECIDA PARA EL CUATRIENIO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024–2027 YA PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %, LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (METIM) ACORDÓ DAR CONTINUIDAD A ESTA ESTRATEGIA, RECONOCIENDO SU IMPACTO EN EL ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS. EN CONSECUENCIA, SE CONTINUARÁ DESARROLLANDO LA ESTRATEGIA DE MICROFERIAS DE SERVICIOS COMO UN MECANISMO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS Y MEJORAR EL ACCESO DE ESTA POBLACIÓN A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO. JULIO: DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZÓ UNA ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL, DEPENDENCIA QUE ADELANTA OPERATIVOS DE CIUDAD EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. EN EL MARCO DE ESTAS INTERVENCIONES, SE EFECTÚAN VISITAS DE INSPECCIÓN A 79 INQUILINATOS CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR SUS CONDICIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. DE IGUAL MANERA, LAS INSPECCIONES RECIBEN SOLICITUDES PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS CONFORME AL DECRETO 0471 DE 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDEN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE DETALLE APLICABLES A LAS ACTUACIONES Y PROCESOS DE URBANIZACIÓN, PARCELACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES Y DEMÁS ACTUACIONES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". COMO RESULTADO DE ESTAS VISITAS, SE VERIFICA EL ESTADO FÍSICO Y LAS CONDICIONES DE LOS INMUEBLES, SE ELABORA UN INFORME TÉCNICO Y SE REMITE COPIA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (DAGRD), CUANDO CORRESPONDE. FINALMENTE, EL INSPECTOR COMPETENTE DEL SECTOR INTERVENIDO ES EL ENCARGADO DE EMITIR LA RESPUESTA Y DETERMINAR LAS ACTUACIONES QUE PROCEDAN DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO OBTENIDO. SI BIEN LA META ESTABLECIDA PARA EL CUATRIENIO EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024–2027 YA PRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %, LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE MEDELLÍN (METIM) ACORDÓ DAR CONTINUIDAD A ESTA ESTRATEGIA, RECONOCIENDO SU IMPACTO EN EL ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y EN EL FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN HABITANTE DE INQUILINATOS. EN CONSECUENCIA, SE CONTINUARÁ DESARROLLANDO LA ESTRATEGIA DE MICROFERIAS DE SERVICIOS COMO UN MECANISMO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS Y MEJORAR EL ACCESO DE ESTA POBLACIÓN A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO. AGOSTO: DURANTE EL MES DE AGOSTO SE DETERMINÓ UN RECESO TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA. ESTA MEDIDA SE ADOPTÓ AL ENCONTRARSE EN ETAPA DE ESPERA Y CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DIRECTRICES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) EN MATERIA HABITACIONAL, GARANTIZANDO QUE EL ACCIONAR TERRITORIAL SE ALINEE DE MANERA RIGUROSA CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE ORDENAMIENTO. EN CONSECUENCIA, DURANTE DICHO MES NO SE CITÓ A REUNIÓN A LA MESA NI A LAS COMISIONES 1 Y 2, NI SE LLEVÓ A CABO LA PROGRAMACIÓN DE LA MICROFERIA DE SERVICIOS, PREVIENDO SU REPROGRAMACIÓN UNA VEZ SE CUENTE CON LOS INSUMOS NORMATIVOS DEFINIDOS, EN ARAS DE CONTINUAR DANDO CUMPLIMIENTO AL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS INQUILINATOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN (ACUERDO MUNICIPAL 019 DE 2016 / DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2019).
Mejorar las condiciones habitacionales de la población en situación de pobreza, vulnerabilidad social y precariedad del hábitat en las comuna 2,4,6,7,8,13, 16, 50 y 60. | Implementar mejoramientos de vivienda mediante la focalización y priorización de hogares vulnerables en las comunas definidas. | 250084 | 26PP99 - Mejoramiento de Vivienda | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 2 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49 |  |  |  |  | 49 | 46.67% | 49 | 46.67% | 2492520030 | 2085908643 | 83.69% | Subdirección de Dotación / Jorge Iván Viana Upegui | Se realizarán 105 mejoramientos de vivienda en la comuna 2 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (49) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 2.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 4 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 |  |  |  |  | 18 | 100% | 18 | 100% | 442293245 | 351152966 | 79.39% |  | Se realizarán 18 mejoramientos de vivienda en la comuna 4 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (18) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 4.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 6 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36 |  |  |  |  | 36 | 34.29% | 36 | 34.29% | 2492520030 | 2085908643 | 83.69% |  | Se realizarán 105 mejoramientos de vivienda en la comuna 6 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (36) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 6.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 7 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 64 |  |  |  |  | 64 | 74.42% | 64 | 74.42% | 2000000000 | 1677730837 | 83.89% |  | Se realizarán 86 mejoramientos de vivienda en la comuna 7 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (64) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 7.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 8 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 62 |  |  |  |  | 62 | 59.05% | 62 | 59.05% | 2492520030 | 2085908643 | 83.69% |  | Se realizarán 105 mejoramientos de vivienda en la comuna 8 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (62) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 8.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 13 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 73 |  |  |  |  | 73 | 69.52% | 73 | 69.52% | 2492520030 | 2085908643 | 83.69% |  | Se realizarán 105 mejoramientos de vivienda en la comuna 13 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (73) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 13
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 16 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 59 |  |  |  |  | 59 | 56.19% | 59 | 56.19% | 2492520030 | 2085908643 | 83.69% |  | Se realizarán 105 mejoramientos de vivienda en la comuna 16 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (59) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 16.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 50 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 700404705 | 585254943 | 83.56% |  | Se realizarán 30 mejoramientos de vivienda en la comuna 50 | De enero a agosto el reporte de este indicador es 0.
|  |  |  | 4.2.2 | Vivienda de Interés Social mejoradas- comuna 60 | Número | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 |  |  |  |  | 14 | 70% | 14 | 70% | 466936470 | 390169961 | 83.56% |  | Se realizarán 20 mejoramientos de vivienda en la comuna 60 | De enero a Julio el reporte de este indicador es 0. AGOSTO: De acuerdo con el reporte de georreferenciación del indicador de subsidios para mejoramientos de vivienda, se evidencia que (14) subsidios otorgados mediante Presupuesto Participativo fueron asignados a hogares ubicados en la comuna 60.
Observación General
Convenciones:
Cumplimiento mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Cumplimiento ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Cumplimiento inferior al (resultado anterior)
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Lina Marcela Carvajal Gómez | Aprobó | Ligia Maria Cardona Coronado
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428