## Hoja1
| Formulación y Seguimiento al Plan Indicativo | [34 empty] | CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
[13 empty] | Seguimiento Primer Semestre 2023 | [8 empty] | Segundo Semestre 2023 | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan | Sentido | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Meta 2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Toral Año(f) | % de Avance Acumulado Total sobre Meta del Año (f/c) | Avance Acumulado (b+f) |  | % de Avance Acumulado sobre Meta Plan ((b+f)/a) | Subdirección Responsable | Observaciones al Seguimiento
200402 | IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL | 4.4.5.13 | Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento | Porcentaje | 100% | C | 18% | 18% | 35% | 35% | 24% | 24% | 23% | 0.5% | 2% |  |  |  |  | 2.5% | 2.717% | [6 empty] | 0% | 0% | 2.5% | 10.87% | 55% | 2% | 55% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO: SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO AL CCDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE ACOMPAÑA LA PRIMERA REUNION DEL AÑO CON LA MCVH DE SANTA ELENA. FEBRERO:SE REALIZARON 11 REUNIONES CON LAS MCCVH O SUS LIDERES/AS EN LAS COMUNAS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16 Y 80, DONDE SE ABORDAN TEMAS COMO EL FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS Y ELECCIONES DE CARGOS. DOS REUNIONES UNA DE PREPARACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LA MDVH, SE SOCIALIZA LA GENERALIDAD DEL PEHMED Y DEL CCDPH EN ASOCOMUNAL DE LA 5. ADEMAS SE PARTICIPA COMO CORRESPONSABLES, PARTICIPANDO DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES DE 10 COMUNAS DIRIGIDOS POR EL DAP EN LA TEMATICA DE HÁBITAT
|  | 3.4.5.18 | Política Pública de Inquilinatos monitoreada | Porcentaje | 100% | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% | 6% |  |  |  |  | 8% | 8% | [6 empty] | 0% | 0% | 8% | 8% | 52.08% | 8.333% | 52.08% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES DE PLANEACION TACTICA DEL TRABAJO A REALIZARSE EN EL AÑO 2023 CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INQUILINATOS Y EL MONITOREO DE LA MISMA. SE REALIZAN PIEZAS PUBLICITARIAS DE LA TEMATICA DE INQUILINATOS. FEBRERO: SE REALIZAN Y/O PARTICIPA EN 4 REUNIONES DONDE SE ABORDA EL TEMA DE INQUILINATOS: UNA DE LA PRIMERA MESA DE TRABAJO POR LOS INQUILINATOS DONDE SE PLANTEAN LOS DESAFÍOS PARA EL AÑO 2023. Y TRES AL INTERIOR DEL ISVIMED CON EL EQUIPO DE PLANEACIÓN URBANA PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - PONDERACIÓN INQUILINATOS, OTRA DE APOYO JURÍDICO INQUILINATOS, Y LA OTRA CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA REVISAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE INQUILINATOS QUE TENEMOS COMO ISVIMED. RUTA.
200403 | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | 4.4.5.5 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público | Número | 200 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ESTA META SE DESARROLLARÁ EN LOS AÑOS 2022 Y 2023 ENERO: NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO DE 2023, NO SE ASIGNÓ NINGÚN SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN, PUESTO QUE NO HA SIDO REMITIDO A LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA, NINGÚN EXPEDIENTE DE NINGÚN HOGAR POSTULADO, QUE ESTÉ POSTULADO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA UBICADA EN SUELO RURAL.
|  | 4.4.5.7 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado | Número | 8000 | C | 0 | 0 | 1000 | 2483 | 3500 | 1209 | 1777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 2483 |  | 31.04% | Subdirección Planeación Julián Henao Zapata | ENERO: REPORTE PROYECTADO PARA JUNIO Y DICIEMBRE 2023.
|  | 4.4.5.8 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda | Número | 1000 | C | 0 | 0 | 162 | 124 | 468 | 50 | 419 | 3 | 39 |  |  |  |  | 42 | 10.02% | [6 empty] | 0 | 0% | 42 | 10.02% | 166 |  | 16.6% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 3 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DE EL TRIUNFO, VENTTO I Y TIERRA PARAÍSO, A 3 HOGARES PERTENECIENTES A POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, QUE TIENEN LA CALIDAD O ESTÁN CARACTERIZADOS COMO POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL DEL INSTITUTO; DICHOS HOGARES TIENEN LA CALIDAD DE MADRES CABEZA DE HOGAR. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REPORTARON 75 BENEFICARIOS CORRESPONDIETES A LA RESOLUCIÓN 060 DE 2023 DE LA INVITACIÓN 5 DE 2020 SERPROAN - SIN BARRERAS, PRESUPUESTO POAI.
|  | 4.4.5.4 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda -sector público | Número | 4720 | C | 940 | 260 | 379 | 478 | 1142 | 84 | 2065 | 1 | 50 |  |  |  |  | 51 | 2.47% | [6 empty] | 0 | 0% | 51 | 2.47% | 789 |  | 16.72% | Subdirección Jurídica. Beatriz Sánchez | ENERO: EN EL MES DE ENERO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 1 SUBSIDIO DISTRITAL PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE EL TRIUNFO, A 1 HOGAR POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR HABITAR ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE O AFECTADAS POR DESASTRE NATURAL, ANTROPOGÉNICO O POR CALAMIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, EL CUAL CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIO DE SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO:EN EL MES DE FEBRERO DE 2023, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 50 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL LA PLAYITA Y PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA DE REPOSICIÓN, A 50 HOGARES POBLACIÓN DEMANDA LIBRE Y POBLACIÓN SUJETO DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA O DE INTERÉS GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA.
200404 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR UN HÁBITAT SOSTENIBLE | 4.4.5.3 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número | 7527 | C | 1327 | 1724 | 800 | 696 | 1267 | 1144 | 1424 | 0 | 1423 |  |  |  |  | 1423 | 99.93% | [6 empty] | 0 | 0% | 1423 | 99.93% | 3843 |  | 51.06% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: NO FUERON ASIGANDOS RESOLUCIONES AL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS DISTRITALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS, YA QUE AUN NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS. FEBRERO: DURANTE LE MES DE FEBRERO FUERON REPORTADOS 1423 ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A POBLACIÓN GENERAL.
|  | 4.4.5.6 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural | Número | 300 | C | 0 | 0 | NA | 2 | 150 | 65 | 113 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |  | 0.6667% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS EN LOS CORREGIMIENTOS, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS.
|  | 4.4.5.9 | Hogares con enfoque diferencial beneficiados con mejoramiento de vivienda sin barreras | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 555 | 370 | 370 | 75 | 0 | 75 |  |  |  |  | 75 | 100% | [6 empty] | 0 | 0% | 75 | 100% | 630 |  | 42% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: PARA EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO DEL HOGAR DISCAPACITADO Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO SE REPORTARON 75 BENEFICARIOS CORRESPONDIETES A LA RESOLUCIÓN 060 DE 2023 DE LA INVITACIÓN 5 DE 2020 SERPROAN - SIN BARRERAS, PRESUPUESTO POAI.
|  | 4.4.5.10 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda - jóvenes | Número | 1500 | C | 0 | 0 | 150 | 579 | 400 | 400 | 71 | 0 | 71 |  |  |  |  | 71 | 100% | [6 empty] | 0 | 0% | 71 | 100% | 650 |  | 43.33% | Subdirección Dotación. - Mauricio Zapata Alvarez | ENERO: EN EL MES DE ENERO, NO SE REALIZÓ ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DISTRITAL, POR LO TANTO, NO HAY RESOLUCIONES PARA REPORTAR EL INDICADOR: NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ASIGNADOS PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD, YA QUE AÚN NO HAN DESTINADO RECURSOS PARA ASIGNAR SUBSIDIOS. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO FUERON ASIGNADOS 71 SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS CON INTEGRANTES JÓVENES CON HASTA 28 AÑOS Y 364 DÍAS DE EDAD.
200405 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | 4.4.5.2 | Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios | Número | 3 | C | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |  | 166.7% | Subdirección Planeación. Natalia Mejía | ENERO: EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU, CONTINÚA SUSPENDIDO DESDE EL 5 DE MAYO DE 2022, CON EL FIN DE DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARON A CABO DOS REUNIONES CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA EDU. LA PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL SE REALIZÓ EL 20 DE ENERO DE 2023, EN EL QUE LA EDU MANIFIESTAN QUE HAN CONTEMPLADO DOS (2) ESCENARIOS TENIENDO EN CUENTA QUE SIGUEN CON DIFICULTADES CON EL CONTRATISTA DE OBRA QUE ESTABA EN EL SECTOR, DENTRO DEL CONTRATO MARCO QUE LA EDU TIENE CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EL PRIMER ESCENARIO QUE CONSIDERAN ES LA LIQUIDACIÓN BILATERAL Y EL SEGUNDO, EJECUTAR EL ESPACIO PÚBLICO EN OTRO LUGAR, DISMINUYENDO EL ALCANCE Y MODIFICANDO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS, ANTE ESTOS ESCENARIOS EL ISVIMED REITERO LA NECESIDAD QUE LA EDU FORMALICE ESTAS PROPUESTAS A TRAVÉS DE OFICIO Y DEN RESPUESTA A LAS COMUNICACIONES QUE SE HAN ENVIADO, SIENDO LA ÚLTIMA EL RADICADO S 11507 DEL 28/12/2022 Y QUE A LA FECHA NO SE TIENE RESPUESTA. POSTERIORMENTE, DESDE LA SUPERVISIÓN SE INFORMÓ ESTA SITUACIÓN EN MESA INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS, Y DESDE DIRECCIÓN DEL ISVIMED SE DIO LA INDICACIÓN QUE SE PROCEDIERA A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y AL REINTEGRO DEL RECURSO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. POR LO ANTERIOR, SE LLEVÓ A CABO UNA SEGUNDA REUNIÓN EL 30 DE ENERO DE 2023, CON EL PERSONAL TÉCNICO Y JURÍDICO DE LA EDU PARA LA ARTICULACIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. EL 2 DE FEBRERO POR CORREO ELECTRÓNICO SE REMITE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LA EDU EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES Y PLAZOS PARA ADELANTAR LA LIQUIDACIÓN BILATERAL. FEBRERO: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ISVIMED Y LA EDU PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 570 DE 2021. POR LO QUE PARA ESTE PERIODO SE ELABORÓ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN, EL CUAL SE REMITIÓ POR EL ISVIMED A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 02/02/2023, A SU VEZ, LA EDU ENVÍO OFICIO CON RADICADO E 783 DEL 09/02/2023 EN RESPUESTA AL COMUNICADO REMITIDO POR EL ISVIMED (RADICADO S 11507 DEL 28/12/2022), RESPECTO A LAS ACCIONES QUE REALIZARON PARA SUPERAR LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN. POSTERIORMENTE, EL INSTITUTO AL REVISAR LA INFORMACIÓN PROYECTA OFICIO EN RESPUESTA AL COMUNICADO DE LA EDU, SOBRE EL QUE SE TIENEN VARIAS OBSERVACIONES Y SE SOLICITA DETALLAR Y PRESENTAR UN INFORME FINAL, DANDO CUENTA DEL ASPECTO TÉCNICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ESTE OFICIO, SE PROYECTA Y SE TRASLADA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUB. JURÍDICA Y DIRECCIÓN. ASIMISMO, DURANTE ESTE MES, SE REALIZÓ UN CRUCE DE CORREOS ELECTRÓNICOS EN LOS CUALES, SE SOLICITÓ LAS FICHAS FINANCIERAS Y EXTRACTOS BANCARIOS DE LA CUENTA BANCARIA DESDE LA APERTURA DE LA CUENTA HASTA ESTE MES, PARA REVISAR Y ADELANTAR EL PROCESO DE REINTEGRO DEL SALDO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. EN CONCLUSIÓN, SE ESTÁN ADELANTANDO DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PODER LIQUIDAR BILATERALMENTE EL CONTRATO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.
200406 | SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO | 4.4.5.12 | Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero | Número | 6400 | C | 300 | 335 | 1034 | 992 | 2100 | 950 | 1563 | 62 | 0 |  |  |  |  | 62 | 3.967% | [6 empty] | 0 | 0% | 62 | 3.967% | 1389 |  | 21.7% | Subdirección Dotación. - Ludwing Alvarez Zapata | ENERO: SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 62 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURÍA SEGUNDA DE LA CURADURÍA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES PARA ESTE MES. FEBRERO: EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO EDIFICACIONES, SE RADICARON 75 CBML, 129 UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CURADURIA SEGUNDA Y EN LA CURADURIA CERO 09 CBML, 19 UNIDADES DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE RADICADOS DE 84 CBML, 148 UNIDADES DE VIVIENDA.
200407 | TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES FISCALES EN LA CIUDAD | 4.4.5.11 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1030 | C | 357 | 219 | 120 | 135 | 325 | 352 | 325 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.9231% | [6 empty] | 0 | 0% | 3 | 0.9231% | 357 |  | 34.66% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero | ENERO: ESTE INDICADOR SE ALIMENTA CON UN PRODUCTO QUE DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SE DESARROLLA EN UN TIEMPO DE 1 MES Y MEDIO A 2 MESES; CONFORME A ESTE TIEMPO EN PARTE DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, NO SE CONTÓ CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DEL PROGRAMA; DE IGUAL FORMA LAS OFICINAS DE REGISTRO TAMBIEN SE ENCONTRABAN CERRADAS POR VACACIONES NO OBSTANTE A MEDIADOS DEL MES DE ENERO INGRESO UNA PARTE DE PERSONAL CON EL QUE A LA FECHA SE ESTA GESTIONANDO LO SIGUIENTE: (11) RESOLUCIONES QUE EQUIVALEN A (32) UNIDADES PREDIALES. FEBRERO: PARA ESTE MES DE FEBRERO REPORTAMOS UN TOTAL DE 3 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCION, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO..
Indicadores de Resultado |  | 4.4.7 | Nuevos hogares que superan el deficit cuantitativo de vivieda | Número | 5720 | C | 940 | 467 | 1430 | 61 | 2300 | 446 | 1131 | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 | 0.7073% | [6 empty] | 0 | 0% | 8 | 0.7073% | 536 |  | 9.371% | Planeación - Julian Henao | ENERO:SE REALIZO LA ENTREGA DE CUATRO (4) UNIDADES DE VIVIENDA USADA, PERTENECIENTE A LA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA Y POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRE, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA ESTE MES ESTAS VIVIENDAS SON LAS UNICAS QUE CONTABAN CON VIABILIDAD JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION, POR LO TANTO SE PUDO EFECTUAR SU ENTREGA SATISFACTORIAMENTE. FEBRERO: LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO LA ENTREGA DE CUATRO (4) UNIDADES DE VIVIENDA DE LAS CUALES DOS (2) PERTENECIENTEN A LA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE V IVIENDA USADA Y DOS (2) A LA POBLACION DE RIESGO Y/O DESASTRE EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA ESTE MES ESTAS VIVIENDAS SON LAS UNICAS QUE CONTABAN CON VIABILIDAD JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION, POR LO TANTO SE PUDO EFECTUAR SU ENTREGA SATISFACTORIAMENTE.
Indicadores de Resultado |  | 4.4.8 | Nuevos hogares que superan el deficit cualitativo de vivieda | Número | 19527 | C | 2430 | 4953 | 3064 | 2508 | 6629 | 6013 | 4683 | 85 | 94 |  |  |  |  | 179 | 118.2% | [6 empty] | 0 | 0% | 179 | 3.822% | 7640 |  | 39.13% | Planeación - Julian Henao | ENERO: PARA EL MES DE ENERO 85 FAMILIAS SUPERAN DÉFICIT CUALITATIVO ASÍ: LA SUBDIRECCIÓN DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE PARA EL MES DE ENERO FUERON RECIBIDOS 85 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. FEBRERO: PARA EL MES DE FEBRERO 94 FAMILIAS SUPERAN DÉFICIT CUALITATIVO ASÍ: LA SUBDIRECCIÓN DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE PARA EL MES DE FEBRERO FUERON RECIBIDOS 94 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA.
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Júlian Henao Zapata | Revisó | John Mario Saldarriaga | Aprobó | Vilmer René Hoyo Hoyos
| Profesional Especializado |  | Subdirector de Planeación |  | Director
Note on AG7: No se encuentran PA-PI actualizados a diciembre de 2020
Note on AK11: Solanye: Reporte proyectado para junio y diciembre 2023
Note on D21: Solanye: ESTRATEGICA
Note on D22: Solanye: ESTRATEGICO