## SGTO Plan Indicativo 2024
CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 02
FECHA: 07/10/2019
PÁGINA: 1 de 1
[15 empty] | Seguimiento Primer Semestre 2024 | [7 empty] | Segundo Semestre 2024 | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan (a) | Sentido | Meta 2024 | Avance 2024 (b) | Meta 2025 | Avance 2025 (b) | Meta 2026 | Avance 2026 (b) | Meta 2027 | Avance 2027 (b) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Toral Año(f) | % de Avance Acumulado Total sobre Meta del Año (f/c) | Avance Acumulado sobre Meta Plan (b+f) | % de Avance Acumulado sobre Meta Plan ((b+f)/a) | Subdirección Responsable | Observaciones a la meta 2024 | Observaciones al Seguimiento
Pte por parte del Banco de Proyectos | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 6 | Creciente | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez | No tiene meta para la vigencia 2024 | ENERO:PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO AL CDPH Y SUS DIFERENTES INSTANCIAS. SE RESTABLECE VIA WHATPSAAP EL CONTACTO CON LAS MESAS COMUNIALES Y CORREGIMNETALES DE VIVIENDA Y HABITAT, Y SE CONOVOCA A LA MESA DISTRITAL DE VIVIENA Y HABITATA A LA PRIMERA REUNION. FEBRERO NO SE ADELANTO NINGUNA ACTIVIDAD PARA ESTE MES. MARZO EN EL MARCO DEL ANALISIS DEL ANTEPROYECTOD E PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL SE OFRECEN LOS ARGUMENTOS PARA QUE EL INDICADOR SE AMPLIE A LAS INSTANCIAS DEL CCDPH. SE AQCOMPAÑA A LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA 6. ABRIL . SE ESTÁ CON EL PROCESO DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL HABITACIONAL, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DEL MISMO. SE PARTICIPA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMUNA 8, CITADA POR LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 8 VILLA HERMOSA. MAYO SE PARTICIPA EN LA MESA COMUNAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA COMUNA 11 Y COMUNA 6. JUNIO: PARA EL MES NO SE DINAMIZARON LAS INSTANCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL, SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “MEDELLÍN TE QUIERE”, DONDE SE DEFINIO EL INDICADOR: SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLÍTICA HABITACIONAL -CCDPH REALIZADAS. LO ANTERIOR IMPLICA LA REACTIVACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL CCDPH, EN CABEZA DE LA SECRETARIA TECNICA DONDE SE DARAN LAS DIRECTRICES DE REACTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES INSTANCIAS. JULIO EN EL MARCO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO SE REALIZA UNA REUNIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE LA POLITICA HABITACIONAL, DONDE SE MIRA EL ESTADO ACTUAL DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE DICHO CONSEJO E INICIAR RUTAS PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MESAS COMUNALES Y CORREGIMENTALES DE VIVIENDA E INICIAR CON LAS SESIONES DE LA MESA DISTRITAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT. TAMBIEN SE HACE UNA REUNION CON LA MCVH90 SANTA ELENA DONDE SE CONVERSA EN TORNO A VARIAS DE LAS INQUIETUDES PLANTEADAS POR DICHA MESA, DE MANERA ESPECIAL LO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, CONVENIO QUE SE TIENE CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA.AGOSTO SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR DE PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE: -SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE POLÍTICA HABITACIONAL REALIZADAS-, QUE PARA ESTE AÑO 2024 NO TIENE META, Y CAMBIA LA MEDICIÓN SEMESTRALMENTE.
Pte por parte del Banco de Proyectos | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 400 | Creciente | 100 | 23 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 18 |  |  |  |  | 23 | 23% | 23 | 23% | 0.0575 | 0.01437% | Subdirección Planeación Claudia Patricia Gòmez |  | ENERO PARA EL MES DE ENERO SE REALIZAN GESTIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE TRABAJO DEL AÑO 2024 CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CDIUDAD DE MEDELLIN. SE REALIZA UNA PRIMERA REUNION CON SISFSDH Y 3 INSOLUTION. FEBRERO CON RESPECTO A LA POLITICA PUBLICA PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, EN ESTE SENTIDO SE PARTICIPO EN UNA REUNION INTERNA DE SOCIALIZACION DE AVANCES DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027, LOS PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES QUE SERIAN RESPONSABILIDAD DE ISVIMED, EN ESTOS HAY UN INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILIANTOS. SE HA ORGANIZADO INFORMACION PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS Y PARA ORGANIZAR INSUMOS QUE APORTEN A LAS ENTIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL. MARZO SE PARTICIPA EN 4 REUNIONES, EN EL MARCO DE LA REVISION DEL ANTEPROYECTO DE PDD 2024-2027 EN EL PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL, REGULACIÓN Y CONTROL AL INQUILINATO CON EL INDICADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A INQUILINATOS, SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA QUE LA SISFDH QUEDE COMO CORRESPONSABLE EN DICHA POLITICA. SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN DE MANERA VIRTUAL. ABRIL LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON LAS SIGUIENTES: SE PARTICIPA EN 3 REUNIONES: UNA DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, UNA PARA TRATAR LAS RESPONSABILIDADES DEL INDER EN EL PLAN DE INQUILINATOS, Y LA OTRA DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN SOCIAL PARA TRATAR LA POLÍTICA PARA LOS INQUILINATOS. MAYO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON 12 REUNIONES CONFORMADAS ASÍ: 1 DE LA COMISION DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, 1 DE PARTICIPACION EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO DE HISTORIAS DE NIÑAS EN INQUILIANTOS, 18 REUNIONES PROGRAMADAS LAS CUALES SE EJECUTARON 10 REUNIONES CON ENTIDADES INTEGRANTES DE LA MESA PARA REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO E INCORPORACION DE LA POLITICA EN PLAN DE DESAROLLO. JUNIO: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE REALIZARON FUERON 7 REUNIONES: MESA DE TRABAJO PARA LOS INQUILINATOS TRABAJANDO EL PLAN DE TRABAJO. COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DONDE SE DEFINE LA PERIODICIDAD DE LOS RECORRIDOS A EJECUTAR A PARTIR DEL MES DE JULIO. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A INQUILINATOS DONDE SE FOCALIZARÁN EN PRADO CENTRO LOS ANÁLISIS CON LOS INSUMOS QUE NOS OFREZCA LA APP. CON LA SECRETARIA DE CULTURA PARA TRABAJAR SUS OBLIGACIONES CON LA POLÍTICA DE INQUILINATOS. CON ICBF DONDE SE TRABAJO EL TEMA DE POBLACIÓN INDÍGENA EN INQUILINATOS. CON EL EQUIPO DE LA UNIDAD DE NIÑEZ DONDE SE SOCIALIZO LA POLÍTICA PUBLICA DE INQUILINATOS. CON CONTROL INTERNO PARA LA SOCIALIZACION DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA. ADEMAS: SE CONSTRUYE EL CRONOGRAMA DE RECORRIDOS. SE REALIZA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA. SE REALIZAN TODAS LAS GESTIONES PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DESDE CONVOCATORIAS Y GESTION DE INFORMACIÓN. SE ADJUNTAN ALGUNAS EVIDENCIAS. LA RUTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ES: HTTPS://ISVIMEDGOVCO.SHAREPOINT.COM/:F:/S/7PLANEACION/EJ9HF_VN0ZHDIPC-_QBEKDCBM5VCMF49067BD0SVUQ4VCG?E=E3EFW3. JULIO SE INICIA CON EL REGISTRO DEL NUEVO INDICADOR PARA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS INQUILINATOS. PARA EL 23 DE JULIO SE REALIZA DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA MESA DE TRABAJO PARA LOS INQULINATOS, EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A 5 INQUILINATOS DONDE SE ACERCA LA OFERTA INSTITUTIONAL A APROXIMADAMENTE 30 PERSONAS, DE LAS CUALES FIRMAN ASISTENCIA 11, Y SE RELIZAN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON APROXIMADAMENTE 30 NNA. 4 INQUILINATOS DEL BARRIO PRADO CENTRO, Y UNO EN EL BARRIO VILLANUEVA. PARTICIPARON LA UNIDAD DE NIÑEZ, EL ICBF CON EL PROYECTO ERAM, AMAUTA, GERENCIA ÉTNICA, GERENCIA DE DIVERSIDADES E IDENTIDAD DE GÉNERO E ISVIMED, Y LA ONG CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS. SE ADJUNTA EL ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DONDE SE DEFINEN LOS RECORRIDOS A INQUILINATOS. AGOSTO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN 19 INQUILINATOS, LLEGANDO A 119 PERSONAS APROXIMADAMENTE. DESDE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA METIM SE REALIZO UN RECORRIDO DE ACERCAMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL A POBLACIÓN GENERAL, APROXIMADAMENTE 30 PERSONAS, DONDE 7 DEPENDENCIAS PARTICIPARON (BUEN COMIENZO, GERENCIA ÉTNICA, UNIDAD FAMILIA, UNIDAD DE NIÑEZ, INTÉGRATE, METROSALUD E ISVIMED). Y DESDE LA UNIDAD DE NIÑEZ REALIZAN 21 MICROTALLERES CON DIFERENTES TEMAS CON 11 ADMINISTRADORAS/ES Y 78 INTEGRANTES DE FAMILIAS HABITANTES DE INQUILINATOS. SE REPORTAN EN EL INDICADOR 18 PORQUE UN INQUILINATO FUE REPORTADO EL MES PASADO.
Pte por parte del Banco de Proyectos | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 10000 | Creciente | 2500 | 2874 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 339 | 305 | 254 | 383 | 542 | 281 | 2104 | 84.16% | 355 | 415 |  |  |  |  | 770 | 30.8% | 2874 | 115% | 0.2874 | 0.002874% | Subdirección Poblacional - Claudia Rodriguez |  | ENERO:DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 339 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. FEBRERO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 305 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDA NUEVA . SE DESTACA LA REALIZACIÓN DE LAS CARACTERIZACIONES, EL TALLER DE INDUCCIÓN CON LOS HOGARES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ A DICHO PROYECTO, LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. MARZO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 254 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES Y REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA. ABRIL DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 383 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE, DEL PROYECTO ARRENDAMIENTO TEMPORAL, VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MIS. MAYO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 542 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JUNIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 281 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. JULIO: DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 355 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORIA "COMPRA TU CASA". ES IMPORTANTE INDICAR QUE, DESDE LAS DEMÁS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL, NO REALIZARON ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EN TANTO NO SE PLANIFICARON PARA ESTE MES. EN TOTAL SE CUENTAN CON 2.459 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS. AGOSTO DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 415 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CON LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL ISVIMED, ESPECÍFICAMENTE DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A COPROPIEDADES, REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA, EL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A POBLACIÓN DE RIESGO Y/O DESASTRES. SE DESTACA EL DESARROLLO DE ESTRATEGÍAS DE FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSCRIPCIÓN A LOS HOGARES DE LA CONVOCATORÍA "COMPRA TU CASA". EN TOTAL SE CUENTAN CON 2.874 ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL REALIZADAS. EL ARCHIVO ADJUNTO DETALLA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA RUTA DONDE REPOSAN LAS EVIDENCIAS.
|  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 4000 | Creciente | 600 | 132 | 1200 |  | 1200 |  | 1000 |  | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15% | 3 | 39 |  |  |  |  | 42 | 7% | 132 | 22% | 0.033 | 0.000825% | Subdirección Jurídica. David Gómez |  | EN EL MES DE ENERO DE 2024, SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE 87 SUBSIDIOS DISTRITALES PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL PROYECTO HABITACIONAL DE DEMANDA LIBRE-COMFAMA - LA COLINITA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, LOS CUALES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO DISTRITAL 1053 DE 2020 PARA SER BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 SE ASIGNA SUBSIDIO DISTRITAL EN DINERO A TRES (03) HOGARES MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 140, 141 Y 142 TODAS DE 22 DE FEBRERO DE 2024 HOGARES PROPIETARIOS DE INMUEBLES, INTERVENIDOS POR LA OBRA PÚBLICA DE INTERÉS GENERAL CONEXIÓN VIAL NORTE, PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA. MARZO NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. ABRIL NO SE REQUIERIO ESTOS SUBSIDIOS POR PARTE DE LA LINEA DE ACCION DEPOBLACIONAL. MAYO ESTE INDICADOR NO TUVO NINGÚN REPORTE . JUNIO: EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, NO SE HA REQUIRIO ESTE TIPO DE ADJUDICACIÓN SE MONTA LA INFORMACIÓN DE MAYO Y JUNIO TODA VEZ QUE EL ES PASADO NO FUE LEVANTADO EL INDICADOR DEL MES DE MAYO. JULIO SE ASIGNARON 02 SUBSIDIOS DISTRITALES EN DINERO PARA ADQUIRIR VIVIENDA NUEVA A LA POBLACIÓN DE DEMANDA LIBRE, PARA EL PROYECTO HABITACIONAL LA COLINITA: C.C 30568276 AURY STELLA GONZALEZ RUIZ C.C 71651756 NORMAN ELIAS BETANCUR ORTIZ UN (01) SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA USADA POBLACION DESASTRE: C.C 43832190 ADRIANA LUCIA YEPES HERNANDEZ. AGOSTO SE OTORGARON 39 SUBSIDIOS DISTRITALES DE VIVIENDA PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA Y USADA A SABER: 32 SDV DE LA POBLACIÓN DEMANDA LIBRE PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, 3 SDV PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA USADA A LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A OBRA PÚBLICA Y 4 ASGINACIONES DE SDV A BENEFICIARIOS DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL.
Pte por parte del Banco de Proyectos | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1500 | Creciente | 150 | 135 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 12% | 0 | 117 |  |  |  |  | 117 | 78% | 135 | 90% | 0.09 | 0.006% | Subdirección Jurídica. Sandra Escudero |  | ENERO: PARA ESTE MES NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. FEBRERO PARA ESTE MES DE FEBRERO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA, SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD. MARZO NO SE HA CONTADO CON EL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y AUXILIARES DE CAMPO PARA DESARROLLAR LAS ETAPA INICIALES DEL PROCESO. *SE HAN ATENDIDO LAS PQRSD Y ATENCION AL USUARIO CON LAS DOS ABOGADAS QUE INGRESARON ESTE MES DE MARZO. *SE LOGRÓ LA APROBACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE CESION POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ORGANIZACION DE EXPEDIENTES PARA INICIAR EL MES DE ABRIL CON LA PROYECCION DE LAS CESIONES DE LOS LOTES APROBADOS PARA TRANSFERIR Y QUE FUERON PUBLICADOS EN EL EDICTO 12 DEL 2023. ABRILSE LOGRÓ EL INGRESO DE 2 RESOLUCIONES DE CESION A LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MEDELLIN ZONA SUR Y YA SE INICIO CON LAS REVISIONES DE CESION ANTE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES. MAYO PARA ESTE MES DE MAYO REPORTAMOS UN TOTAL DE 11 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 2 RESOLUCIONES, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JUNIO PARA ESTE MES DE JUNIO REPORTAMOS UN TOTAL DE 7 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 1 RESOLUCIÓN, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO. JULIO NO SE REGISTRO NINGÚN REPORTE. AGOSTO PARA ESTE MES DE AGOSTO REPORTAMOS UN TOTAL DE 117 UNIDADES PREDIALES CEDIDAS Y REGISTRADAS EFECTIVAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE BIENES FISCALES URBANOS CORRESPONDIENTES A 37 RESOLUCIONES DEBIDAMENTE REGISTRADAS, DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CONSOLIDADA EN EL FORMATO DE GEORREFERENCIACIÓN QUE SE ADJUNTA EN ESTE REGISTRO Y LAS CONSTANCIAS DE INSCRIPCION DE REGISTRO EN LA CARPETA DEL TEAMS TITULACION RESOLUCIONES REGISTRADAS.
|  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 15000 | Creciente | 1000 | 0 | 5000 |  | 5000 |  | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Subdirección Dotación Mauricio Zapata Alvarez |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. MARZO: N EL MES DE MARZO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR PL Y PP. MAYO PARA EL MES DE MAYO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JUNIO EN EL MES DE JUNIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. JULIO EN EL MES DE JULIO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO NO FUERON ASIGNADOS SUBSIDIOS AL INDICADOR HOGARES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
|  | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 2200 | Creciente | 450 | 356 | 600 |  | 600 |  | 550 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 196 | 43.56% | 60 | 100 |  |  |  |  | 160 | 35.56% | 356 | 79.11% | 0.16182 | 0.007355% | Subdirección Dotación. Ludwing Alvarez Zapata |  | ENERO: EN EL MES DE ENERO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 51 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. FEBRERO EN EL MES DE FEBRERO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. MARZO NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL PERSONAL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE ACTAS DE OBSERVACIÓN EN CURADURÍA SEGUDNA, RAZON POR LA CUAL TODOS LOS RADICADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. ABRIL EN EL MES DE ABRIL NO SE OBTUVIERON RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES, DEBIDO A QUE EL PERSONAL CONTRATISTA QUE INGRESO PARA ATENDER LAS ACTAS DE OBSERVACIÓN DE LA CURADURÍA SEGUNDA, SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE ADAPTACION DE LOS PROCESOS, RAZON POR LA CUAL AUN SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS TODOS LOS RADICADOS. MAYO EN EL MES DE MAYO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 22 CBML, 35 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JUNIO: EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 68 CBML, 110 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES. JULIO EN EL MES DE JULIO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 31 CBML, 60 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO SE RECIBIERON RESOLUCIONES DE 39 CBML, 100 UNIDADES DE VIVIENDA DE LA CURADURIA SEGUNDA Y DE LA CURADURIA CERO NO SE RECIBIERON RESOLUCIONES.
INDICADORES DE RESULTADO |  | 4.2.1 | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | Número | 1260 | Creciente | 315 | 6 | 315 |  | 315 |  | 315 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1.587% | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3175% | 6 | 1.905% | 0.0047619 | 0.0003779% | Planeación - Julian Henao |  | ENERO: LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE UNA (1) UNIDAD DE VIVIENDA, LA CUAL CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA, POBLACIÓN DE REASENTAMIENTO POR OBRA PÚBLICA. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA ESTE MES ESTA VIVIENDA ES LA UNICA QUE CONTABA CON VIABILIDAD JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION, POR LO TANTO SE PUDO EFECTUAR SU ENTREGA SATISFACTORIAMENTE. FEBRERO LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZARON ENTREGAS DE VIVIENDA EN NINGUNA MODALIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON VIABILIDADES JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION PARA LA PROGRAMACION DE ENTREGAS DE VIVIENDA NUEVA Y USADA. MARZO PARA EL MES DE MARZO NO SE REALIZARON ENTREGAS DE VIVIENDA EN NINGUNA MODALIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON VIABILIDADES JURIDICAS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION PARA LA PROGRAMACION DE ENTREGAS DE VIVIENDA NUEVA Y USADA. ABRIL LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE ABRIL NO SE REALIZARON ENTREGAS DE VIVIENDA EN NINGUNA MODALIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON VIABILIDADES JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION PARA LA PROGRAMACION DE ENTREGAS DE VIVIENDA NUEVA Y/O USADA. MAYO LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE MAYO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TRES (3) UNIDADES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA A LA POBLACIÓN REASENTADA POR OBRA PÚBLICA, DEL PROYECTO CONEXIÓN VIAL NORTE. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA ESTE MES ESTAS VIVIENDAS SON LAS ÚNICAS QUE CONTABAN CON VIABILIDAD JURÍDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y VIABILIDAD TÉCNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN, POR LO TANTO SE PUDO EFECTUAR SU ENTREGA SATISFACTORIAMENTE. JUNIO PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA ENTREGA DE UNA (1) UNIDAD DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA A LA POBLACIÓN DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL (RIESGOY/O DESASTRE) ES IMPORTANTE ACLARAR QUE PARA ESTE MES ESTA VIVIENDA ES LA UNICA QUE CONTO CON VIABILIDAD JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION, POR LO TANTO SE PUDO EFECTUAR SU ENTREGA SATISFACTORIAMENTE. JULIO LA SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GS-04 QUE PARA EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ENTREGAS DE VIVIENDA EN NINGUNA MODALIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON VIABILIDADES JURIDICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y VIABILIDAD TECNICA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE DOTACION PARA LA PROGRAMACION DE ENTREGAS DE VIVIENDA NUEVA Y USADA. AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO, SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL INDICADOR CUALITATIVO RELACIONADO CON LA ENTREGA DE VIVIENDAS A LA POBLACIÓN REASENTADA DE OBRA PÚBLICA. DURANTE ESTE PERÍODO, SE REALIZÓ LA ENTREGA SATISFACTORIA DE UNA (1) UNIDAD DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA USADA. ES RELEVANTE DESTACAR QUE ESTA UNIDAD ES LA ÚNICA QUE CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU ENTREGA EN ESTE MES. ESTE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR REFLEJA UN NIVEL ADECUADO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ENTREGA DE VIVIENDAS. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE SEGUIR MONITOREANDO Y OPTIMIZANDO LOS PROCESOS DE VIABILIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA FACILITAR UNA MAYOR CANTIDAD DE ENTREGAS EN EL FUTURO, MEJORANDO ASÍ LA EFICIENCIA Y LA SATISFACCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN REASENTADA
|  | 4.2.2 | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | Número | 12000 | Creciente | 1000 | 322 | 4000 |  | 4000 |  | 3000 |  | 0 | 43 | 106 | 173 | 0 | 0 | 322 | 32.2% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 322 | 32.2% | 0.026833 | 0.0002236% | Planeación - Julian Henao |  | ENERO: PARA EL MES DE ENERO LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ EL REPORTE DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EJECUTADOS, PUES NO SE CONTÓ CON PLANTA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN. ADEMÁS, LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL NO REPORTÓ CONEXIONES A SSPP. FEBRERO LA SUBDIRECCIÓN DE DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO FUERON REPORTADOS 43 EJECUCIONES DE LAS SIGUIENTES EJECUCIONES: SERPROAN RESOLUCIÓN 602 DE 2023 (40 EJECUCIONES) Y RESOLUCIÓN 872 DE 2023 (3). MARZO DURANTE EL MES DE MARZO SE EJECUTARON 106 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ASÍ: SERPROAN: RESOLUCIÓN 602 DE 2023 :7, RESOLUCIÓN 755:10, RESOLUCIÓN 871: 25, RESOLUCIÓN 872:23. CORALES:RESOLUCIÓN 870: 41. ABRIL LA SUBDIRECCIÓN DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE PARA EL MES DE ABRIL FUERON EJECUTADOS 173 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LOS OPERADORES SERPROAN (RESOLUCIÓN 602 DE 2023 : 8, RESOLUCIÓN 755: 45, RESOLUCIÓN 871: 43, RESOLUCIÓN 872: 45), OPERADOR CORALES (RESOLUCIÓN 870: 32). MAYO LA SUBDIRECCIÓN DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE PARA EL MES DE MAYO NO FUERON EJECUTADOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. JUNIO DURANTE EL MES DE JUNIO NO FUERON EJECUTADOS MEJROAMIENTOS DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. JULIO LA SUBDIRECCIÓN DOTACIÓN INFORMA MEDIANTE EL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN GDS-03 QUE DURANTE EL MES DE JULIO NO FUERON EJECUTADOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO, NO SE EJECUTARON MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, UN INDICADOR CLAVE EN LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES PARA LA MEJORA DE CONDICIONES HABITACIONALES. ESTE INDICADOR, QUE REFLEJA EL NÚMERO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA REALIZADOS, ES ESENCIAL PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS SUBSIDIOS Y PROGRAMAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS. SE ESTA ABORDANDO MEDIANTE MEJORAS EN LA PLANIFICACIÓN, LA GESTIÓN DE RECURSOS Y LA COMUNICACIÓN. ACTUALMENTE, EL ISVIMED, ARTICULA CON ENTIDADES NACIONALES (MVCT), DEPARTAMENTALES (VIVA) DISTRITALES, LA EJECUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Johana María Toro Torres | Aprobó | Julián Henao Zapata
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirector de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428