## SGTO Plan Indicativo 2026
CÓDIGO: F-GE-18
VERSIÓN: 03
FECHA: 23/09/2025
PÁGINA: 1 de 1
[15 empty] | Seguimiento Primer Semestre | [7 empty] | Seguimiento Segundo Semestre | [7 empty] | Consolidado Seguimiento Año |  | Seguimiento Cuatrienio |  | Observaciones
Código Programa / Proyecto | Nombre Programa / Proyecto PDM | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad | Meta Plan (2024 - 2027 ) (a) | Sentido | Meta 2024 (c) | Avance 2024 (b) | Meta 2025 (c ) | Avance 2025 (b) | Meta 2026 | Avance 2026 (b) | Meta 2027 | Avance 2027 (b) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Avance Acumulado Primer semestre (d) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Primer Semestre (d/c) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Avance Acumulado Segundo Semestre (e) | % de Avance Acumulado sobre Meta del Año Segundo Semestre (e/c) | Avance Acumulado Total Año(d+e) | % de Avance Acumulado Total sobre la Meta del Año ((d+e)/c) | Avance Acumulado total de la Meta del Plan ((b+(d+e)) | % de Avance Acumulado sobre la Meta del Plan ((b+(d+e))/a)) | Subdirección / Responsable | Observaciones a la meta anual | Observaciones al Seguimiento
240210 | Fortalecimiento del Sistema Distrital Habitacional con visión urbano-regional | 4.2.3.1 | Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas | Número | 6 | Creciente | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | Subdirección Planeación / Luz Adriana García Gonzalez | Se realizaran dos (2) sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional (CCDPH) para dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030 y avanzar en la implementación de las políticas habitacionales del Distrito. | Para el mes de agosto, no se reporta ejecución en este indicador, toda vez que no se han realizado sesiones del consejo consultivo. Se encuentra en proceso el agendamiento de los distintos secretarios de despacho para la realización de la primera sesión del año. El reporte de las 2 sesiones realizadas para el cumplimiento de este indicador se realizará de manera anual.
240209 | Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín | 4.2.4.1 | Inquilinatos acompañados socialmente | Número | 400 | Creciente | 100 | 101 | 100 | 301 | 100 | 122 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | 43 | 43% | 79 | 0 |  |  |  |  | 79 | 79% | 122 | 122% | 524 | 131% | Subdirección Planeación / Adriana María Gonzalez Bermúdez | Se acompañaran socialmente a 100 inquilinatos priorizados en la ciudad. | Durante el mes de agosto se determinó un receso temporal en la ejecución de las actividades del cronograma. esta medida se adoptó al encontrarse en etapa de espera y consolidación de los resultados y directrices del plan de ordenamiento territorial (POT) en materia habitacional, garantizando que el accionar territorial se alinee de manera rigurosa con las nuevas disposiciones de ordenamiento. en consecuencia, durante dicho mes no se citó a reunión a la mesa ni a las comisiones 1 y 2, ni se llevó a cabo la programación de la microferia de servicios, previendo su reprogramación una vez se cuente con los insumos normativos definidos, en aras de continuar dando cumplimiento al marco de la política pública para los inquilinatos del municipio de medellín (acuerdo municipal 019 de 2016 / decreto municipal 0145 de 2019). Nota: La meta anual es de 100, y para el cuatrenio es de 400; de las cuales hasta la fecha llevamos un acumulado de 524 acompañamientos a inquilinatos.
240198 | Desarrollo de estrategias para la adquisición de Vivienda en condiciones dignas en Medellin | 4.2.1.1 | Asistencia técnicas de acompañamiento social realizadas | Número | 10000 | Creciente | 2500 | 5179 | 2500 | 4905 | 2500 | 987 | 2500 |  | 30 | 93 | 59 | 87 | 68 | 55 | 392 | 15.68% | 58 | 537 |  |  |  |  | 595 | 23.8% | 987 | 39.48% | 11071 | 110.7% | Subdirección Poblacional / Claudia Patricia Gómez Cadavid | Se realizaran 2.500 asistencias técnicas de acompañamiento social. | Gestión social en agosto realizó 537 asistencias técnicas que vincularon a 1867 personas, destacando de la población de arrendamiento temporal la realización de las visitas de verificación de habitabilidad y los talleres del semillero vivienda un proyecto familiar, y de copropiedades el encuentro de supervecinitos en el proyecto la colinita y las visitas de verificación habitabilidad. El 48% de las actividades se realizaron a nivel de ciudad con 1136 asistentes, el 18% en la comuna 60 con 237 personas asistentes, el 15% en la comuna 6, y el otro 19% se realizaron en las comunas 2, 7, 8, 15, 16 y 80. Nota: se realizó el cambio en la forma de medición del indicador ya que en el seguimiento al resultado se evidenció un rezago en el cumplimiento de la meta anual (aunque se ha sobrepasado la meta del cuatrienio). Por lo anterior se cambió la forma de analizar y contar las asistencias técnicas, volviendo a hacerlo de manera individual (en las actividades de visitas y asesorías personalizadas). En la hoja denominada agosto26 del archivo adjunto se encuentra un consolidado de 55 actividades, de estas, 21 agrupan 503 asistencias técnicas, las cuales son: visitas: donde se tienen en cuenta las de habitabilidad. Y en asesorías personalizadas las que son presenciales, telefónicas y por whatsapp. Estas 503 más 34 actividades diferentes a las nombradas, se evidencian en el mismo archivo, y en la hoja en la hoja denominada resumen resalta en amarillo, las actividades referenciadas. El anexo detalla las actividades realizadas. La ruta de acceso al archivo en el sharepoint es: 8. Poblacional/documentos/general/programacion actividades/2026/agosto. El enlace de la carpeta donde esta la información es: https://isvimedgovco.sharepoint.com/:x:/s/8poblacional/iqcx-5vclnj1rzeeypnihmt7aewojti86ojbluxhybbmle4?e=m5ngju
|  | 4.2.1.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda | Número | 4000 | Creciente | 200 | 327 | 1300 | 669 | 1400 | 139 | 1100 |  | 1 | 14 | 46 | 57 | 1 | 20 | 139 | 9.929% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 139 | 9.929% | 1135 | 28.38% | Subdirección Jurídica / David Gómez Arango | Se otorgaron 1.400 subsidios distritales para adquisición de vivienda. | Durante el mes de agosto de 2026 no se realizaron asignaciones de subsidios distritales de vivienda, debido a la continuidad del proceso adelantado por la subdirección poblacional, mencionado en el mes de julio, relacionado con la actualización y validación de los cierres financieros de los hogares de diferentes proyectos habitacionales. adicionalmente, durante el período no fueron remitidos oportunamente por el área social la totalidad de los expedientes requeridos para adelantar el procedimiento de asignación, debido a que algunos se encontraban pendientes de validación, revisión y/o subsanación de situaciones identificadas durante el proceso. esta circunstancia limitó la continuidad del trámite y, en consecuencia, la proyección de los actos administrativos de asignación durante el mes. es importante precisar que el equipo cuenta con la capacidad operativa para atender y superar la meta mensual establecida, siempre que los expedientes sean remitidos oportunamente, debidamente revisados y viabilizados, y cumplan con los requisitos técnicos y normativos aplicables. una vez culminen las validaciones pendientes y se cuente con los expedientes requeridos, se espera retomar e incrementar el volumen de asignaciones durante los próximos meses. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de (139) subsidios para la adquisición de vivienda; para el cuatrenio 1.135 un 28.4%
240211 | Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín | 4.2.2.1 | Bienes fiscales saneados y titulados | Número | 1500 | Creciente | 150 | 174 | 450 | 450 | 450 | 147 | 450 |  | 10 | 10 | 3 | 2 | 23 | 12 | 60 | 13.33% | 58 | 29 |  |  |  |  | 87 | 19.33% | 147 | 32.67% | 771 | 51.4% | Subdirección Jurídica / Sandra Milena Escudero Yepes | Se expedirán 450 resoluciones de bienes saneados y/o titulados. | Para este mes de agosto reportamos un total de 29 unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos correspondientes a 8 resoluciones debidamente registradas las cuales se adjuntan en archivo pdf, de igual forma dicha información se encuentra consolidada en el formato de georreferenciación que se adjunta en este registro. 2. como estrategia de cumplimiento de la meta 2026 se tiene generacion de rutas de campo criticas, oficios de impulso registral y reuniones de sinergia entre entidades. Nota: Para esta vigencia tenemos un avance de 147 y para el cuatrenio de 771 es decir un 51.4%
|  | 4.2.2.2 | Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda | Número | 15000 | Creciente | 1000 | 817 | 5000 | 3080 | 6044 | 3356 | 4000 |  | 78 | 336 | 611 | 411 | 472 | 515 | 2423 | 40.09% | 238 | 695 |  |  |  |  | 933 | 15.44% | 3356 | 55.53% | 7253 | 48.35% | Subdirección Dotación. / Jorge Iván Viana Upegui | Se asignaran 6.044 subsidios distritales para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. | Durante el mes de agosto de 2026 se tuvieron, en cabeza del jefe de hogar, un total de 695, así: de la invt 001 de 2025 oe3 con ingemat pp, 114 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2 con ingemat, 6 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2 con coseico, 27 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2 con consorcio vivienda, 14 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe3 con consorcio mejoramiento de vivienda pp, 80 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2 con concrecivil, 5 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2 con mejia acevedo, 11 asignaciones; invt 002 de 2025 oe1 con conyca, 90 asignaciones; invt 002 de 2025 oe1 con equiconstrucción, 90 asignaciones; invt 002 de 2025 oe1 con sinergia, 77 asignaciones; invt 001 de 2025 oe3 con coseico pp, 181 asignaciones. La estrategia diseñada para el cumplimiento mensual de la meta, consite en la realización de las jornadas de habilitación en las diferentes comunas de la ciudad, cada semana, en las que se logra disponer de aproximadamente 200 expedientes para los estudios técnicos, jurídicos y sociales que llevan finalmente a la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda. de igual modo, se realizan alianzas con el sector privado del municipio para beneficiar a los empleados de las empresas que necesiten el subsidio y cumplan con los requisitos. Nota: Para esta vigencia tenemos un avance de 3.356 y para el cuatrenio de 7.253 lo que equivale a un 48.4%
|  | 4.2.2.3 | Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones | Número | 2200 | Creciente | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 50 | 550 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.667% | 40 | 0 |  |  |  |  | 40 | 6.667% | 50 | 8.333% | 1100 | 50% | Subdirección Dotación. / Ludwing Alvarez Zapata | Beneficiaremos a 600 hogares mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones, avanzando en la legalidad de las construcciones y habilitando viviendas para conexión a servicios públicos. | En el mes de agosto no se recibieron resoluciones, se tiene pendiente por radicar 8 cbml, 20 unidades de vivienda en la curaduría cero y 43 cbml, 93 unidades de vivienda en la curaduría cuarta, para un total de 51 cbml, 113 unidades de vivienda. a su vez se tienen 48 cbml, 80 unidades de vivienda en las diferentes etapas del proceso (revisión jurídica, levantamiento, dibujo arquitectónico y estructural), vale la pena aclarar que durante el primer semestre no se han reportado resoluciones de reconocimiento debido a que desde el momento en que se radica hasta el final de la resolución por términos de ley se demora aproximadamente 6 meses, adicional dependemos de otras entidades como es el DAP, catastro y la secretara de hacienda, para este segundo semestre se reportaran todas las resoluciones radicadas .resoluciones. De acuerdo a lo anterior se han realizado en total (50) resoluciones de reconocimientos de edificaciones, para el cuatrenio 1.100 es decir un 50%.
INDICADORES DE RESULTADO |  | 4.2.1 | Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda | Número | 1260 | Creciente | 315 | 388 | 315 | 115 | 315 | 364 | 315 |  | 20 | 25 | 23 | 28 | 231 | 25 | 352 | 111.7% | 7 | 5 |  |  |  |  | 12 | 3.81% | 364 | 115.6% | 867 | 68.81% | Subdirección de Planeación / Lina Marcela Carvajal Gómez | Se estima entregar 315 viviendas en la vigencia 2026, mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias, el cumplimiento de la meta será de manera progresiva y con el cumplimiento de cierres financieros de las familias. | Para el mes de agosto se realizó la entrega de cinco (5) unidades de vivienda nueva. de la cual 4 corresponden a la población de demanda libre en los proyectos habitacionales la playita y la colinita y 1 corresponde a la población de riesgo arrendamiento temporal en el proyecto habitacional ventto. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de 364 unidades de vivienda, y con respecto al cuatrenio se han entregado 867 viviendas con un cumplimiento del 68.8% con respecto a la meta del cuatrenio.
|  | 4.2.2 | Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda | Número | 12000 | Creciente | 1000 | 513 | 4000 | 2924 | 4000 | 2941 | 3000 |  | 136 | 235 | 293 | 380 | 487 | 471 | 2002 | 50.05% | 489 | 450 |  |  |  |  | 939 | 23.47% | 2941 | 73.52% | 6378 | 53.15% | Subdirección de Planeación / Lina Marcela Carvajal Gómez | Se estiman 4.000 mejoramientos de vivienda enla vigencia 2026, para hogares de bajos ingresos, contribuyendo a reducir el déficit cualitativo y mejorando las condiciones de habitabilidad y seguridad de las familias. | Durante el mes de agosto se ejecutaron (450) mejoramientos de viviendas. De acuerdo a lo anterior durante esta vigencia 2026 se han ejecutado 2.941 mejoramientos. Y con respecto al cuatrenio 6.378 mejoramientos ejecutados, con un cumplimiento del 53.2% con respecto a la meta del cuatrenio. El cumplimiento de la meta se va cumpliendo en la medida de que se asignen los subsidios en la modalidad de Mejoramiento y todo lo que conlleva a la operación y ejecución de las obras. Para el cumplimiento del indicador, se sectoriza la logística por operadores para que logren el alcance los contratos en el tiempo estipulado.
Observación General
Convenciones:
Avance mayor al (número del mes de seguimiento/12)
Avance ente el ((número del mes de seguimiento/12)/2) y el resultado anterior)
Avance inferior al (resultado anterior)
Indicadores sin programación para la vigencia
Indicadores de resultado
Elaboró | Claudia Pineda Monsalve | Revisó | Lina Marcela Carvajal Gómez | Aprobó | Ligia Maria Cardona Coronado
| Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Profesional Contratista - Subdirección Planeación |  | Subdirectora de Planeación

## Resumen (hidden)
Proyecto | Ppto Asignado ❶ | Ejecución Proyectada POAI ❷ | Ppto Disponible ❸= ❶-❷ | Observación
Actualizacion del Plan estrategico Habitacional de Medellin - PEHMED | 462837515 | 458544520.7502 | 4292994.2498
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | 14321969830 | 22744637270.2146 | -8422667440.2146 | Incluye la adición por excedentes financieros
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | 41513478872 | 40772810534.4477 | 740668337.5523
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | 17609115631 | 12578571952.6083 | 5030543678.3917
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | 1795538738 | 148615160.665 | 1646923577.335
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 5027695390 | 4126412237.5357 | 901283152.4643
Apoyo para la Titulación de Predios | 284805801 | 284805801.378 | -0.37797
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | 1060000000 | 955211693.6769 | 104788306.3231
Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial | 1339252071 | 1339252071.333 | -0.33303 | Incluye la reducción de $2.000 mil millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | 434351340 | 317674487.3071 | 116676852.6929
Implementación de la Politica Pública de Inquilinatos | 146000000 | 145739698.4142 | 260301.5858
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | 7831590388 | 7115239857.4586 | 716350530.5414
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | 16041260647 | 6601774947.316 | 9439485699.684
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional | 50000000 | 49897706.3874 | 102293.6126
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura | 274833082 | 273710549.3862 | 1122532.6138
Recursos PP y JVE vigencias anteriores | 1768461537 | 1768461537 | 0
Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS | 1495909812 | 1495909812 | 0
Asig Sub Conex Madre Laura Montoya | 3104297472 | 3104297472 | 0
Convenio PUI Aures | 257506262 | 257506262 | 0
Funcionamiento | 8588622123 | 8588622123 | 0
Funcionamiento Sede | 5000000000 | 5000000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Funcionamiento Vehiculo | 224000000 | 224000000 | 0 | Pendiente por ejecución
Reservas | 825938353 | 825938353 | 0
TOTALES | 129457464864 | 119177634047.8789 | 10279830816.1211
DETALLE PRESUPUESTO DISPONIBLE
Proyecto de Inversión | Cambios propuestos | Valor | Fuente | Notas | Compromisos | Responsable
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda | Disminución asignación subsidios: de 2.643 a 2.559 | 740668337.5523 | Dotación |  | Definir la viabilidad jurídica de contratar la interventoría: | Sub Jurídica y Dotación
| Interventoria externa: disminución de $63 millones. Pendiente por defimir la ejecución de la interventoria por $1.982 millones |  | Dotación
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre | Carlos Holguin se propone retirar la asignación de $2.000 millones | 5030543678.3917 | Planeación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $3.000 millones para compra de proyectos VIP |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir y avanzar en la consolidación del convenio con la EDU para la Carlos Holguín - | Sub Planeación
Apoyo a la Construcción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria | Disminución del presupueto para subdidios e interventoria | 1646923577.335 | Dotación | No habrá subsidios a OPV porque no hay proyectos y ya se cubrió el acompañamiento social y técnico. 30 de agosto fecha limite para recibir proyectos nuevos de OPV | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos una vez se confirme con las OPV que no se recibiarán proyectos antes de agosto 30 | Planeación, Administrativa y Financiera, Dirección
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | Disminución al no tercerizarse la operación . Pasa de 3.500 und a 2.000 und | 901283152.4643 | Dotación | No se terceriza y se fortalece equipo interno sobrando recursos | Elaborar una propuesta para contratar adelanto de trabajo/metas del 2018: | Sub Dotación
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales | Dismunición del programa vecinos y el operados logístico por $70 millones |  | Poblacional | No se libera, se ejecutarán los recursos: se realizará asistencia social de todos los proyectos | Contratar la totalidad de los recursos disponibles: | Sub Poblacional
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $34 millones
Identificación de Suelo para Vivienda Social | Disminución de presupuesto para estudios por $100 millones | 116676852.6929 | Planeación | No se van a hacer mas estudios fuera del de camacol | Determinar los proyectos hacia los cuales se trasladarán los recursos: | Sub Planeación, Sub Administrativa y Financiera y la Dirección
Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $16 millones
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Poblacion de Reasentamiento | El Triunfo: pasa de $4.192 a $2.240 millones-Inicio de obra último trimestre del año | 716350530.5414 | Dotación | Se requieren menos recursos debido a que los proyectos empiezan mas tarde de lo programado inicialmente Se contrata la verificación de habitabilidad para todos los proyectos | Iniciar trámite para traslados a fiducias | Sub Dotación
| Ciudad del Este - Etapa D: pasa de $2.401 a $1.536 millones-Inicio de obra último . trimestre del año. En Fiducia se tienen disponibles $1.500 millones |  | Planeación Dotación
| Verificación de habitabilidad por $300 no se realizará Si se contrata. No se liberan |  | Poblacional |  | Contratar las visitas de habitabilidad | Sub Poblacional
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | Mirador de Moravia: de $3.924 pasa a $1.962 millones-Inicia obra en 2018 | 9439485699.684 | Dotación |  | Iniciar trámite para traslados a fiducias: | Sub Dotación
| Madre Laura: $828 millones no se ejecutará-Inicia obra en 2018, pendiente Plan Parcial. Tienen $900 millones en la Fiducia |  | Dotación
| La Cruz I Torre 4: de $2.436pasa a $500 millones, ejecutará estudios y diseños durante el 2017-Incia obra 2018. Pasarlo a fiducia . Crear el patrimonio derivado |  | Dotación
| Desde el inicico de la vigencia el proyecto tiene un disponible por $5.100 millones, en parte para compra de proyectos . Planeación |  |  |  | Identificar los proyectos o las unidades de vivienda a adquirir: | Sub Planeación
| TOTAL DISPONIBLE | 18591931828.6616
PROPUESTA DE TRASLADOS
Proyecto origen | Valor | Proyecto Destino | Obseravción | Para dar inicio a los traslados
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal | -8422667440.2146 | Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal | Con este traslado se cubriría el défict de subsidios de arrendamiento temporal hasta enero de 2018 (proyección realizada por Poblacional) | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera: Subdirección Poblacional
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones | 159027035 | Apoyo para la Titulación de Predios | Para cubrir personal del segundo semestre. Se tiene que trasladar de inmediato para contratar el personal | Solicitar mediante correo inicio del trámite de traslado a la Subdirección Financiera indicando el valor exacto requerido: Subdirección de Dotación
EJECUCIÓN MAYO 26
Concepto | Valor
Presupuesto asignado | 126052345944
Total Compromisos | 28064619790
Total CDP sin comprometer | 6136338428 | Si este valor no se compromete suma al disponible
Total disponible | 91851387726
% Ejecutado | 22.26%
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial |  | 118704526772
Mas adiciones |  | 12752938092
Adición Recursos del Balance | 7025971007
Adición San luis | 1495909812
Adición Reservas | 825938353
Adición Excedentes Financieros (en trámite) | 3405118920
Menos Reducciones |  | -2000000000
Reducción | 2000000000
Total Presupuesto |  | 129457464864
| Ppto | 126052345944
| Total CDP | 34200958218
| Ppto disponible | 91851387726
| Compromisos | 11074423275
| Obligaciones | 16990196515
| Total Compromisos | 28064619790
| Total CDP sin compromisos | 6136338428
34200958218
6136338428