## HOJA 1
ANEXO PETI 2026 | [5 empty] | CRONOGRAMA 2026-2027
No. | PORTAFOLIO DE PROYECTOS | DESCRIPCION DEL PROYECTOS | NOMBRE AGRUPADOR | FURAG (EQUIVALENTE) | ACTIVIDADES | S1 - 2024 | S2 - 2024 | S1 - 2025 | S2 - 2025 | T1 - 2026 | T2 - 2026 | T3 - 2026 | T4 - 2026 | T1 - 2027 | T2 - 2027 | T3 - 2027 | T4 - 2027
1 | GESTIÓN TI | Velar por la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información de infraestructura tecnológica de la entidad. | Administración y Mantenimiento de Infraestructura | 30, 31, 32,40 | 1. Administración y soporte de sistemas de información. 2. Mantenimiento y actualización de infraestructura tecnológica. 3. Implementación de planes de recuperación de desastres y continuidad del negocio. | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
2 | GESTIÓN TI | Fortalecimiento a la política de gobierno y seguridad digital - MIPG. | Fortalecimiento de la Seguridad Digital | 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38 | 1. Actualización de políticas de seguridad y privacidad de la información. 2. Realización de auditorías internas de seguridad. 3. Gestión de riesgos de seguridad digital. | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Acompañamiento en la gestión de desmaterialización de trámites y servicios definidos por la Entidad. | Desmaterialización de Trámites y Servicios | 22.29 | 1. Digitalización y automatización de trámites y servicios. 2. Implementación de servicios en la nube. 3. Uso de tecnologías emergentes como IA y blockchain. |  | X | X | X
4 | USO Y APROPIACIÓN | Actualizar la estrategia de uso y apropiación que permita promover las iniciativas de TI en el ISVIMED, siguiendo los lineamientos establecidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y avanzar en la implementación y medición de resultados. | Estrategia de Uso y Apropiación de TI. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1. Desarrollo de estrategias de uso y apropiación de TI. 2. Capacitación en temáticas de la Política de Gobierno Digital. 3. Medición y seguimiento de resultados de implementación. | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
5 | SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL | Administración, soporte y ajustes del sistema de información misional del ISVIMED. | Administración del Sistema de Información Misional | 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1. Administración y soporte del sistema de información misional. 2. Realización de ajustes y mejoras continuas. 3. Integración con otros sistemas de información. | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X
6 | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN | Fortalecimiento y seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información. | Seguridad y Privacidad de la Información | 17,18,19,20,21,34,35,36 | 1. Diagnóstico y actualización de políticas de seguridad. 2. Implementación de medidas de protección de datos. 3. Realización de auditorías y seguimiento de cumplimiento. |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
7 | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN | Fortalecimiento y seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | Tratamiento de Riesgos de Seguridad | 17,18,19,20,21 | 1. Identificación y gestión de riesgos de seguridad. 2. Implementación de planes de tratamiento de riesgos. 3. Monitoreo y evaluación continua de riesgos. |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
8 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Acompañamiento a la iniciativa de analítica de datos y estadística. | Analítica de Datos Y Estadisticas | 25,26,27 | 1. Implementación de técnicas de análisis de datos. 2. Desarrollo de modelos predictivos y prescriptivos. 3. Capacitación en analítica de datos. | X
9 | DATOS ABIERTOS | Gestión de datos abiertos en el portal de datos.gov.co. | Gestión de Datos Abiertos. | 28 | 1. Publicación y actualización de datos abiertos. 2. Medición de uso y satisfacción de usuarios. 3. Promoción del uso de datos abiertos. | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
10 | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA | Actualización de la infraestructura de TI y velar por mantenimiento permanente de equipos de cómputo de la Entidad. | Actualización y Mantenimiento de Infraestructura de TI | 3,31,32,33,39,40 | 1. Adquisición y actualización de equipos de TI. 2. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 3. Gestión de licencias y software. | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X

## PLAN SEGURIDAD INFORMACION (hidden)
Plan de Seguridad de la Información 2025
No. | Actividades FURAG que no se identifican en el Plan de Seguridad de la Información 2025 | Furag solicita evidencia? | Comentario
1 | Lograr que el total de la infraestructura tecnológica de la entidad se encuentra cubierta con el soporte, actualización y mantenimiento requerido para su operación. | NO | En el FURAG 2023 se relaciona cobertura parcial. Pregunta 155
2 | Respecto a las copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas: - Contar con procedimientos documentados e implementados para copias de respaldo y de restauración. - Los equipos que realizan las copias de respaldo se encuentran en entorno lógico separados e independiente a la red de servidores y computadores - Las copias de respaldo son almacenadas en un lugar aislado, en un segmento diferente de red a la de servidores y equipos | SI
3 | Asegurar la continuidad de la operación de los procesos a través de: - Un Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado para todos los procesos. - Un Plan de Continuidad del Negocio BCP, definido, documentado e implementado para los procesos críticos y misionales | SI
4 | Realizar pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia 2025. | SI
5 | Identificar y gestionar los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada | SI
6 | Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información a su infraestructura On Premise | SI | Actividad marcada como realizada en FURAG 2023 a la que debe darse continuidad.
7 | Realizar análisis de vulnerabilidades para Portal Web, Sede electrónica y Servicios expuestos en Internet | SI
8 | Asegurar que los proveedores y contratistas cumplen con las políticas o lineamientos internos de seguridad digital (Ciberseguridad) | SI
9 | Reportar los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC - COLCERT | NO | Actividad marcada como realizada en FURAG 2023 a la que debe darse continuidad.
10 | Tener licenciado los sistemas operativos de todos los equipos de escritorio, portátiles y servidores | SI | Actividad marcada como realizada en FURAG 2023 a la que debe darse continuidad.
11 | Realizar durante la vigencia gestión de vulnerabilidades, actualización de equipos y parches de seguridad a equipos de escritorio, portátiles, servidores switch, Firewall, AccesPoint, hypervisores etc | SI | Actividad marcada como realizada en FURAG 2023 a la que debe darse continuidad.