PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

VIGENCIA AÑO: 2026-2027

PL-GD-01

| Elaborado por | Revisado Por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Luisa Fernanda Quiroz Toro Contratista Líder de Gestión Documental | Marisol García Ospina Subdirectora Administrativa y Financiera Carolina Martínez Cano Líder MIPG y Sistemas Integrados de gestión | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	OBJETIVOS	7

3.	DEFINICIONES	7

4.	MARCO NORMATIVO	9

5.	DESARROLLO	10

5.1	Contexto institucional	10

5.2	Desarrollo etapa del PINAR	18

5.2.1	Identificación de la situación actual	19

5.2.2	Definición de aspectos críticos	20

5.2.3	Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores	23

5.2.4	Criterios de evaluación	26

5.2.5	Visión Estratégica del Plan	28

5.2.6	Programas y proyectos	28

5.2.7	Mapa de ruta	34

5.2.8	Seguimiento, monitoreo y control	38

5.2.9	Aprobación y publicación	39

6.	INDICADORES	39

7.	REGISTROS	39

TABLAS

Tabla 1 Entidades Gubernamentales	13

Tabla 2 Entidades No Gubernamentales	14

Tabla 3 Herramientas Administrativas GD	17

Tabla 4 Instrumentos archivísticos	18

Tabla 5 Aspectos críticos	20

Tabla 6 Ejes articuladores	21

Tabla 7 Evaluación aspectos críticos vs ejes articuladores	23

Tabla 8 Calificación aspectos críticos	24

Tabla 9 Niveles de puntaje	24

Tabla 10 Programas y proyectos	28

Tabla 11 Mapa de ruta	31

ILUSTRACIONES

Ilustración 1Organigrama	12

Ilustración 2 Mapa de procesos	18

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín es el organismo encargado de gerenciar la vivienda de interés social en el Distrito de Medellín, conduciendo a la solución de necesidades habitacionales; especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad, involucrando a los diferentes actores públicos, privados y comunitarios en la gestión y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva, titulación y legalización, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de entorno, reasentamiento, acompañamiento social, gestión inmobiliaria y demás actuaciones integrales de vivienda y hábitat en el contexto urbano y rural distrital.

Por lo anterior y de conformidad con los principios generales de los archivos consagrados en la Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos”, la cual establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del estado para entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, complementada por el decreto 2609 de 2012, en su artículo 8 “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” el cual explica su ámbito de aplicación y se describen las particularidades técnicas relacionadas con la gestión documental de las entidades del estado, también la ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional en el artículo 16 “Archivos”; de igual forma el decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” estableciendo en su Artículo 2.8.2.5.8 los “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” el Plan Institucional de Archivos – PINAR, el cual permitirá planear la función archivística, hacer seguimiento y articular los planes y proyectos estratégicos del instituto con la política de gestión documental y su contexto institucional y el Acuerdo 01 de 2024 del Archivo General de la Nación por medio del cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones.

En el Instituto social de vivienda y habitad de Medellín, se hace indispensable contar con medidas que faciliten la administración de la función archivística, para que sirvan de apoyo en la toma de decisiones de forma eficiente que permita facilitar y optimizar la gestión, contribuyendo así a la conservación del patrimonio documental, como garante en la conservación de la memoria institucional.

El PINAR- permitirá desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Documental del instituto, logrando cumplir con los propósitos de la función archivística de acuerdo con las necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades, para obtener una mejora continua del proceso en los aspectos normativos, administrativos, económicos, técnicos y tecnológicos; toda vez que los archivos contribuyan a la eficacia y eficiencia de instituto en el servicio al ciudadano, como a la promoción de la transparencia y acceso a la información pública, asegurando que existan procedimientos claros para la creación, gestión, organización y conservación de los mismos.

Con el PINAR el instituto podrá priorizar proyectos y programas específicos para contribuir a la mejora de los resultados de las auditorías internas y externas, reporte de FURAG y matriz de riesgos, para satisfacer las necesidades o falencias que fueron detectadas y así medir los avances y mejoramiento continuo del proceso.

## OBJETIVOS

  - Objetivo estratégico al cual le apunta el plan

El presente plan se articula con la plataforma estratégica de la entidad a través del aporte que éste hace al cumplimiento del objetivo estratégico:

- Obtener la certificación de un Sistema Integrado de Gestión en SGC, SGA y SGSST al año 2030.

- Aumentar a 75 puntos el Índice de Desempeño de la política de Seguridad Digital del MIPG para el año 2027

  - Objetivo del Plan

Fortalecer la gestión y administración de los archivos físicos al interior del ISVIMED e implementar y parametrizar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) a partir del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, garantizando una ejecución adecuada y unificada de la función archivística en la entidad.

ALCANCE

Inicia con la identificación y análisis de los aspectos críticos del modelo de gestión documental actual (físico y electrónico), culminando con la definición de las estrategias, lineamientos y el diseño detallado de los programas y proyectos requeridos.

## DEFINICIONES

- Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

- Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

- Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

- Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

- Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

- Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.

- Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.

- Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

- Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.

- Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada debido a sus actividades o funciones.

- Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto.

- Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones Electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.

- Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

- Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

- Retención documental: Plazo en el que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.

- Serie documental: Conjunto de unidades de estructura y contenidos homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.

- Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie identificadas de forma separada por su contenido y sus características específicas.

- Tabla de retención documental: Listado de series con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna un tiempo de retención en cada una de las etapas   del ciclo vital de los documentos.

- Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.

## MARCO NORMATIVO

- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. (Artículos 24,25 y 26)

- Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y        se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión y trámites de los procesos judiciales, así como en la formación y archivo de los expedientes” (Artículo 103)

- Ley 1437 de 2011 Capítulo IV “…autorizan la utilización de medios electrónicos en el proceso administrativo en particular en lo referente al documento público en medios electrónicos, el archivo electrónico de documentos, el expediente electrónico, la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de recepción y envío de mensajes de datos…”

- Decreto 2609 de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones  .. en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.

## DESARROLLO

  - Contexto institucional

    - Reseña Histórica

La gerencia para el tema de vivienda en el distrito de Medellín ha estado asumida por diferentes entidades que, ante los desafíos presentados por el sistema habitacional y las necesidades cambiantes de la ciudad, en torno a su crecimiento demográfico y territorial, ha sufrido varias transformaciones.

Así, mediante el Acuerdo Municipal 69 de 1956, se creó la Institución Casitas de la Providencia con el objeto de conseguir, recaudar y administrar bienes y rentas designados a  la construcción de vivienda para las clases pobres de Medellín.

Mediante el Acuerdo Municipal 40 de 1975, dicha Institución cambió de denominación por Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, destinada además de las funciones que ya tenía, a impulsar y financiar programas de vivienda y desarrollo rural.

Mediante el Acuerdo Municipal 44 de 1982, se modifican los estatutos autorizando a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, denominarse CORVIDE.

Mediante el Acuerdo Municipal 17 de 1984, se le asignan en el marco de su objeto, funciones metropolitanas a la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, CORVIDE.

Mediante el Acuerdo Municipal 44 de 1987, se modifican los estatutos de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social, CORVIDE, retirando entre otras funciones, las metropolitanas.

Mediante Decreto Municipal 153 de 2002, se suprime la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social CORVIDE, incorporando los temas de vivienda, al nivel central del Municipio de Medellín.

Mediante Acuerdo Municipal 11 de 2004 se crea el Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social – FOVIMED, el cual es reglamentado por el Decreto 0653 de marzo de 2005, como un establecimiento público, con autonomía administrativa y presupuestal, sin planta de personal, con los siguientes objetivos:

- Coordinar los programas de crédito y subsidio para vivienda rural y urbana con las entidades que ejercen esta función o directamente de conformidad con el objetivo principal del Fondo.

- Canalizar los recursos provenientes de los subsidios municipales de vivienda, para adelantar los respectivos programas con eficiencia y celeridad.

- Coordinar sus actividades con las entidades del sector de la vivienda para la        consolidación del Sistema Municipal de Información de Vivienda y en general con todas aquellas que puedan proveer información para este sistema.

- Captar recursos de cooperación internacional, para vivienda y hábitat.

- Mantener actualizado en el sistema de Información Municipal de Vivienda, el Banco de tierras con el que cuenta el Municipio de Medellín para desarrollar Vivienda de Interés Social.

- Transferir bienes inmuebles a título de subsidio en especie, o por cualquier otro mecanismo de inversión social, de acuerdo con la normativa vigente.

- Administrar los bienes de CORVIDE antes de la liquidación.

No obstante, FOVIMED al asimilarse a un establecimiento público pero que carecía de estructura, requería de una transformación institucional para efectuar la Política de Vivienda establecida en el Plan de Desarrollo 2008 - 2009 y coordinar el Sistema Habitacional.

En consecuencia, en diciembre de 2008 se transforma el Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín FOVIMED en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, creado mediante Acuerdo Municipal N° 52 de 2008.

El ISVIMED está dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía      administrativa y se encarga de brindar programas y proyectos relacionados con la vivienda y el hábitat, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad enfocados especialmente en comunidades con alto índice de vulnerabilidad, a través del mejoramiento de vivienda, titulación de predios, legalización de vivienda, construcción de viviendas de interés social y prioritario, arrendamiento temporal, vivienda compartida, entre otros servicios.

    - Estructura interna

Dirección General

Asesores

Oficina de Control

Interno

Subdirección

de Dotación de Vivienda y Hábitat

Subdirección

Poblacional

Subdirección

Jurídica

Subdirección

Administrativa y Financiera

Subdirección

de Planeación

Ilustración 1 Organigrama

Fuente: Resolución 533 de 2022

Por otro lado, el Instituto toma el liderazgo y coordinación del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2030, convenio en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación y en ejecución con la Universidad Nacional. Dicho plan, es un instrumento de Política pública que busca orientar el que hacer de los actores del sistema habitacional a partir de la definición de una visión que apuesta por territorios integrados, incluyentes, habitables y equitativos.

    - Estructura externa

El Consejo Directivo se encuentra conformado por:

- El señor alcalde o quien este delegue

- Secretario de Hacienda

- Secretaria General

- Director de Departamento Administrativo de Planeación

- Secretario de Gobierno y Gestión del gabinete

- Tres miembros independientes a la Administración elegidos por el alcalde.

El único miembro delegado por el alcalde para representarlo en este Consejo Directivo es el director del DAP, Departamento Administrativo de Planeación, quien hace las veces de presidente del Consejo Directivo, y la Secretaría Técnica es la subdirectora Jurídica, quien elabora las actas de las reuniones.

    - Actores

Clientes Internos

- Los colaboradores que integran todos los procesos: el personal interno espera que el S.G.C (Sistema de Gestión de Calidad) le suministre las herramientas necesarias que faciliten su función, en aras de propender por el mejoramiento continuo de sus procesos, disminuyendo de esta manera reprocesos.

- Proveedores: los proveedores de la entidad esperan condiciones organizacionales necesarias para la operación de los procesos en aras de cumplir las obligaciones contractuales establecidas.

Clientes Externos

- Ciudadanos: esperan productos y servicios que satisfagan sus expectativas legales básicas, enmarcados en nuestros valores institucionales.

- Entidades gubernamentales: sus expectativas radican en que el Instituto cumpla y acate todas las disposiciones legales aplicables vigentes, así como también en el reporte de rendición de cuentas donde se plasmen los resultados obtenidos en cada periodo.

A continuación, se describen las entidades gubernamentales:

| Ítem | Entidad gubernamental | Que espera del Instituto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio | Disminución del déficit cualitativo y cuantitativo que presenta la ciudad de Medellín. Aplicación de la política de vivienda de interés social nacional. |
| 2 | Ministerio de agricultura y desarrollo | Desarrollo de la vivienda rural |
| 3 | Ministerio de medio ambiente | Que se cumplan los permisos y licencias aplicables al desarrollo de proyectos habitacionales. Generación de proyectos de vivienda con criterios de sostenibilidad |
| 4 | Corantioquia | Que se cumplan los permisos y licencias aplicables al desarrollo de proyectos habitacionales. Desarrollo de la vivienda rural e intervención sobre los asentamientos precarios que hacen parte de su jurisdicción. |
| 5 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | Que se cumplan los permisos y licencias aplicables al desarrollo de proyectos habitacionales. Alianzas para el desarrollo de la vivienda de interés social a nivel del Valle de Aburrá y la solución a las problemáticas conjuntas de los 10 municipios que lo conforman. |
| 6 | Empresa VIVA de Antioquia | Alianzas para el desarrollo de la vivienda de interés social a nivel regional. |
| 7 | Personería de Medellín | Protección de los derechos en la vivienda digna y el hábitat sostenible de las familias vulnerables de Medellín. |
| 8 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Que se cumplan las metas establecidas en el marco del PDM- Plan de Desarrollo Municipal, con base a los proyectos formulados bajo MGDA- Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos . Apoyo para la formulación de instrumentos de planeación y aplicación del POT – Plan de Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de ..proyectos de vivienda de interés social. |
| 9 | Departamento administrativo de gestión del riesgo de desastres DAGRD | Que la población identificada en zonas de alto riesgo sea reasentada. Apoyo para la implementación del plan municipal de gestión del riesgo de desastres. |
| 10 | Secretaría de Seguridad y Convivencia. | Alianzas para generar niveles menores de conflicto en las áreas donde se desarrollan los proyectos habitacionales. |
| 11 | Secretaría de Medio Ambiente. | Que los proyectos habitacionales gestionados por el Instituto no generen impactos negativos ante el medio ambiente. Generación de proyectos conjuntos que involucren acciones de formación y criterios de sostenibilidad ambiental. |
| 12 | Secretaría de Gestión y Control Territorial | Apoyo para el control territorial, sobre todo en asentamientos precarios. |
| 13 | Secretaria de Desarrollo Económico | Alianzas para potenciar la economía de las familias beneficiadas con subsidios. |

Tabla 1 Entidades Gubernamentales

- Entidades no gubernamentales: sus expectativas radican en que el Instituto, en sinergia con sus estrategias, cumpla propósitos en común apuntando a un mismo objetivo de ciudad:

| Ítem | Entidad gubernamental | Que espera del Instituto |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAMACOL | Alianzas para el desarrollo de la VIS por parte del sector privado en Medellín. |
| 2 | Lonja de propiedad raíz | Alianzas para monitorear y analizar el valor del suelo en Medellín. |
| 3 | Organizaciones Populares de Vivienda (OPVS). | Que después de estar debidamente constituidas, el Instituto otorgue el subsidio para “OPV”. |

Tabla 2 Entidades No Gubernamentales

- Entidades de vigilancia y control: esperan que el Instituto tenga un adecuado cumplimiento de la misión institucional y del manejo de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de los programas y proyectos y en el funcionamiento institucional:

- Contraloría General de la República.

- Contraloría General de Medellín.

- Contaduría General de la Nación.

- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

- Procuraduría.

- Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

- Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín.

- Congreso de la República.

- Departamento Administrativo de la Función Pública.

    - Plataforma estratégica

- Misión

El ISVIMED es una institución pública descentralizada del Distrito de Medellín, que garantiza la construcción del Estado Social Democrático de derecho, a través de la gestión del PEHMED – Plan Estrategico de Medellín, mediante la política pública de vivienda y hábitat y correspondencia con los PDM, POT, actores públicos, privados y comunitarios, orientados por el mandato al derecho del hábitat sostenible y a la vivienda adecuada, el derecho a la ciudad y derechos complementarios. Esta política, mejorará la calidad de vida de los grupos familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales; especialmente, de sus habitantes en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y precariedad, en un marco de valores corporativos institucionales.

- Visión

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín al 2030, hace parte del subsistema habitacional que coordina y articula los actores locales y regionales y actúa en cooperación con actores de nivel nacional e internacional, con la finalidad de contribuir en los procesos de autogestión de las comunidades que se integran social y espacialmente y se estructuran en tejidos sociales de vecindad y convivencia. Así, se promueve de manera sistémica la disminución de los déficits habitacionales cuantitativo y cualitativo en la construcción de territorios urbano-rurales, ecosostenibles, accesibles, integrados, incluyentes, biodiversos y habitables.

- Valores

- Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad.

- Compromiso: Ser consciente de la importancia de su rol y estar en disposición permanente.

- Respeto: Tratar de manera digna a todas las personas con las cuales interactuamos.

- Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible.

- Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación.

- Desarrollo sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro.

- Política Integral

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín promueve la Política Pública de Vivienda y Hábitat, mejorando la calidad de vida de los grupos familiares y los asentamientos humanos urbanos y rurales, a través de la garantía del derecho, la gestión de los riesgos, la gestión por procesos, la seguridad y privacidad de la información, la identificación y gestión de los aspectos e impactos ambientales, y la prevención de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales y demás políticas administrativas a nivel institucional; todo esto, basado en la transparencia y legalidad, una cultura del servicio, la comunicación efectiva, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano, generando un impacto en la disminución en el déficits cuantitativo y cualitativo habitacional. apa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Ilustración 2 Mapa de procesos

  - Desarrollo etapa del PINAR

Para la elaboración e implementación del Plan Institucional de Archivos del ISVIMED se desarrolló la metodología propuesta por el Archivo General de la Nación en el Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR, identificando los aspectos críticos de la Gestión Documental, teniendo como referente el análisis de los planes de mejoramiento, resultado de las auditorías aplicadas al proceso, el Diagnóstico Integral  de Archivos, el Mapa de Riesgos Documentales, los informes de visitas a las áreas por parte del Grupo de Gestión Documental y los resultados FURAG, según documentos que se relacionan en el siguiente ítem.

    - Identificación de la situación actual

Para la identificación de la situación actual en el área de Gestión Documental del Instituto, se tuvo en cuenta la información consignada en las siguientes herramientas administrativas:

| Herramientas | Descripción |
| --- | --- |
| Matriz de riesgo | Elaborada en 2025 |
| Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías internas y externas | Acciones preventivas, de mejora y planificación de cambios del SIGC |
| Planes de mejoramiento generados a partir de las auditorías realizadas por órganos de control | Acciones correctivas |
| Planes de mejoramiento derivados del FURAG | Ejecutados durante 2025 |
| PINAR versión 4 | Ejecutados durante 2025 |
| Matriz de seguimiento al proceso | Realizada durante 2025 |

Tabla 3 Herramientas Administrativas GD

Actualmente el Instituto se encuentra llevando a cabo la implementación del Sistema de Gestión Documental, para lo cual se han elaborado, aprobado e implementado los siguientes instrumentos archivísticos:

| Instrumentos | Aprobación |
| --- | --- |
| Cuadros de Clasificación Documental | Consejo Departamental |
| Tablas de Retención Documental | Consejo Departamental |
| PINAR Plan Institucional de Archivos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| Registro de Activos de Información | Comunicaciones y Calidad |
| Índice de Información Clasificada y Reservada | Jurídica y Calidad |
| Esquema de Información Publicada | Comunicaciones y Calidad |
| Política de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| Programa de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| Bancos terminológicos | Calidad |
| Inventario único documental | Centro de administración documental |
| Sistema Integrado de Conservación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

Tabla 4 Instrumentos archivísticos

    - Definición de aspectos críticos

Como resultado de las auditorías ejecutadas al Sistema, se analizaron los planes de       mejoramiento asociados, el diagnóstico integral de archivos y la revisión de los procedimientos de la gestión documental; concluyendo así, los aspectos críticos y sus   riesgos, como se observa en la siguiente tabla:

| COMPONENTE | ITEMS | ASPECTOS CRÍTICOS | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTRATÉGICO | 1 | La Política y el Programa de Gestión Documental (PGD) presentan brechas estructurales por la omisión de componentes exigidos por el AGN y el modelo MIPG, lo cual dificulta la estandarización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de transparencia institucional | • Pérdida parcial o total de la información. • Disminución de la capacidad de respuesta a solicitudes de información. • Incumplimiento de la normatividad archivística colombiana. |
|  | 2 | Las Tablas de Retención Documental (TRD) no reflejan la realidad operativa ni las necesidades actuales de la institución. Se requiere una actualización integral que incluya: - Identificación de series y subseries sobre derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. - Inclusión y valoración de archivos en nuevos soportes (fotográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos). | • Pérdida parcial o total de la información • Debilidad en el valor probatorio de los documentos |
| ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | 3 | La entidad presenta un déficit crítico en espacios físicos de almacenamiento, incumpliendo con la normativa de las tres fases del archivo (Gestión, Central e Histórico). Actualmente, el depósito existente no reúne las condiciones técnicas de conservación (clima, estantería, seguridad), lo que pone en riesgo la preservación de la memoria institucional y la integridad física de los documentos. | • Pérdida parcial o total de la información • Disminución de la capacidad de respuesta a solicitudes de información. • Acumulación de documentos en las dependencias. Acumulación del acervo documental |
| PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | La entidad presenta vacíos en la planificación a largo plazo, específicamente por la desactualización del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Asimismo, se requiere formalizar el procedimiento de valoración documental para asegurar una disposición final adecuada y técnica de los expedientes. | • Pérdida parcial o total de la información. • Disminución de la capacidad de respuesta a solicitudes de información. • Incumplimiento de la normatividad archivística colombiana. |
|  | 5 | Existe una falta de regulación y criterios técnicos definidos para el uso de medios y técnicas de reproducción (reprografía). Esto impacta la eficiencia en la duplicación de información y la seguridad de las copias generadas en soporte físico o digital. | • Pérdida parcial o total de la información • Incumplimiento de la normatividad archivística colombiana. • Acumulación de documentos en las dependencias. |
| TECNOLOGICO | 6 | La plataforma actual requiere ajustes urgentes para cumplir con los requerimientos legales y técnicos, incluyendo la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | • Obsolescencia tecnológica • Ineficiencia operacional |
|  | 7 | Es crítico avanzar en la implementación y parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), tomando como base el modelo de requisitos mencionado. | • Pérdida parcial o total de la información. • Disminución de la capacidad de respuesta a solicitudes de información. • Incumplimiento a la normatividad archivística colombiana. |
|  | 8 | Se requiere estandarizar la conformación de expedientes electrónicos bajo los principios de la gestión documental y los instrumentos archivísticos vigentes, tales como el CCD y las TRD. | • Pérdida parcial o total de la información. • Incumplimiento a la normatividad archivística colombiana. |
| CULTURAL | 9 | Se evidencia la necesidad de fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional. Actualmente, no se cuenta con mecanismos de difusión efectivos que permitan socializar el patrimonio documental de la entidad y asegurar que el conocimiento institucional sea accesible y preservado para el futuro | • Pérdida parcial o total de la información. • Disminución de la capacidad de respuesta a solicitudes de información. • Incumplimiento a la normatividad archivística colombiana. |
|  | 10 | No se dispone de un Plan de capacitación que involucre a la totalidad del talento humano. La falta de formación técnica tanto para funcionarios de planta como para contratistas genera disparidad en la aplicación de procesos archivísticos, aumentando la probabilidad de errores en la producción y organización documental. | • Ineficiencia operacional. • Series, Subseries y tipos documentales creados sin ningún control. • Desconocimiento en norma archivística colombiana. |

Tabla 5 Aspectos críticos

    - Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores

De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000 “Ley general de archivos”, se identifican cinco ejes articuladores que permiten agrupar la gestión archivística con el fin de mejorar la gestión de la información en las entidades públicas.

El primero hace referencia a la administración de archivos, el cual recoge los lineamientos para la gestión integral del mismo; el segundo, responde a las condiciones de acceso y consulta de la información; el tercero, se refiere a las condiciones medio ambientales que garantizan la preservación de la información; el cuarto, corresponde a las herramientas tecnológicas e instalaciones físicas para la seguridad de la información y el último, se enfoca en el fortalecimiento y articulación del sistema de gestión documental con otros       sistemas de la gestión pública.

| EJE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Administración de archivos | Involucra aspectos de infraestructura, el presupuesto, la normatividad y la política, los procesos, procedimientos y el personal. |
| Acceso a la información | Comprende aspectos como la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental. |
| Preservación de la información | Incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de información. |
| Aspectos tecnológicos y de seguridad | Abarca aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica. |
| Fortalecimiento y articulación | Involucra aspectos como la armonización de la gestión documental con otros modelos de gestión. |

Tabla 6 Ejes articuladores

Para establecer dicha relación el Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivo -PINAR presenta una tabla de criterios de evaluación (Tabla No. 3), en la cual se expresan 10 situaciones de cada eje articulador. Se confronta cada aspecto crítico con cada criterio de evaluación, si el aspecto crítico tiene una solución directa con el desarrollo o implementación del criterio de evaluación, se debe considerar como un impacto asignando el valor 1; se continúa con la confrontación del aspecto crítico con cada criterio hasta finalizar cada eje articulador. La evaluación realizada en cada aspecto crítico se puede consultar en el

Anexo Matriz Pinar

A continuación, se presentan los resultados obtenidos estableciendo una línea de prioridades:

|  | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS CRÍTICOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | TOTAL |
| La Política y el Programa de Gestión Documental (PGD) presentan brechas estructurales por la omisión de componentes exigidos por el AGN y el modelo MIPG, lo cual dificulta la estandarización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de transparencia institucional | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 35 |
| Las Tablas de Retención Documental (TRD) no reflejan la realidad operativa ni las necesidades actuales de la institución. Se requiere una actualización integral que incluya: - Identificación de series y subseries sobre derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. - Inclusión y valoración de archivos en nuevos soportes (fotográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos). | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 33 |
| La entidad presenta un déficit crítico en espacios físicos de almacenamiento, incumpliendo con la normativa de las tres fases del archivo (Gestión, Central e Histórico). Actualmente, el depósito existente no reúne las condiciones técnicas de conservación (clima, estantería, seguridad), lo que pone en riesgo la preservación de la memoria institucional y la integridad física de los documentos. | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 30 |
| La entidad presenta vacíos en la planificación a largo plazo, específicamente por la desactualización del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Asimismo, se requiere formalizar el procedimiento de valoración documental para asegurar una disposición final adecuada y técnica de los expedientes. | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| Existe una falta de regulación y criterios técnicos definidos para el uso de medios y técnicas de reproducción (reprografía). Esto impacta la eficiencia en la duplicación de información y la seguridad de las copias generadas en soporte físico o digital. | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 23 |
| Se requiere estandarizar la conformación de expedientes electrónicos bajo los principios de la gestión documental y los instrumentos archivísticos vigentes, tales como el CCD y las TRD. | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 22 |
| La plataforma actual requiere ajustes urgentes para cumplir con los requerimientos legales y técnicos, incluyendo la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| Es crítico avanzar en la implementación y parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), tomando como base el modelo de requisitos mencionado. | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| No se dispone de un Plan de capacitación que involucre a la totalidad del talento humano. La falta de formación técnica tanto para funcionarios de planta como para contratistas genera disparidad en la aplicación de procesos archivísticos, aumentando la probabilidad de errores en la producción y organización documental. | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Se evidencia la necesidad de fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional. Actualmente, no se cuenta con mecanismos de difusión efectivos que permitan socializar el patrimonio documental de la entidad y asegurar que el conocimiento institucional sea accesible y preservado para el futuro | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
|  | 47 | 51 | 39 | 50 | 45 |  |

Tabla 7 Evaluación aspectos críticos vs ejes articuladores

    - Criterios de evaluación

Consolidación y priorización de los resultados de cada eje articulador

El sumatorio horizontal corresponde a los impactos que tiene cada aspecto crítico respecto a los criterios de evaluación de los ejes articuladores, los cuales se ordenan de mayor a menor para establecer su relevancia y prioridad de acción en el mapa de ruta.

La sumatoria vertical establece la cantidad de impactos de cada eje articulador, expresando los aspectos de la Gestión Documental que se resolverán con la implementación del PINAR y los instrumentos asociados a él. La calificación clasificada en colores en su respectivo orden, alta, media y baja, dependiendo del nivel de criticidad.

| ASPECTOS CRÍTICOS | PUNTAJE |
| --- | --- |
| La Política y el Programa de Gestión Documental (PGD) presentan brechas estructurales por la omisión de componentes exigidos por el AGN y el modelo MIPG, lo cual dificulta la estandarización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de transparencia institucional | 35 |
| Las Tablas de Retención Documental (TRD) no reflejan la realidad operativa ni las necesidades actuales de la institución. Se requiere una actualización integral que incluya: - Identificación de series y subseries sobre derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. - Inclusión y valoración de archivos en nuevos soportes (fotográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos). | 33 |
| La entidad presenta un déficit crítico en espacios físicos de almacenamiento, incumpliendo con la normativa de las tres fases del archivo (Gestión, Central e Histórico). Actualmente, el depósito existente no reúne las condiciones técnicas de conservación (clima, estantería, seguridad), lo que pone en riesgo la preservación de la memoria institucional y la integridad física de los documentos. | 30 |
| La entidad presenta vacíos en la planificación a largo plazo, específicamente por la desactualización del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Asimismo, se requiere formalizar el procedimiento de valoración documental para asegurar una disposición final adecuada y técnica de los expedientes. | 27 |
| Existe una falta de regulación y criterios técnicos definidos para el uso de medios y técnicas de reproducción (reprografía). Esto impacta la eficiencia en la duplicación de información y la seguridad de las copias generadas en soporte físico o digital. | 23 |
| Se requiere estandarizar la conformación de expedientes electrónicos bajo los principios de la gestión documental y los instrumentos archivísticos vigentes, tales como el CCD y las TRD. | 22 |
| La plataforma actual requiere ajustes urgentes para cumplir con los requerimientos legales y técnicos, incluyendo la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | 19 |
| Es crítico avanzar en la implementación y parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), tomando como base el modelo de requisitos mencionado. | 17 |
| No se dispone de un Plan de capacitación que involucre a la totalidad del talento humano. La falta de formación técnica tanto para funcionarios de planta como para contratistas genera disparidad en la aplicación de procesos archivísticos, aumentando la probabilidad de errores en la producción y organización documental. | 13 |
| Se evidencia la necesidad de fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional. Actualmente, no se cuenta con mecanismos de difusión efectivos que permitan socializar el patrimonio documental de la entidad y asegurar que el conocimiento institucional sea accesible y preservado para el futuro | 13 |

Tabla 8 Calificación aspectos críticos

Para definir las categorías de prioridad en los aspectos críticos y en los ejes articuladores, se establece puntos de corte de acuerdo con el puntaje de calificación:

| ASPECTOS CRÍTICOS |  |  |  | EJES ARTICULADORES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORIDAD | ALTA | 39-30 |  | PRIORIDAD | ALTA | 59-50 |
|  | MEDIA | 29-20 |  |  | MEDIA | 49-40 |
|  | BAJA | 19-0 |  |  | BAJA | 39-0 |

Tabla 9 Niveles de puntaje

    - Visión Estratégica del Plan

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, comprometidos con el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia archivística y reconociendo el valor que tiene la información como parte de la administración y del patrimonio cultural fortalecerá su función archivística mediante la actualización de sus instrumentos técnicos y la implementación efectiva del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). Bajo estándares de seguridad y preservación digital, el Instituto ejecutará los planes y proyectos necesarios para garantizar la integridad del patrimonio documental y la armonización de la gestión documental con los demás sistemas institucionales. Esta estrategia no solo vincula medios tecnológicos para optimizar la eficiencia administrativa, sino que promueve una cultura de sensibilización y capacitación continua, asegurando que el acceso transparente a la información y la salvaguarda de la memoria institucional sean pilares fundamentales de la gestión pública

    - Programas y proyectos

A continuación, se describen los programas y proyectos definidos para la implementación gradual de cada Plan y Proyecto del PINAR:

| ITEMS | ASPECTOS CRÍTICOS | PROYECTO | OBJETIVOS | ALCANCE | ACTIVIDADES | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La Política y el Programa de Gestión Documental (PGD) presentan brechas estructurales por la omisión de componentes exigidos por el AGN y el modelo MIPG, lo cual dificulta la estandarización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de transparencia institucional | Actualización e implementación de la Política de Gestión Documental | Revisar los componentes de la Política de Gestión Documental y el programa de gestión documental y actualizarla de acuerdo con los resultados obtenidos | Revisión Actualización Publicación | Evaluar cada uno de los componentes de la política y el programa | Política de Gestión Documental y Programa de Gestión Documental |
|  |  |  |  |  | Definir las actividades de cada uno de los componentes |  |
|  |  |  |  |  | Presentar en CIGD para aprobación y adopción |  |
|  |  |  |  |  | Publicar en página web |  |
| 2 | Las Tablas de Retención Documental (TRD) no reflejan la realidad operativa ni las necesidades actuales de la institución. Se requiere una actualización integral que incluya: - Identificación de series y subseries sobre derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. - Inclusión y valoración de archivos en nuevos soportes (fotográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos). | Revisar, actualizar e implementar las TRD | Realizar la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos de acuerdo con las necesidades identificadas en la entidad | Elaboración Aprobación Publicación Implementación Seguimiento | Revisar y actualizar las T.R.D | Tabla de retención actualizada, aprobada y convalidada |
|  |  |  |  |  | Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso |  |
|  |  |  |  |  | Presentar en CIGD para aprobación y adopción |  |
|  |  |  |  |  | Publicar en página web |  |
| 3 | La entidad presenta un déficit crítico en espacios físicos de almacenamiento, incumpliendo con la normativa de las tres fases del archivo (Gestión, Central e Histórico). Actualmente, el depósito existente no reúne las condiciones técnicas de conservación (clima, estantería, seguridad), lo que pone en riesgo la preservación de la memoria institucional y la integridad física de los documentos. | Disposición de espacios físicos y reubicación de la documentación de los archivos de gestión y central. | Proporcionar mejores condiciones de almacenamiento y conservación del patrimonio documental del Instituto, garantizando el control y el acceso a la información. | Revisión Adecuación Ejecución | Realizar el envío masivo de subseries sujetas de custodia bajo servicio tercerizado | Cronograma de transferencias documentales Inventario de eliminación documental |
|  |  |  |  |  | Definir espacio para establecer los archivos de gestión |  |
|  |  |  |  |  | Definir cronograma de transferencias documentales |  |
|  |  |  |  |  | Revisar la documentación que de acuerdo con las T.R.D vigentes se puede llevar a cabo el proceso de eliminación |  |
| 4 | La entidad presenta vacíos por la desactualización del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Asimismo, se requiere formalizar el procedimiento de valoración documental para asegurar una disposición final adecuada y técnica de los expedientes. | Elaboración y/o actualización de los procedimientos asociados a cada uno de los procesos de Gestión Documental | Elaborar y/o actualizar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios que garanticen la custodia y administración de la documentación del archivo central | Elaboración e Implementación | Identificar cuáles son los procedimientos sujetos de actualización o cuales faltan por elaboración | Plan de conservación y plan de preservación actualizado |
|  |  |  |  |  | Elaborar y/o actualizar de procedimientos |  |
| 5 | Existe una falta de regulación y criterios técnicos definidos para el uso de medios y técnicas de reproducción (reprografía). Esto impacta la eficiencia en la duplicación de información y la seguridad de las copias generadas en soporte físico o digital. | Establecer los lineamientos técnicos, administrativos y de seguridad para los procesos de reproducción de documentos (físicos y digitales), garantizando la integridad de la información y la optimización de los recursos institucionales. | Estandarizar el proceso de reproducción digital mediante la definición de parámetros técnicos, requisitos legales y protocolos de seguridad para garantizar la validez y protección de la información | Elaboración e Implementación | Diseño y Normalización del Modelo de Reprografía | Manual de reprografía |
|  |  |  |  |  | Implementación del Manual |  |
| 6 | Se requiere estandarizar la conformación de expedientes electrónicos bajo los principios de la gestión documental y los instrumentos archivísticos vigentes, tales como el CCD y las TRD. | Estandarizar el proceso de conformación, gestión y foliado electrónico de los expedientes institucionales, asegurando su alineación con el Cuadro de Clasificación Documental (CCD) y las Tablas de Retención Documental (TRD) para garantizar su valor probatorio y preservación a largo plazo. | Establecer el marco técnico para la organización de expedientes digitales, asegurando la integridad de la información mediante metadatos, índices electrónicos y el control del ciclo de vida documental | Ciclo vital del documento | Estructuración según el CCD | Instructivo para la Gestión del Expediente Electrónico de Archivo |
|  |  |  |  |  | Diseño y Estandarización del Esquema de Metadatos |  |
|  |  |  |  |  | Implementación de Foliación e Índice Electrónico (XML) |  |
|  |  |  |  |  | Definición de la Política de Firma y Autenticidad |  |
| 7 | La plataforma actual requiere ajustes (actualización) urgentes para cumplir con los requerimientos legales y técnicos, incluyendo la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Evaluación del Sistema de Información SIFI | Establecer el nivel de madurez del sistema de información SIFI frente a los requerimientos normativos establecidos por el AGN | Validación, mejoras e implementación | Evaluar el Sistema de Información SIFI , para determinar el nivel de cumplimiento de requisitos normativos y establecer un Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | Resultados de evaluación |
|  |  |  |  |  | Presentar resultados en el CIGD |  |
| 8 | Es crítico avanzar en la implementación y parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), tomando como base el modelo de requisitos mencionado. | Implementar y configurar técnicamente el software de gestión documental (SGDEA) bajo los estándares del Modelo de Requisitos, garantizando la automatización de los procesos archivísticos y la gestión del ciclo de vida de los documentos electrónicos. | Parametrizar el SGDEA para asegurar la clasificación automática, la eficiencia de los procesos internos y el intercambio seguro de información entre sistemas misionales. | elaboración, diseño e implementación | Parametrización de Instrumentos Archivísticos y Estructura Organizacional | Protocolo de Parametrización de Instrumentos Archivísticos en el SGDEA |
|  |  |  |  |  | Modelado y Automatización de Flujos de Trabajo |  |
|  |  |  |  |  | Configuración del Esquema de Seguridad y Auditoría |  |
|  |  |  |  |  | Integración y Pruebas de Interoperabilidad |  |
| 9 | No se dispone de un Plan de capacitación que involucre a la totalidad del talento humano. La falta de formación técnica tanto para funcionarios de planta como para contratistas genera disparidad en la aplicación de procesos archivísticos, aumentando la probabilidad de errores en la producción y organización documental. | Capacitación en Gestión Documental | Establecer un plan de capacitación que permita dar a conocer los procesos e instrumentos archivísticos definidos desde el proceso para el Instituto | Funcionarios Contratistas áreas Procesos Instrumentos archivísticos | Evaluar las necesidades de capacitación | Plan de capacitación Evidencias Evaluaciones |
|  |  |  |  |  | Establecer el plan de capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Ejecutar el plan de capacitación |  |
|  |  |  |  |  | Evaluar la efectividad |  |
| 10 | Se evidencia la necesidad de fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional. Actualmente, no se cuenta con mecanismos de difusión efectivos que permitan socializar el patrimonio documental de la entidad y asegurar que el conocimiento institucional sea accesible y preservado para el futuro | Implementar mecanismos sistemáticos para la captura, preservación y difusión del conocimiento y la memoria histórica de la entidad, garantizando que el patrimonio documental sea un recurso accesible para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la identidad institucional. | Fortalecer la cultura organizacional y la preservación de la memoria institucional mediante la implementación de canales de difusión y estrategias de transferencia de conocimiento que aseguren la salvaguarda del saber operativo y el valor patrimonial de los archivos. | Funcionarios Contratistas Procesos Instrumentos archivísticos | Diseño actividades de difusión | Programa de Sensibilización y Cultura Archivística |
|  |  |  |  |  | Definición de recursos para las actividades |  |
|  |  |  |  |  | Implementación de actividades |  |
|  |  |  |  |  | Seguimiento de actividades |  |

Tabla 10 Programas y proyectos

    - Mapa de ruta

A continuación, se detalla el Mapa de ruta definido para el año 2026 y la implementación gradual de cada una de las etapas del PINAR. Dicho cronograma será evaluado de manera constante por la persona que lidera el Sistema de Gestión Documental, entregando a su vez informes de avances la Subdirección Administrativa y Financiera y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

El cumplimiento detallado de cada actividad, en relación con el tiempo, se puede evidenciar en la Matriz de seguimiento de gestión documental, como en el Plan táctico establecido para el proceso.

| PROYECTO | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| La Política y el Programa de Gestión Documental (PGD) presentan brechas estructurales por la omisión de componentes exigidos por el AGN y el modelo MIPG, lo cual dificulta la estandarización de procesos y el cumplimiento de los objetivos de transparencia institucional | Evaluar cada uno de los componentes de la política y el programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir las actividades de cada uno de los componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentar en CIGD para aprobación y adopción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicar en página web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las Tablas de Retención Documental (TRD) no reflejan la realidad operativa ni las necesidades actuales de la institución. Se requiere una actualización integral que incluya: - Identificación de series y subseries sobre derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. - Inclusión y valoración de archivos en nuevos soportes (fotográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos). | Revisar y actualizar las T.R.D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integrar cada una de las actividades a la matriz general de seguimiento del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentar en CIGD para aprobación y adopción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Publicar en página web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La entidad presenta un déficit crítico en espacios físicos de almacenamiento, incumpliendo con la normativa de las tres fases del archivo (Gestión, Central e Histórico). Actualmente, el depósito existente no reúne las condiciones técnicas de conservación (clima, estantería, seguridad), lo que pone en riesgo la preservación de la memoria institucional y la integridad física de los documentos. | Realizar el envío masivo de subseries sujetas de custodia bajo servicio tercerizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir espacio para establecer los archivos de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definir cronograma de transferencias documentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisar la documentación que de acuerdo con las TRD vigentes se puede llevar a cabo el proceso de eliminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La entidad presenta vacíos por la desactualización del Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Asimismo, se requiere formalizar el procedimiento de valoración documental para asegurar una disposición final adecuada y técnica de los expedientes. | Identificar cuáles son los procedimientos sujetos de actualización o cuales faltan por elaboración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar y/o actualizar de procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe una falta de regulación y criterios técnicos definidos para el uso de medios y técnicas de reproducción (reprografía). Esto impacta la eficiencia en la duplicación de información y la seguridad de las copias generadas en soporte físico o digital. | Diseño y Normalización del Modelo de Reprografía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación del Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere estandarizar la conformación de expedientes electrónicos bajo los principios de la gestión documental y los instrumentos archivísticos vigentes, tales como el CCD y las TRD. | Estructuración según el CCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño y Estandarización del Esquema de Metadatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de Foliación e Índice Electrónico (XML) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de la Política de Firma y Autenticidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La plataforma actual requiere ajustes (actualización) urgentes para cumplir con los requerimientos legales y técnicos, incluyendo la elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Evaluar el Sistema de Información SIFI , para determinar el nivel de cumplimiento de requisitos normativos y establecer un Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentar resultados en el CIGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Es crítico avanzar en la implementación y parametrización del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), tomando como base el modelo de requisitos mencionado. | Parametrización de Instrumentos Archivísticos y Estructura Organizacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelado y Automatización de Flujos de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuración del Esquema de Seguridad y Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integración y Pruebas de Interoperabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se dispone de un Plan de capacitación que involucre a la totalidad del talento humano. La falta de formación técnica tanto para funcionarios de planta como para contratistas genera disparidad en la aplicación de procesos archivísticos, aumentando la probabilidad de errores en la producción y organización documental. | Evaluar las necesidades de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Establecer el plan de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecutar el plan de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluar la efectividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se evidencia la necesidad de fortalecer el Programa de Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional. Actualmente, no se cuenta con mecanismos de difusión efectivos que permitan socializar el patrimonio documental de la entidad y asegurar que el conocimiento institucional sea accesible y preservado para el futuro | Diseño actividades de difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de recursos para las actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento de actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 11 Mapa de ruta

    - Seguimiento, monitoreo y control

Para realizar el control, seguimiento y realizar acciones de mejoras, el PINAR deberá escalarse ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien deberá aprobar cada uno de los instrumentos, planes y proyectos establecidos en el presente Plan, y realizar posteriormente el seguimiento y monitoreo necesario para garantizar que se cumpla su implementación en el tiempo estipulado.

El seguimiento del presente plan se realiza aplicando las tres líneas de defensa que establece el sistema de control interno, así:

- Primera línea de defensa- Subdirección Administrativa y financiera

La Subdirección administrativa y financiera en el marco de su Manual específico de funciones del cargo, deberán hacer seguimiento al cabal cumplimiento del plan, mediante la realización del equipo primario y el seguimiento a través del uso del anexo “Matriz Pinar” y el formato F-GM-04 Plan Táctico reportado a la Subdirección Administrativa y Financiera.

- Segunda línea de defensa- Subdirección de Planeación

La Subdirección de Planeación mediante su rol de monitoreo al cumplimiento de la planeación institucional, deberá realizar seguimiento sistemático al cumplimiento del presente plan, acatando lo dispuesto en los lineamientos para la implementación del MIPG. Como producto de lo anterior, deberá generar una Matriz de seguimiento a planes institucionales la cual debe ponerse en conocimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño como máxima instancia en asegurar la implementación del MIPG dentro de la entidad.

- Tercera línea de defensa- Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno, en el marco de su ejercicio de evaluación independiente, tendrá como responsabilidad verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente plan.

    - Aprobación y publicación

El Plan Institucional de Archivos (PINAR) aplicable al periodo 2026- 2027, debe ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Así mismo, debe ser publicado en la página Web de la entidad, en formato PDF con la finalidad de darlo a conocer a todas las partes interesadas, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1712 de 2014.

El Plan deberá ser actualizado, una vez se cumplan los tiempos de articulación de este, cuando las circunstancias lo exijan, o cuando en la modificación de funciones se requiera, lo anterior siguiendo las instancias de aprobación y publicación.

## INDICADORES

La matriz de seguimiento al proceso de gestión documental se establece como cuadro de mando para registrar cada plan y proyecto, contemplando la medición de estos.

## REGISTROS

- Plan Táctico F-GM-04

- Indicadores SMO